**برنامه ارتقای بهره‌وری سال 1402**

**مرکزبهداشت شرق**

دالان توسعه از مسیر کمیته‌های بهره‌وری عبور می‌کند

دکتر علیرضا زالی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همایش مدیران بیمارستان‌های دانشگاه

شهریور 1401

از سال 1396 که سرآغاز شکل‌گیری نظام جامع ارتقای بهره‌وری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است تا کنون هر ساله سیاست‌ها و اولویت‌های بهره‌وری با مشارکت مدیران و کارشناسان صف و ستاد در دانشگاه تدوین شده است. بر این اساس از سال 1397 تمامی بیمارستان‌ها در راستای ارتقای بهره‌وری، برنامه‌های مدون، جامع، هدفمند و اختصاصی خود را تدوین و اجرا می‌کنند. سال 1402 ششمین دوره تدوین و اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری بیمارستان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با اتکا به تجربیات و دستاوردهای پیشین و تلاش مداوم همکاران محترم کمیته مدیریت بهره‌وری در بیمارستان‌ها، عملیاتی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

کارگروه مدیریت بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیش‌گفتار رئیس محترم مرکز بهداشت:

مرکزبهداشت شرق با اتکال به نیروهای متعهد و دلسوز و با هدف متعالی ارائه خدمت به مردم تحت پوشش، تاکنون گام های استواری در راستای اجرای برنامه های بهره وری برداشته است.

از سال 1401 که به دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر زالی و به همت کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه، قالبی منسجم و تحت عنوان بهره وری، همچون مراکز درمانی به مراکز بهداشت نیز ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت که نتیجه ی آن منجر به برگزاری کمیته های بهره وری در ستاد و آموزش برنامه های مدیریت سبز و نیز اجرای برنامه های بهره وری و مدیریت سبز و ادغام و هم راستا نمودن این برنامه ها با هم گردید.

برنامه ای که هم اکنون تدوین گردیده و اجرایی می گردد نیز با نام برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری سال 1402 می باشد که تمام واحدهای ستادی به تفضیل و تشریح شاخص های فنی خود را در قالبی هدفمند و عملیاتی تدوین نموده و در دستور کار مرکزبهداشت شرق قرار خواهد گرفت.

مرکز بهداشت شرق طبق دستورریاست محترم دانشگاه و در راستای اجرای برنامه ی مدون کارگروه مدیریت بهره وری دانشگاه، هم چنان تلاش بی وقفه ی خود را بر پایه ی ارائه خدمات بروز و با کیفیت جهت مردم خصوصا در بحث آسیب های اجتماعی در مناطق جنوب و شرق این حوزه به پیش خواهد برد.

امید است این راهبرد بهره ور، چراغ راهی برای کارکنان بهداشت این مرز و بوم باشد.

**معرفی مرکز بهداشت:**

مركز بهداشت شرق تهران در شهريور سال 1358 در خيابان مهر تحت عنوان منطقه بهداري شرق تاسيس و آغاز به كار نمود وطي سال 1359 تا 1360 در خيابان رسالت محل فعلي بيمارستان قمر بني هاشم(س) به فعاليت خود ادامه داده و در سال 1360 به خيابان شريعتي منتقل گرديد كه تا سال 1367 در همين مكان بوده و در سال 1367 به مركز بهداشتي درماني تقوي نقل مكان نموده و تحت عنوان مركز بهداشت شرق تهران ادامه كار داده و با واگذاري ساختمان فعلي مركز بهداشت شرق تهران واقع در ميدان امامت خيابان ابوريحان از سال 1371 مركز بهداشت شرق تهران مراكز وپايگاه هاي موجود در منطقه 12 ،13،14و قسمت اعظم منطقه 15 را تحت پوشش قرار داده است.

**مکان استقرار مرکز بهداشت شرق تهران:**

ساختمان اصلی مرکزبهداشت شرق در میدان امامت- خیابان شهید جدیدی- خیابان ابوریحان- پلاک 94 واقع شده است.

ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت شرق که شامل واحدهای بیماریهای واگیر ، غیرواگیر و سلامت روان می باشد به همراه مرکزخدمات جامع سلامت لیله القدر در ساختمانی واقع در خیابان دماوند تقاطع سی متری نیروهوایی و در کوچه خوب واقع شده است.

محدوده جغرافيايي تحت پوشش مركز بهداشت شرق :

از شمال: ضلع جنوبي خيابان دماوند از سرخه حصار تا ميدان امام حسين (ع) ، ضلع جنوبي خيابان انقلاب از ميدان امام حسين (ع) تا خيابان حافظ

از غرب: ضلع شرقي خيابان حافظ از خيابان انقلاب تا ميدان حسن آباد

از جنوب: ضلع شمالي خيابن شوش غربي تا ميدان شوش ، ضلع شرقي خيابان فدائيان اسلام از ميدان شوش تا اتوبان بعثت ، ضلع شمالي اتوبان بعثت تا ميدان افسريه تا گردنه تنباكوي

از شرق: كوههاي افسريه از جاده خاوران تا بيمارستان سرخه حصار مي باشد .

\*مركز بهداشت شرق تهران داراي 16 واحد ستادي ، 23 مرکزخدمات جامع سلامت، یک مرکز مشاوره رفتاری، 32 پايگاه سلامت برونسپار و 21 پایگاه ضمیمه دولتی مي باشد.

1. اهداف استراتژیک نظام ارتقای بهره‌وری (Goal)

**G1. افزایش کیفیت خدمات**

**G2. کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی**

**G3. ارتقای رضایت‌مندی مراجعین**

2. استراتژی‌های ارتقای بهره‌وری (Strategy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شناسه** | **استراتژی** | **مسئول** |
| **S1** | **ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها** | **مسئولین واحدهای بیماریها( واگیروغیرواگیر) سلامت محیط** |
| **S2** | **کاهش مرگ و میر** | **مسئولین واحدهای**  **آماروبرنامه ریزی- سلامت روان- سلامت خانواده-**  **بیماریهای غیرواگیر** |
| **S3** | **ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | **مسئولین واحدهای آموزش بهداشت- تغذیه-سلامت روان-مدارس-بیماریهای غیر واگیر- سلامت کار -بلایا- سلامت دهان ودندان-سلامت خانواده** |
| **S4** | **ارتقاء پوشش واکسیناسیون** | **مسئول واحد بیماریهای واگیر** |
| **S5** | **بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | **مسئولین واحدهای آمار وبرنامه ریزی- امورمالی- گسترش -امور اداری** |
| **S6** | **حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | **مسئولین واحدهای سلامت خانواده- جوانی جمعیت-مدارس** |
| **S7** | **مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت** | **مسئولین واحدهای گسترش- آمار وبرنامه ریزی - جوانی جمعیت- سلامت خانواده - امورمالی** |
| **S8** | **بهبود رضایت مراجعین** | **مسئول واحداداری** |
| **S9** | **ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** |  |
| **S10** | **افزایش تاب آوری مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی تحت پوشش در برابر بحران‌ها و همه‌گیری و تغییرات اقلیمی** | **مسئول واحداداری** |
| **S11** | **ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی** | **مسئول واحدبلایا** |
| **S12** | **توسعه زیرساخت مدیریت تجهیزات پزشکی، تدارک و تجویز و مصرف منطقی مکمل، دارو و واکسن** | **مسئول واحدحراست(حجاب و عفاف شبکه )** |
| **S13** | **ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت** | **مسئول واحدگسترش** |

3. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

| **ردیف** | **محور** | **KPI** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها** | 1. موارد جدید بیماریابی HIV  2. موارد جدید مالاریا  3. موارد جدید سالک  4. موارد جدید هاری  5. درصد بیماریابی التور  6. میزان بروز سل اسمیر مثبت  7. موارد جدید سرخجه مادرزادی  8. موارد جدید مشکوک به سرخک  9. موارد جدید فلج شل حاد  10. تست HIV زنان باردار  11. موارد جدید تالاسمی ماژور  12. پوشش بازرسی مراکز و اماکن  13. پوشش کلرسنجی  14. پوشش نمونه برداری میکروبی آب  15. موارد جدید دیابت  16. موارد جدید فشارخون  17. تعداد بیماران دیابتی شناسایی شده  18. تعداد بیماران فشارخونی شناسایی شده |
| 2 | **کاهش مرگ و میر** | 1. موارد فوت ناشی از خودکشی  2. میزان مرگ نوزادان  3. میزان مرگ کودکان 59-1 ماهه  4. میزان مرگ نوجوانان(18-5 ساله)  5. میزان مرگ جوانان(29-18 ساله)  6. میزان مرگ میانسالان (60-29 ساله)  7. میزان مرگ سالمندان ( بالای 60 سال)  8. میزان مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی  9. میزان مرگ ناشی از سرطانها و تومورها  10. میزان مرگ ناشی از سوانح و حوادث  11. میزان مرگ مادران باردار |
| 3 | **ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | 1. پوشش خودمراقبتی فردی  2. درصد اضافه وزن و چاقی میانسالان  3. پوشش غربالگری اولیه تغذیه  4. پوشش مشاوره تغذیه به ارجاعات  5. پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش آموزان  6. پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان  7. پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی جوانان  8. پوشش معاینات پزشکی جوانان  9 پوشش غربالگری اولیه سلامت روان  10. پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی  11. پوشش غربالگری اولیه اعتیاد  12. پوشش غربالگری نوزادان  13. درصد انجام غربالگری به هنگام نوزادان  14. درصد نمونه نامناسب غربالگری نوزادان  15. پوشش خطرسنجی  16. پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ  17. پوشش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم  18. پوشش مراقبت فشارخون پزشک  19. پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز  20. پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز  21. پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک  22. پوشش بازرسی کارگاهها  23. پوشش بازرسی شاغلین  24. پوشش شاغلين بهره‌مند ازخدمات شغلي  25. پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا  26. پوشش خدمات دهان و دندان  27. پوشش خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال  28. درصد پوشش خدمات دهان و دندان به مادران باردار  29. درصد پوشش وارنیش فلوراید تراپی در 3 تا 5 سالگی  30. درصد پوشش مسواک انگشتی  31. پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد  32. پوشش مراقبت شیرخواران تا یک ماهگی  33. پوشش ASQ کودکان 12 ماهه  34. پوشش ویزیت دوره ای نوزادی توسط پزشک  35. پوشش مراقبت سالمندان  36. پوشش غربالگری سرطان پستان  37. پوشش شیوه زندگی سالم میانسالان  38. درصد تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک  39. درصد مداخلات روانشناختی در اقدام به خودکشی |
| 4 | **ارتقاء پوشش واکسیناسیون** | 1. پوشش واکسیناسیون ام ام آر نوبت دوم  2. پوشش واکسن پولیو خوراکی نوبت سوم  3. پوشش واکسیناسیون ب ث ژ |
| 5 | **بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | 1. میزان بازدید مدیر شبکه/ رئیس مرکز بهداشت  2. میزان بازدید معاون بهداشتی شبکه/ مرکز بهداشت  3. میزان رشد درآمد  4. نسبت بهره وری مالی  5. امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد مدیران  6. امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد معاونین بهداشت  7. پوشش آموزش بدو خدمت  8. میزان نیروی طرحی جذب شده  9. درصد فضای فیزیکی استاندارد شده  10. دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات  11. میزان استقرار استانداردهای شبکه بهداشت و درمان سبز  12. نسبت استقرار پزشک در پایگاههای پزشکی خانواده  13. میزان بکارگیری پزشک در تیم‌های پزشکی خانواده  14. تعداد خطای ثبت شده ارائه دهندگان خدمت |
| 6 | **حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | 1. پوشش کلاس‌های آمادگی برای زایمان  2. پوشش مراقبت پیش از بارداری  3. درصد افزایش موالید مادران بالای 35 سال  4. پوشش آموزش‌های هنگام ازدواج  5. درصد مشاوره فرزندآوری  6. پوشش آموزش ازدواج جوانان |
| 7 | **مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت** | 1. بعد خانوار  2. درصد ثبت موارد مرگ  3. میزان ازدواج‌های ثبت شده  4. درصد شناسایی مادران باردار  5. تعداد فرآیندهای بازطراحی شده |
| 8 | **بهبود رضایت مراجعین** | 1. میزان رضایت مراجعین از فرآیند پذیرش  2. میزان رضایت مراجعین از خدمات دریافتی  3. میزان رضایت مراجعین از فضای فیزیکی مراکز  4. میزان رضایت مراجعین از تیم سلامت  5. میزان رضایت مراجعین از عملکرد رسیدگی به شکایات |
| 9 | **ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | 1. میزان رضایت کارکنان از رعایت عدالت در پرداخت  2. بهبود فرهنگ سازمانی و ارتباط مؤثر و تعامل مدیران با کارکنان  3. بهبود فضای فیزیکی کارکنان  4. میزان رضایت کارکنان از وضعیت شغلی  5. نیاز سنجی و توسعه برنامه‌های آموزشی کارکنان |
| 10 | **افزایش تاب آوری مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی تحت پوشش در برابر بحران‌ها و همه‌گیری و تغییرات اقلیمی** | 1. درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است. |
| 11 | **ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی** | 1. میزان اجراى قانون انطباق و رعایت موازین شرعی  2. میزان فعالیت و اثربخشی کانون های مذهبی و فرهنگ  3. میزان رعایت موازین شرعی و پوشش اسلامی کارکنان  4. میزان رعایت موازین شرعی در پوشش گیرندگان خدمت  5. میزان اثربخشی دوره ها ی آموزشی براى پرسنل در خصوص موضوعات فرهنگی و مذهبی |
| 12 | **توسعه زیرساخت مدیریت تجهیزات پزشکی، تدارک و تجویز و مصرف منطقی مکمل، دارو و واکسن** | 1. درصد تکمیل شناسنامه تجهیزات سرمایه ای در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی |
| 13 | **ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت** | 1. نسبت مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت  2. پوشش خودمراقبتی سازمانی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  3. پوشش خودمراقبتی اجتماعی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  4. پوشش داوطلبان سلامت در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  5. پوشش گروه‌های خودیار در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  6. پوشش سفیر سلامت دانش اموز در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  7. پوشش سفیر سلامت دانشجو در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی  8. پوشش سفیر سلامت طلبه در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی |

4. هدف‌گذاری شاخص‌های کلیدی عملکرد در سال 1402

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| استراتژی | KPI | میزان سال 1401 | میزان سال 1402 | میزان تغییرات |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید بیماریابی HIV | 55 | 55 | 0 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید مالاریا | 0 | 6 | 6 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید سالک | 36 | 37 | 3 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید هاری | 0 | 0 | 0 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | درصد بیماریابی التور | 225تعداد نمونه | 200 | 4% کودکان زیر یکسال نمونه سالیانه تهیه شود |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | میزان بروز سل اسمیر مثبت | 4(66نفر) | در مراکز شهری 3مورد به ازای هر100هزار نفرجمعیت( 70 نفر) | در مراکز شهری 3مورد به ازای هر100هزار نفرجمعیت |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید سرخجه مادرزادی | 6 | 10 ، 2مورد به ازای هر ده هزار تولد زنده | 66% |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید مشکوک به سرخک | 38 | 40 ، 4مورد به ازای هر صد هزار نفر جمعیت | 5.26% |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید فلج شل حاد | 5 | 7 ، 2مورد به ازای هر صد هزار نفر جمعیت زیر 15 سال | %40 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | تست HIV زنان باردار | 83 | 95 | 12% |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید تالاسمی ماژور | 0 | 0 | 0 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | پوشش بازرسی مراکز و اماکن | 129 | 100% | 0 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | پوشش کلرسنجی | 106 | 100% | 0 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | پوشش نمونه برداری میکروبی آب | 99 | 100% | 1 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید دیابت | 1081 | 1350 | 24.88 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | موارد جدید فشارخون | 1234 | 2024 | 64.01 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | تعداد بیماران دیابتی شناسایی شده | 7782 | 9546 | 22.66 |
| ارتقاء نظام مراقبت بیماری‌ها | تعداد بیماران فشارخونی شناسایی شده | 9162 | 11815 | 28.95 |
| کاهش مرگ و میر | موارد فوت ناشی از خودکشی | 10 | 0 | 0 |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ نوزادان | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ کودکان 59-1 ماهه | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ نوجوانان(18-5 ساله) | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ جوانان(29-18 ساله) | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ میانسالان (60-29 ساله) | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ سالمندان ( بالای 60 سال) | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ ناشی از سرطانها و تومورها | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | میزان مرگ ناشی از سوانح و حوادث | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد |  |  |
| کاهش مرگ و میر | تعداد مرگ مادران باردار | 6 | 0 | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش خودمراقبتی فردی | 4.7 | 20 | 15.3% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد اضافه وزن و چاقی میانسالان | 68.4% | 66.4% | 2% کاهش |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری اولیه تغذیه | 54.9 | 83.7% | 28.8% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مشاوره تغذیه به ارجاعات | 61.4% | 66.5% | 5.1% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش آموزان | 100 % | 100 % | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان | 48.8 | 50 | 1.2% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی جوانان | 27.2 | 30% | 2.8% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش معاینات پزشکی جوانان | 4.6 | 10% | 5.4% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری اولیه سلامت روان | 59% | 100% | 41% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | 10پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی | 36% | 100% | 64% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری اولیه اعتیاد | 84% | 100% | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری نوزادان | 98.1% | 90% | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد انجام غربالگری به هنگام نوزادان | 80 | 85% | 5% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد نمونه نامناسب غربالگری نوزادان | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش خطرسنجی | 11.4 | 35 | 23.6% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ | 5.3% | 35% | 29.7% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم | 27.4% | 35% | 7.6% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت فشارخون پزشک | 7.1% | 75 | 67.9% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز | 10.3% | 85 | 74.7% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز | 5.6% | 85 | 79.4% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک | 7% | 75 | 68% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش بازرسی کارگاهها | 91% | 95% | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش بازرسی شاغلین | 93% | 100 | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش شاغلين بهره‌مند ازخدمات شغلي | 64% | 55 | 0 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا | 8% | 10% | 2% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش خدمات دهان و دندان | 68 | 100 | 32 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال | 41 | 100 | 59 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد پوشش خدمات دهان و دندان به مادران باردار | 2 | 40 | 38 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد پوشش وارنیش فلوراید تراپی در 3 تا 5 سالگی | 0 | 70 | 70 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد پوشش مسواک انگشتی | 58 | 90 | 32 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد | 56.26 | 80 | 23.74 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت شیرخواران تا یک ماهگی | 72.7 | 80 | 7.3 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش ASQ کودکان 12 ماهه | 49.3 | 80 | 30.7 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش ویزیت دوره ای نوزادی توسط پزشک | 26.61 | 80 | 53.39 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش مراقبت سالمندان | 7.6 | 100% | 92.4 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش غربالگری سرطان پستان | 15.1 | 100% | 84.9 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | پوشش شیوه زندگی سالم میانسالان | 38.1% | 100% | 61.9% |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک | 50.8 | 75 | 24.2 |
| ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم (نظام ارجاع و پزشکی خانواده) | درصد مداخلات روانشناختی در اقدام به خودکشی | 70% | 100% | 30% |
| ارتقاء پوشش واکسیناسیون | پوشش واکسیناسیون ام ام آر نوبت دوم | 87% | 95% | 8% |
| ارتقاء پوشش واکسیناسیون | پوشش واکسن پولیو خوراکی نوبت سوم | 96.7% | 95% | 0 |
| ارتقاء پوشش واکسیناسیون | پوشش واکسیناسیون ب ث ژ | 97.42 | 95% | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | میزان بازدید رئیس مرکز بهداشت | 100% | 100% | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | میزان بازدید معاون مرکز بهداشت | 100% | 100% | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | میزان رشد درآمد | 15% | 32% | 17% |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | نسبت بهره وری مالی | 0.8% | 100% | 99.2% |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد مدیران | 82.9% | 80% | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد معاونین بهداشت | 80% | 80% | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | پوشش آموزش بدو خدمت | %100 | %100 | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | درصد نیروی طرحی جذب شده | %100 | %100 | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | درصد فضای فیزیکی استاندارد شده | 90 | 70 | 0 |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات | %شاخص جدید | 70 | 70% |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | میزان استقرار استانداردهای شبکه بهداشت و درمان سبز | در مرحله استقرار می باشد |  |  |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | نسبت استقرار پزشک در پایگاههای پزشکی خانواده | در مراکز شرق و شمال و شبکه شمیرانات اجرا نمی شود |  |  |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | میزان بکارگیری پزشک در تیم‌های پزشکی خانواده | در مراکز شرق و شمال و شبکه شمیرانات اجرا نمی شود |  |  |
| بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب | تعداد خطای ثبت شده ارائه دهندگان خدمت | به تعداد 2 درصد کودکان زیر یکسال عوارض واکسیناسیون بایستی در پورتال بیماریهای واگیر ثبت شود | | |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | پوشش کلاس‌های آمادگی برای زایمان | 5.2 | 50 | 44.8 |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | پوشش مراقبت پیش از بارداری | 10.3% | 60 | 49.7% |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | درصد افزایش موالید مادران بالای 35 سال | 29% | 31% | 2% |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | پوشش آموزش‌های هنگام ازدواج | 92% | 100% | 8% |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | درصد مشاوره فرزندآوری | 12% | 14.4% | 2.4% |
| حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | پوشش آموزش ازدواج جوانان | 12% | 20% | 8% |
| مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت | بعد خانوار | 1.8 | 2.3 | 27 |
| مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت | درصد ثبت موارد مرگ | مرکز شرق سامانه ثبت مرگ ندارد | - | موارد مرگ گزارش شده بایستی در سامانه سیب ثبت شود |
| مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت | میزان ازدواج‌های ثبت شده | شاخص جدید می باشد | 1700 | افزایش 10% نسبت به ماه قبل |
| مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت | درصد شناسایی مادران باردار | 31 | 100% | 69% |
| مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت | تعداد فرآیندهای بازطراحی شده |  |  |  |
| بهبود رضایت مراجعین | میزان رضایت مراجعین از فرآیند پذیرش |  |  |  |
| بهبود رضایت مراجعین | میزان رضایت مراجعین از خدمات دریافتی |  |  |  |
| بهبود رضایت مراجعین | میزان رضایت مراجعین از فضای فیزیکی مراکز |  |  |  |
| بهبود رضایت مراجعین | میزان رضایت مراجعین از تیم سلامت |  |  |  |
| بهبود رضایت مراجعین | میزان رضایت مراجعین از عملکرد رسیدگی به شکایات |  |  |  |
| ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان | میزان رضایت کارکنان از رعایت عدالت در پرداخت |  |  |  |
| ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان | بهبود فرهنگ سازمانی و ارتباط مؤثر و تعامل مدیران با کارکنان |  |  |  |
| ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان | بهبود فضای فیزیکی کارکنان |  |  |  |
| ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان | میزان رضایت کارکنان از وضعیت شغلی |  |  |  |
| ارتقاء رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان | نیاز سنجی و توسعه برنامه‌های آموزشی کارکنان |  |  |  |
| افزایش تاب آوری مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی تحت پوشش در برابر بحران‌ها و همه‌گیری و تغییرات اقلیمی | درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است. | 0% | 20% | 20% |
| ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی | میزان اجراى قانون انطباق و رعایت موازین شرعی |  |  |  |
| ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی | میزان فعالیت و اثربخشی کانون های مذهبی و فرهنگ |  |  |  |
| ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی | میزان رعایت موازین شرعی و پوشش اسلامی کارکنان |  |  |  |
| ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی | میزان رعایت موازین شرعی در پوشش گیرندگان خدمت |  |  |  |
| ارتقاء عملکرد شبکه‌ها در حوزه فرهنگی | میزان اثربخشی دوره ها ی آموزشی براى پرسنل در خصوص موضوعات فرهنگی و مذهبی |  |  |  |
| توسعه زیرساخت مدیریت تجهیزات پزشکی، تدارک و تجویز و مصرف منطقی مکمل، دارو و واکسن | درصد تکمیل شناسنامه تجهیزات سرمایه ای در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی | 0 | 100 | 100 |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | نسبت ارزش ریالی مشارکت خیرین در برنامه‌های سلامت | 1750 | 2520 | 44 |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش خودمراقبتی سازمانی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 1.1 | 20% | 18.9% |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش خودمراقبتی اجتماعی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | مرکز شرق این برنامه را ندارد |  |  |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش داوطلبان سلامت در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 3.6 | 10% | 6.4% |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش گروه‌های خودیار در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 34 | 100 | 66 |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش سفیر سلامت دانش اموز در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 16 | 16 | 0 |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش سفیر سلامت دانشجو در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 3.8 | 10% | 6.2 |
| ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن‌ها در برنامه‌های سلامت | پوشش سفیر سلامت طلبه در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی | 6.1 | 10% | 3.9% |

5. اهداف عملیاتی (Objective)

|  |  |
| --- | --- |
| **شناسه** | **اهداف عملیاتی** |
| **S1O1** | افزایش میزان کشف بیماران مبتلا به HIV به میزان 55 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O2** | افزایش میزان کشف بیماران مبتلا به مالاریا به میزان 6 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O3** | افزایش میزان کشف بیماران مبتلا به سالک به میزان 3 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O4** | انجام پیشگیری و درمان موارد حیوان گزیده به میزان 100 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O5** | افزایش نمونه گیری از موارد مشکوک به التور به میزان 4 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O6** | افزایش کشف موارد سل اسمیر مثبت به میزان 5درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O7** | افزایش میزان کشف بیماران موارد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی به میزان 66 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O8** | افزایش میزان کشف موارد مشکوک به سرخک مادرزادی به میزان حدود 5.5 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O9** | افزایش میزان کشف موارد مشکوک به فلج شل حاد به میزان 40 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O10** | افزایش تست HIV در زنان باردار به میزان 12 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S1O11** | حفظ وضعیت موجود شاخص تالاسمی ماژور تا پایان سال 1402 |
| **S1O12** | حفظ پوشش بازرسی از مراکز و اماکن تحت پوشش تا پایان سال 1402 |
| **S1O13** | حفظ پوشش کلرسنجی سامانه های آبرسانی تا پایان سال 1402 |
| **S1O14** | افزایش پوشش نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب به میزان 1% تا پایان سال 1402 |
| **S1O15** | افزایش شناسایی موارد جدید دیابت به تعداد 25 نفر تا پایان سال 1402 |
| **S1O16** | افزایش شناسایی موارد جدید فشارخون به تعداد64 نفر تا پایان سال 1402 |
| **S1O17** | افزایش تعداد بیماران دیابتی شناسایی شده به تعداد 22 نفرتا پایان سال 1402 |
| **S1O18** | افزایش تعداد بیماران فشارخونی شناسایی شده به تعداد 29 نفر تا پایان سال 1402 |
| **S2O1** | کاهش تعداد موارد فوت ناشی از خودکشی تا پایان سال 1402 |
| **S2O2** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O3** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O4** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O5** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O6** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O7** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O8** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O9** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O10** | قابل اجرا نمی باشد |
| **S2O11** | پیشگیری از بروز مرگ مادر باردار |
| **S3O1** | ارتقاء پوشش خودمراقبتی فردی به میزان 15.3 درصد خانوارهای تحت پوشش تا پایان سال 1402 |
| **S3O2** | کاهش درصد اضافه وزن و چاقی میانسالان به میزان 2 درصد از 68.4 درصد به 66.4 درصد در سال 1402 |
| **S3O3** | افزایش پوشش غربالگری اولیه تغذیه به میزان 28.8 درصد درصد از54.9 درصد به 83.7 درصد در سال 1402 |
| **S3O4** | افزاایش پوشش مشاوره به ارجاع به میزان 5.1 درصد از 61.4 درصد به 66.5 درصد در سال 1402 |
| **S3O5** | حفظ پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان به میزان 100 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O6** | افزایش پوشش معاینات پزشکی دانش‌آموزان به میزان 1.5 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O7** | افزایش پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی جوانان به میزان2.8 درصد تاپایان سال 1402 |
| **S3O8** | افزایش پوشش معاینات پزشکی جوانان به میزان 5.4 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O9** | افزایش پوشش غربالگری اولیه سلامت روان به میزان 41 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O10** | افزایش پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی به میزان 64 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O11** | ارتقای پوشش غربالگری اولیه اعتیاد به میزان 100درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O12** | حفظ شاخص پوشش غربالگری نوزادان به 90 درصد و بالاتر در سال 1402 |
| **S3O13** | ارتقا شاخص غربالگری بهنگام به میزان 5 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O14** | حفظ و ارتقا شاخص نمونه نامناسب غربالگری نوزادان به میزان 0.6 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O15** | افزایش شاخص پوشش خطرسنجی به میزان 23.6 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O16** | افزایش شاخص غربالگری سرطان روده بزرگ به9.7 2درصد جمعیت تا پایان سال 1402 |
| **S3O17** | اافزایش شاخص غربالگری سرطان دهانه رحم به 7.6 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O18** | اافزایش شاخص مراقبت فشا رخون پزشک به میزان 67.9 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O19** | افزایش شاخص مراقبت بیماران فشار خون توسط مراقب سلامت به میزان 74.7 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O20** | اافزایش شاخص مراقبت بیماران دیابتی توسط مراقب سلامت به میزان 79.4 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O21** | ارتقا شاخص پوشش مراقبت بیماران دیابتی توسط پزشک به میزان 68 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O22** | افزایش میزان کمی قرار دادن کارگاه های تحت پوشش مرکز بهداشت شرق به میزان 95 درصد در سال 1402 |
| **S3O23** | افزایش میزان کمی قرار دادن شاغلین تحت پوشش مرکز بهداشت شرق به میزان 100درصد در سال 1402 |
| **S3O24** | افزایش میزان تحت پوشش قرار دادن شاغلين بهره‌مند از خدمات شغلي به میزان 55 درصد درسال 1402 |
| **S3O25** | افزایش پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا به میزان 2 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O26** | افزایش درصد پوشش خدمات دهان و دندان به میزان 32 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O27** | افزایش درصد پوشش خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال به میزان 59 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O28** | افزایش درصد پوشش خدمات دهان و دندان به مادران باردار به میزان 38 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O29** | افزایش درصد پوشش وارنیش فلوراید تراپی در 3 تا 5 سالگی به میزان 70 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O30** | افزایش درصد پوشش مسواک انگشتی به میزان 32 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O31** | افزایش پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد ابه میزان 23.7 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O32** | افزایش پوشش مراقبت شیرخواران تا یک ماهگی به میزان 7.3 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O33** | افزایش پوشش ASQ کودکان 12 ماهه به میزان 30.7 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O34** | افزایش پوشش ویزیت دوره ای نوزادی توسط پزشک به میزان 53.3 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O35** | افزایش درصد پوشش مراقبت غیرپزشک سالمندان به میزان 92.4 درصد جمعیت سالمندان تا پایان سال 1402 |
| **S3O36** | افزایش پوشش غربالگری سرطان پستان به میزان 84.9 درصد زنان 30 تا 70 ساله تا پایان سال 1402 |
| **S3O37** | افزایش پوشش شیوه زندگی سالم میانسالان به میزان 61.9 درصد میانسالان تا پایان سال 1402 |
| **S3O38** | افزایش تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک نسبت به ماما به میزان 24.2 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S3O39** | افزایش درصد مداخلات روانشناختی در اقدام به خودکشی به میزان30 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S4O1** | افزایش پوشش واکسن ام ام آر نوبت دوم به میزاان 8 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S4O2** | حفظ پوشش واکسن پولیوی خوراکی نوبت سوم تا پایان سال 1402 |
| **S4O3** | حفظ پوشش واکسن ب ث ژ تا پایان سال 1402 |
| **S5O1** | حفظ وضعیت موجود انجام بازدیدهای انجام شده توسط رئیس مرکزبهداشت تا پایان سال 1402 |
| **S5O2** | حفظ وضعیت موجود انجام بازدیدهای انجام شده توسط معاون مرکزبهداشت تا پایان سال 1402 |
| **S5O3** | افزایش میزان رشد درآمد به میزان 17 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S5O4** | حفظ نسبت بهره وری در راستای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها به میزان 99.2 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S5O5** | توسط معاونت انجام می شود. |
| **S5O6** | توسط معاونت انجام می شود. |
| **S5O7** | آموزش 100 درصد نیروها در بدو خدمت تا پایان سال 1402 |
| **S5O8** | جذب نیروی طرحی به میزان 100 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S5O9** | افزایش 10 درصدی فضای فیزیکی استاندارد شده تا پایان سال 1402 |
| **S5O10** | افزایش دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمت به میزان 70 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S5O11** | اجرا نشده است. |
| **S5O12** | اجرا نشده است. |
| **S5O13** | اجرا نشده است. |
| **S5O14** | اجرا نشده است. |
| **S6O1** | افزایش تعدادافراد شرکت کننده درکلاس آمادگی زایمان نسبت به تعداد کل زایمانها به میزان 44.8 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S6O2** | افزایش مراقبت پیش از بارداری در مادران زایمان کرده با یک بار مراقبت بارداری به میزان 49.7 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S6O3** | افزایش درصد موالید مادران بالای 35 سال مرکز بهداشت شرق به میزان 2 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S6O4** | افزایش پوشش آموزش های هنگام ازدواج در زوجین مراجعه کننده به مراکز ازدواج به میزان 8 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S6O5** | افزایش درصد مشاوره فرزند آوری به زنان 10تا 54 ساله مرکز بهداشت شرق به میزان 2.4 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S6O6** | افزایش پوشش آموزش ازدواج جوانان به میزان 8 درصد تاپایان سال 1402 |
| **S7O1** | افزایش بعد خانوار به میزان 2.7درصد تا پایان سال 1402 |
| **S7O2** | قابل اجرا نمی باشد. |
| **S7O3** | افزایش ثبت ازدواج های ثبت شده در سامانه سیب از سال 1400 به تعداد 1700مورد ثبت تا پایان سال 1402 |
| **S7O4** | افزایش درصد شناسایی مادران زایمان کرده با حداقل یکبار مراقبت به میزان 69 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S7O5** | اجرا نشده است. |
| **S8O1** | اجرا نشده است. |
| **S8O2** | اجرا نشده است. |
| **S8O3** | اجرا نشده است. |
| **S8O4** | اجرا نشده است. |
| **S8O5** | اجرا نشده است. |
| **S9O1** | اجرا نشده است. |
| **S9O2** | اجرا نشده است. |
| **S9O3** | اجرا نشده است. |
| **S9O4** | اجرا نشده است. |
| **S9O5** | اجرا نشده است. |
| **S10O1** | افزایش درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است به میزان 20 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S11O1** | اجرا نشده است. |
| **S11O2** | اجرا نشده است. |
| **S11O3** | اجرا نشده است. |
| **S11O4** | اجرا نشده است. |
| **S11O5** | اجرا نشده است. |
| **S12O1** | ثبت 100درصد تجهیزات سرمایه ای در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی تا پایان سال 1402 |
| **S13O1** | افزایش 5 درصدی ارزش ریالی مشارکت خیرین در برنامه ی سلامت تا پایان سال 1402 |
| **S13O2** | اافزایش پوشش خودمراقبتی سازمانی به میزان 18.9 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S13O3** | اجرا نشده است. |
| **S1O4** | افزایش پوشش داوطلبین سلامت به میزان 6.4 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S13O5** | ارتقاء پوشش گروه خودیار به میزان 66 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S13O6** | حفظ پوشش سفیر سلامت دانش آموز تا پایان سال 1402 |
| **S13O7** | ارتقاء پوشش سفیر سلامت دانشجو به میزان 6.2 درصد تا پایان سال 1402 |
| **S13O8** | افزایش پوشش سفیر سلامت طلبه به میزان 3.9 درصد طلاب تحت پوشش تا پایان سال 1402 |

6. برنامه عملیاتی (Action Plan)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O1- موارد جدید بیماریابی HIV** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحدهای تابعه و تاکید بر افزایش بیماریابی HIV | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی با معاونت درمان جهت انجام تست HIV در افراد پرخطر مراجعه کننده و بستری شده در زایشگاه‌ها و بیمارستان‌های تحت پوشش | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O2- موارد جدید مالاریا** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری کلاس‌های آموزشی در مراکز و شبکه‌های بهداشت | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی با معاونت درمان جهت آموزش پرسنل آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های تحت پوشش | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | بازدید از آزمایشگاه‌های بیمارستانی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O3- موارد جدید سالک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 2 | برگزاری کلاس‌های آموزشی در مراکز و شبکه‌های بهداشت | کارشناس برنامه سالک | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | بازدید از مرکز درمان سالک مراکز و شبکه‌ها | کارشناس برنامه سالک | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O4- موارد جدید هاری** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش عمومی در خصوص پیشگیری از حیوان گزیدگی و اقدامات لازم پس از وقوع حیوان گزیدگی | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش نیروهای بهداشت و درمان در جهت نحوه برخورد با فرد حیوان گزیده | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O5- درصد بیماریابی التور** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | جلب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در نمونه گیری از بیماران مبتلا به اسهال حاد ابکی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش کادر بهداشتی و درمانی در خصوص نظام مراقبت وبا | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پیش‌بینی سازوکار پرداخت تشویقی کشف مورد وبا به کارکنان | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O6- میزان بروز سل اسمیر مثبت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ثبت و بررسی سامانه ثبت داده‌های سل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تهیه گزارش عملکرد و آنالیز اطلاعات و ارسال پسخوراند به مراکز تابعه وتاکید بر افزایش بیماریابی به خصوص در گروههای خطر در مراکز با شاخص پایین تر از حد انتظار | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحد‌های تابعه وتاکید بر افزایش بیماریابی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O7- موارد جدید سرخجه مادرزادی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تهیه گزارش عملکرد و آنالیز اطلاعات و تهیه گزارشات فصلی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحد‌های تابعه | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | انجام بازدید‌های نظارتی از بیمارستانهای تحت پوشش در حوزه دانشگاه و مکاتبه با بیمارستان ها در صورت لزوم | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | برگزاری جلسات هماهنگی بنا به ضرورت | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O8- موارد جدید مشکوک به سرخک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تهیه گزارش عملکرد و آنالیز اطلاعات و تهیه گزارشات فصلی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحد‌های تابعه | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | انجام بازدید‌های نظارتی از بیمارستانهای تحت پوشش در حوزه دانشگاه و مکاتبه با بیمارستان ها در صورت لزوم | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | برگزاری جلسات هماهنگی بنا به ضرورت | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O9- موارد جدید فلج شل حاد** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تهیه گزارش عملکرد و آنالیز اطلاعات و تهیه گزارشات فصلی | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحد‌های تابعه | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | انجام بازدید‌های نظارتی از بیمارستانهای تحت پوشش در حوزه دانشگاه و مکاتبه با بیمارستان ها در صورت لزوم | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | برگزاری جلسات هماهنگی بنا به ضرورت | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O10- تست HIV زنان باردار** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | انجام بازدید نظارتی از عملکرد واحدهای تابعه و تاکید بر انجام تست HIV در زنان باردار | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام بازدید‌های نظارتی از بیمارستانهای تحت پوشش در حوزه دانشگاه و مکاتبه با بیمارستان ها در صورت لزوم | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | توزیع کیت های رپید تست تشخیص اچ ای وی به مراکز و پایگاه و بیمارستان منتخب | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل | کارشناس برنامه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O11- موارد جدید تالاسمی ماژور** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری تالاسمی ماژور در سطح مرکز بهداشت شرق تهران | واحد غیر واگیر ستاد | بیماری های غیر واگیر معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری کمیته‌ شهرستانی ژنتیک اجتماعی با تأکید بر پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور | واحد غیر واگیر ستاد | بیماری های غیر واگیر معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری ارائه تسهیلات مالی به زوجین تحت مراقبت نیازمند، جهت انجام آزمایشات تشخیص ژنتیک | واحد غیر واگیر ستاد | بیماری های غیر واگیر معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O12- پوشش بازرسی مراکز و اماکن** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | بررسی وضعیت موجود مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برنامه ریزی باردید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | هماهنگی جهت تامین خودروی بازرسی | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | بازرسی روتین از کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | ثبت بازرسی ها در فرم‌های مربوطه و سامانه سامح | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | پیگیری‌های اجرای اقدامات قانونی پس از صدور اخطار بازرسی | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | برگزاری گشت‌های مشترک با سایر ارگانهای نظارتی مرتبط | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 8 | رسیدگی به شکایات صادره از سامانه 190 | کارشناسان ستادو مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O13- پوشش کلرسنجی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تعیین میزان کلرسنجی مورد نیاز با توجه به جمعیت سامانه آبرسانی تحت پوشش | کارشناسان ستاد و مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ترسیم شبکه آبرسانی منطقه تحت پوشش از منبع تا شبکه توزیع | کارشناسان ستاد و مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تامین لوازم مورد نیاز کلر سنجی از قبیل کیت سنجش و قرص کلر | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | هماهنگی جهت تامین خوردو | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | کلر سنجی از شبکه عمومی آب شرب یا منابع خصوصی | کارشناسان ستاد و مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | مکاتبه با متولیان تامین آب شرب در صورت عدم وجود کلر آزاد باقیمانده مطلوب در آب شرب | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | ثبت و بایگانی مناسب نتایج در سامانه سامح و پرتال مرکز سلامت محیط و کار | کارشناسان ستاد و مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O14- پوشش نمونه برداری میکروبی آب** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تعیین میزان نمونه برداری میکروبی مورد نیاز با توجه به جمعیت سامانه آبرسانی تحت پوشش | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ترسیم شبکه آبرسانی منطقه تحت پوشش از منبع تا شبکه توزیع | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | .تامین لوازم مورد نیاز نمونه برداری از قبیل شیشه استریل و کلد باکس و یخ | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | هماهنگی جهت تامین خوردو | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | نمونه برداری از شبکه عمومی آب شرب یا منابع خصوصی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | مکاتبه با متولیان تامین آب شرب و انجام پیگیری‌های لازم در صورت مثبت بودن جواب نمونه برداری | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | انجام نمونه برداری‌های مجدد جهت اطمینان از رفع مشکل و بهره برداری مجدد از منبع آب | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 8 | اقدام قانونی در صورت عدم رفع مشکل بهداشتی آب شرب | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 9 | ثبت و بایگانی مناسب نتایج در سامانه سامح و پرتال مرکز سلامت محیط و کار | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 10 | بازآموزی کارشناسان آزمایشگاهای اب و فاضلاب و کارشناسان برنامه مربوطه | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O15- موارد جدید دیابت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش تمامی پزشکان و مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مسیر ثبت بیماران تازه شناسایی شده و یا شناسایی شده قبلی که در سامانه سیب ثبت نشده اند. | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O16- موارد جدید فشارخون** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش تمامی پزشکان و مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مسیر ثبت بیماران تازه شناسایی شده و یا شناسایی شده قبلی که در سامانه سیب ثبت نشده اند. | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O17- تعداد بیماران دیابتی شناسایی شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش تمامی مراقبین سلامت و بهورزان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص شناسایی افراد در معرض خطر و ارجاع آنان به پزشک مرکز | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش کلیه پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص نحوه تشخیص طبق دستورالعمل کشوری | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش تمامی پزشکان و مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مسیر ثبت بیماران تازه شناسایی شده و یا شناسایی شده قبلی که در سامانه سیب ثبت نشده اند. | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اجرای کمپین دیابت | مراقبین سلامت / ماما / پزشکان | واحد غیر واگیر ستاد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | نوبت گیری و پیگیری ارجاع موارد مشکوک دیابت به بیمارستان مهدیه | مراقب سلامت / ماما | واحد غیر واگیر ستاد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 1. ارتقاء نظام مراقبت بیماری ها** | | | | | |
| **S1O18- تعداد بیماران فشارخونی شناسایی شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش تمامی مراقبین سلامت و بهورزان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص شناسایی افراد در معرض خطر و ارجاع آنان به پزشک مرکز | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش کلیه پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص نحوه تشخیص طبق دستورالعمل کشوری | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش تمامی پزشکان و مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مسیر ثبت بیماران تازه شناسایی شده و یا شناسایی شده قبلی که در سامانه سیب ثبت نشده اند. | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اجرای کمپین های مناسبتی | مراقب سلامت / ماما | واحد غیر واگیر ستاد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O1- موارد فوت ناشی از خودکشی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری کمیته های شهرستانی با حضور روسای ادارات و ذینقشان | کارشناسان ستادی | رئیس مرکز بهداشت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش خودمراقبتی در سلامت روان جهت ارتقاء سطح سلامت روان | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | کنترل و اقدامات موثر جهت اختلالات روانپزشکی علی الخصوص افسردگی | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O2- میزان مرگ نوزادان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O3- میزان مرگ کودکان 59-1 ماهه** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O4- میزان مرگ نوجوانان(18-5 ساله)** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O5- میزان مرگ جوانان(29-18 ساله)** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O6- میزان مرگ میانسالان 60-29 ساله** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O7- میزان مرگ سالمندان ( بالای 60 سال)** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O8- میزان مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O9- میزان مرگ ناشی از سرطانها و تومورها** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O10- میزان مرگ ناشی از سوانح و حوادث** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 2. کاهش مرگ و میر** | | | | | |
| **S2O11- میزان مرگ مادران باردار** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | نظارت بر انجام پرسشگری ها و برگزاری کمیته های بهداشتی مرگ مادران | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 2 | تاکید بر پیگیری مادران خصوصا مادران نیازمند مراقبت ویژه و انجام مراقبتهای لازم | مراقبین سلامت | کارشناس مادران | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 3 | انجام پایشهای اختصاصی و عمومی به صورت حضوری و مجازی | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O1- پوشش خودمراقبتی فردی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برنامه ریزی آموزشی توسط مراقبین سلامت جهت آموزش هدفمند سفیران سلامت | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استفاده از بستر وب جهت آموزش سفیران سلامت | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تشویق مراقبین سلامت به جذب سفیر سلامت فعال | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O2 درصد اضافه وزن و چاقی میانسالان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | غربالگری تغذیه میانسالان بر اساس بسته خدمتی | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | شناسایی میانسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تقویت نظام ارجاع موارد شناسایی شده به پزشک و کارشناس تغذیه | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پیگیری و ارائه خدمات و مراقبتهای تغذیه ای به میانسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی توسط کارشناس تغذیه | کارشناس تغذیه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | پیگیری تلفنی میانسالان چاق و دارای اضافه وزن در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده توسط مراقب سلامت/بهورز | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | برگزاری کلاسهای آموزش گروهی به صورت هدفمند ویژه میانسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در سطوح محیطی | مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | جلب مشارکت ادارات بین بخشی در راستای بهبود این شاخص | کارشناس مسئول تغذیه | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 8 | آموزش و ارتقاء فعالیت فیزیکی به میانسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی | کارشناس تغذیه و مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 9 | اطلاع رسانی در رسانه ها، شبکه های مجازی | کارشناس تغذیه و مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 10 | پایش و ارزشیابی عملکرد کمی و کیفی کارشناسان تغذیه مراقبین سلامت/ بهورزان و پزشکان با ابزارچک لیست به صورت حضوری و مجازی | کارشناس ستادی | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 11 | بررسی مهارت کارشناسان تغذیه در تنظیم برنامه غذایی با استفاده از چک لیست | کارشناس ستادی | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 12 | استخراج شاخص به صورت مقایسه ای به تفکیک مراکز و رنکینگ آن ها به صورت دوره ای | کارشناس مسئول | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 13 | اطلاع رسانی از طریق داوطلبان سلامت، سفیران سلامت | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 14 | تدوین برنامه بهبود تغذیه کارکنان در راستا بهبود شاخص اضافه وزن و چاقی در ادارات تحت پوشش | کارشناس مسئول تغذیه | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O3 پوشش غربالگری اولیه تغذیه** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | غربالگری تغذیه گروههای سنی و فیزیولوژیک بر اساس بسته خدمتی | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | پیگیری تلفنی مراجعین توسط مراقب سلامت | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزش گروهی در سطوح محیطی | کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات آموزشی ویژه اعضای تیم سلامت | کارشناس تغذیه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | اطلاع رسانی در رسانه ها، شبکه های مجازی | کارشناس تغذیه و مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | پایش و ارزشیابی عملکرد کمی و کیفی کارشناسان تغذیه مراقبین سلامت/ بهورزان و پزشکان با ابزارچک لیست به صورت حضوری و مجازی | کارشناس ستادی | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | استخراج شاخص به صورت مقایسه ای به تفکیک مراکز و رنکینگ آن ها به صورت دوره ای | کارشناس مسئول | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 8 | اطلاع رسانی از طریق داوطلبان سلامت، سفیران سلامت | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O4- پوشش مشاوره تغذیه به ارجاعات** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | غربالگری تغذیه گروههای سنی و فیزیولوژیک بر اساس بسته خدمتی توسط مراقبین سلامت | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | غربالگری بیماران دیابتی و فشارخون بالا در بازه زمانی تعیین شده | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | شناسایی بیماران چاق، دیابتی، فشارخون بالا، دیس لیپیدمی و سایر اندیکاسیونهای ابلاغ شده در بسته خدمتی تغذیه | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تقویت نظام ارجاع موارد شناسایی شده از مراقب سلامت به پزشک و کارشناس تغذیه | مراقبین سلامت و پزشک | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | پیگیری و ارائه خدمات و مراقبتهای تغذیه ای به بیماران ارجاع شده توسط کارشناس تغذیه | کارشناس تغذیه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | یپگیری تلفنی افراد ارجاع شده در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده توسط مراقب سلامت/بهورز | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | برگزاری کلاسهای آموزش گروهی در سطوح محیطی | مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 8 | اطلاع رسانی در رسانه ها، شبکه های مجازی | کارشناس تغذیه و مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 9 | پایش و ارزشیابی عملکرد کمی و کیفی کارشناسان تغذیه مراقبین سلامت/ بهورزان و پزشکان با ابزارچک لیست به صورت حضوری و مجازی | کارشناس ستادی | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 10 | بررسی مهارت کارشناسان تغذیه در تنظیم برنامه غذایی با استفاده از چک لیست | کارشناس ستادی | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 11 | استخراج شاخص به صورت مقایسه ای به تفکیک مراکز و رنکینگ آن ها به صورت دوره ای | کارشناس مسئول | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 12 | اطلاع رسانی از طریق داوطلبان سلامت، سفیران سلامت | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 13 | اطلاع رسانی روزهای حضور کارشناس تغذیه در مرکز جهت بهبود مراجعه مراجعین | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 14 | برپایی ویزیت تغذیه در پایگاه ها با هماهنگی واحد گسترش به همراه پزشک به منظور بهبود این شاخص | کارشناس مسئول | رئیس مرکز | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 15 | یگیری تلفنی افراد ارجاع شده در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده توسط مراقب سلامت/بهورز | مراقب سلامت | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O5- پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش آموزان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هماهنگی با آموزش و پرورش جهت همکاری در اجرای برنامه معاینات ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | اطلاع‌رسانی مدیران مدارس به والدین و دانش‌آموزان به منظور مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت شهری، پایگاه‌های سلامت شهری و دریافت خدمات لازم بر اساس بسته خدمت گروه سنی 5تا 18سال (ویژه غیر پزشک) | مدیران آموزش و پرورش تابعه | کارشناس مسئول وکارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | همکاری مدیران مدارس با مراقبین سلامت در ارائه کدملی دانش‌آموزان جهت ثبت معاینات در سامانه سیب | مدیران آموزش و پرورش تابعه | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | ثبت همه مراقبت‌ها در سامانه سیب | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O6- پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هماهنگی با آموزش و پرورش جهت همکاری در اجرای برنامه معاینات پزشکی دانش‌آموزان | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | اطلاع‌رسانی مدیران مدارس به والدین و دانش‌آموزان به منظور مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و دریافت خدمات لازم بر اساس بسته خدمت گروه سنی 5تا 18سال (ویژه پزشک) | مدیران آموزش و پرورش تابعه | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | همکاری مدیران مدارس در ارائه کدملی دانش‌آموزان جهت ثبت معاینات در سامانه سیب | مدیران آموزش و پرورش تابعه | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | ثبت همه مراقبت‌ها در سامانه سیب | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | عقد قرارداد با پزشکان خارج از سیستم جهت انجام معاینات (با توجه به کمبود پزشک) و تعریف آنها در سامانه سیب | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O7- پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی جوانان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه غیر پزشک؛ توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز طب کار تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه غیرپزشک؛ توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی مراجعه کننده به کلاسهای مشاوره ازدواج تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه غیرپزشک؛ توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون سربازی تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | شناسایی و جذب جوانان(گروه سنی 29-18سال) جهت مراجعه به مراکز تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | انجام ارزیابی مقدماتی جوانان(گروه سنی 29-18سال) در محلهای تجمع جوانان؛ گروه سنی -18 29سال | مراقبین سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | ارسال تحلیل آمار ماهیانه و تجمیعی( از ابتدای سال تا پایان هرماه )شاخص ارزیابی مقدماتی برای کلیه مراقبین سلامت به تفکیک مراکز، پایگاه ها توسط واحد مدارس ستاد شرق و محاسبه درصد پیشرفت و تأکید به مراقبین سلامت جهت انجام مداخلات لازم در راستای رسیدن به درصد مورد انتظار | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه وکارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | ستاد مرکز بهداشت شرق با پایش مستمر و پیگیریهای مکرر بر روند پیشرفت شاخص ارزیابی مقدماتی جهت رسانیدن این شاخص به حد استاندارد نظارت می کند و مداخلات مناسب را طراحی و برنامه ریزی می نماید. | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه وکارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O8- پوشش معاینات پزشکی جوانان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه پزشک؛ توسط پزشکان به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز طب کار تحت پوشش | پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه پزشک؛ توسط پزشکان به این گروه سنی مراجعه کننده به کلاسهای مشاوره ازدواج تحت پوشش | پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | ارائه بسته خدمتی جوانان، گروه سنی 29-18سال-ویژه پزشک؛ توسط پزشکان به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون سربازی تحت پوشش | پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | انجام معاینات پزشکی جوانان(گروه سنی 29-18سال) در محلهای تجمع جوانان؛ گروه سنی -18 29سال | پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | ارسال تحلیل آمار ماهیانه و تجمیعی ( از ابتدای سال تا پایان هرماه )شاخص معاینات پزشکی برای کلیه پزشکان به تفکیک مراکز توسط ستاد مرکز بهداشت شرق واحد مدارس ستاد شرق و محاسبه درصد پیشرفت و تأکید به مراقبین سلامت جهت انجام مداخلات لازم در راستای رسیدن به درصد مورد انتظار | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | ستاد مراکز بهداشت شرق با پایش مستمر روند پیشرفت شاخص معاینات پزشکی و پیگیریهای مکرر جهت رسانیدن این شاخص به حد استاندارد نظارت می کندو  مداخلات مناسب را طراحی و برنامه ریزی می نماید. | کارشناس مسئول و کارشناسان واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس ستاد | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O9- پوشش غربالگری اولیه سلامت روان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پایش و آموزش مداوم مراقب سلامت و بهورز | کارشناسان سلامت روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی گروههای مستقر در معاونت بهداشت جهت غربالگریهای اولیه مطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش و آموزش مداوم پزشک | کارشناسان روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تلاش جهت ایجاد محیط امن به منظور حفظ حریم خصوصی | کارشناس ستادی | رییس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O10- پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پایش و آموزش مداوم مراقب سلامت و بهورز | کارشناسان سلامت روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی گروههای مستقر در معاونت بهداشت جهت غربالگریهای اولیه مطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش و آموزش مداوم پزشک | کارشناسان روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تلاش جهت ایجاد محیط امن به منظور حفظ حریم خصوصی | کارشناس ستادی | رییس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O11- پوشش غربالگری اولیه اعتیاد** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پایش و آموزش مداوم مراقب سلامت و بهورز | کارشناسان سلامت روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی گروههای مستقر در معاونت بهداشت جهت غربالگریهای اولیه مطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش و آموزش مداوم پزشک | کارشناسان روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تلاش جهت ایجاد محیط امن به منظور حفظ حریم خصوصی | کارشناس ستادی | رییس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O12- پوشش غربالگری نوزادان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش مراقبین درخصوص اموزش به مادران باردار در هفته های آخر بارداری در خصوص لزوم انجام غربالگری در نوزاد | مراقبین سلامت/ ماما | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O13- درصد انجام غربالگری به هنگام نوزادان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش مراقبین درخصوص اموزش به مادران باردار در هفته های آخر بارداری در خصوص لزوم انجام غربالگری در نوزاد | مراقبین سلامت/ ماما | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O14- درصد نمونه نامناسب غربالگری نوزادان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | نظارت بر نمونه های گرفته شده قبل از ارسال به آزمایشگاه،و حمل و نقل نمونه و تجهیزات مورد استفاده در ستاد شبکه | کارشناس غربالگری واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | اموزش و بازآموزی نمونه گیران به طور منظم | کارشناس غربالگری واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O15- پوشش خطرسنجی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | آموزش عموم مردم در خصوص لزوم انجام آزمایشات خطرسنجی | مراقب سلامت / ماما | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O16- پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تامین کیت FOBمورد نیاز | واحد دارویی | واحد پی غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | نوبت گیری و پیگیری روند مراجعه افراد مشکوک به بیمارستان طالقانی توسط مراقبین و ستاد بصورت فعال | مراقبین سلامت/ | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس واحد غیر واگیر | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O17- پوشش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | نوبت گیری و پیگیری ارجاع موارد مشکوک به بیمارستان مهدیه و شهدا | مراقب سلامت / ماما | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس واحد | کارشناس مسئول | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O18- پوشش مراقبت فشارخون پزشک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارسال عملکرد ماهانه به واحد ستاد | رابطین بیماریها | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی و توجیهی تمامی پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص مراقبت بیماران | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O19- پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارسال عملکرد ماهانه به واحد ستاد | رابطین بیماریها | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی و توجیهی تمامی مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مراقبت بیماران | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O20- پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارسال عملکرد ماهانه به واحد ستاد | رابطین بیماریها | واحد پ غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی و توجیهی تمامی مراقب ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای تحت پوشش در خصوص مراقبت بیماران | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O21- پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارسال عملکرد ماهانه به واحد ستاد | رابطین بیماریها | واحد غیر واگیر | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی و توجیهی تمامی پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص مراقبت بیماران | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش های حضوری و مجازی توسط کارشناس برنامه | کارشناس ایراپن واحد | کارشناس مسئول واحد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O22- پوشش بازرسی کارگاهها** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | شناسایی و بازدید از کارگاههای منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تشکیل تیم پایش و برگزاری برنامه های طرح تشدید | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | افزایش میزان ساعات بهره مندی از ماشین برای کارشناسان مراکز | واحد خدمات ستاد | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O23- پوشش بازرسی شاغلین** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | شناسایی و بازدید از کارگاههای منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تشکیل تیم پایش و برگزاری برنامه های طرح تشدید | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | افزایش میزان ساعات بهره مندی از ماشین برای کارشناسان مراکز | واحد خدمات ستاد | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O24- پوشش شاغلين بهره‌مند ازخدمات شغلي** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پیگیری انجام اندازه گیری عوامل زیان اور کارگاه های بالای 20 نفر | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام اندازه گیری عوامل زیان آور در کارگاه های کوچک | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری انجام بهسازی عوامل زیان اور محیط کار | کارشناسان مراکز | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | افزایش میزان دستگاه های اندازه گیری | معاونت بهداشت | کارشناس مسئول و کارشناسان ستاد | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم ( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O25- پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات هماهنگی، توجیهی و آموزشی جهت مجریان برنامه DARTشامل کارشناسان ستاد،، رابطین بلایای مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها، مراقبین سلامت درخصوص نحوه اجرای کامل برنامه دارت ( ارزیابی خانوار در برابر بلایا) و احصای شاخص ها و روش پایش حضوری و غیر حضوری برنامه | واحد بلایا ستاد | گروه بلایا معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه بهداشت از جمله سفیران و رابطین سلامت، رابطین سلامت  ادارات، رابط سلامت مدارس، خانههای مشارکت به منظور ارائه آموزشهای لازم جهت خانوارها در راستای مراجعه به واحدهای بهداشتی جهت ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلای | واحد بلایا ستاد | گروه بلایا معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تهیه رسانههای آموزشی جهت آموزش عمومی جامعه در خصوص لزوم سالیانه ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا | واحد بلایا ستاد | گروه بلایا معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O26- پوشش خدمات دهان و دندان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت و دندانپزشکان | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ارسال جدول خدمات مورد انتظار ماهانه به همراه جدول محاسبه عملکرد برای هر دندانپزشک | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش حضوری و مجازی از واحدهای دهان و دندان و بررسی آمار و مشکلات موجود / ارسال بازخوراند( | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | شرکت همکاران دندانپزشک در آموزش های گروهی و میز خدمت های مناسبتی | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O27- پوشش خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هماهنگی برون بخش با کارشناسان سلامت مناطق آموزش و پرورش و هماهنگی درون بخش با واحد ستادی مدارس | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت و دندانپزشکان | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تدوین برنامه عملیاتی برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پایش حضوری و مجازی از واحدهای دهان و دندان و بررسی آمار و مشکلات موجود / ارسال بازخوراند( | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | پوشش معاینات دانش آموزی در مراکزی که سنجش انجام می شود. | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | حضور همکاران دندانپزشک در مدارس جهت معاینه و آموزش بهداشت و دعوت به مراکز جهت دریافت خدمات | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 7 | آموزش مجازی مدارس با معرفی خدمات ارائه شده در مراکز خدمات جامع سلامت و اعلام تعرفه های گروه هدف | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O28- درصد پوشش خدمات دهان و دندان به مادران باردار** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت و دندانپزشکان | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش مراقبین سلامت در کارگاه حضوری و آموزش های انفرادی بدو خدمت | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تهیه پاورپوینت آموزش توجیهی مادر باردار مجازی جهت پخش در تلویزیون پایگاه های سلامت | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پایش حضوری و مجازی از واحدهای دهان و دندان و بررسی آمار و مشکلات موجود / ارسال بازخوراند( | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | هماهنگی درون بخش دندانپزشکان با مسئول مراکز و واحد بهداشت خانواده  (مراکزی که واحد دندانپزشکی فعال دارند) جهت پوشش کامل مادران باردار مرکز خود | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | شرکت همکاران دندانپزشک در آموزش های گروهی و میز خدمت های مناسبتی | دندانپزشکان مراکز | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O29- درصد پوشش وارنیش فلوراید تراپی در 3 تا 5 سالگی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت و دندانپزشکان | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش مراقبین سلامت در کارگاه حضوری و آموزش های انفرادی بدو خدمت | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O30-** درصد پوشش مسواک انگشتی | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هماهنگی با واحد دارویی جهت بررسی فرآیند درخواست و تحویل مسواک انگشتی | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تعریف مجدد فرآیند درخواست و تحویل مسواک انگشتی برای پایگاه های سلامت | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش مراقبین سلامت در کارگاه حضوری و آموزش های انفرادی بدو خدمت | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پایش مجازی ماهیانه پایگاه های سلامت و پیگیری نقصان شاخص | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | تهیه پی دی اف آموزشی جهت یادآوری خدمت مسواک انگشتی و ارسال با اتوماسیون به پایگاه های ضمیمه و برونسپار | کارشناس مسئول | گروه سلامت دهان و دندان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O31- پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری دوره های آموزشی مختلف ( بدو خدمت ، کارگاههای کودک سالم و مانا -اپیک و ... – دوره های مقدماتی و تکمیلی و بدو خدمت ) جهت افزایش آگاهی و حساس سازی مراقبین سلامت | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استخراج و ارسال شاخص مذکور به سطوح محیطی | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش حضوری و مجازی از سطوح محیطی و تاکید به اهمیت شاخص مذکور | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | طرح در کمیته های برنامه های سلامت کودکان و ارائه مداخلات | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O32- پوشش مراقبت شیرخواران تا یک ماهگی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری دوره های آموزشی مختلف ( بدو خدمت ، کارگاههای کودک سالم و مانا -اپیک و ... – دوره های مقدماتی و تکمیلی و بدو خدمت ) جهت افزایش آگاهی و حساس سازی مراقبین سلامت | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استخراج و ارسال شاخص مذکور به سطوح محیطی | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش حضوری و مجازی از سطوح محیطی و تاکید به اهمیت شاخص مذکور | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | طرح در کمیته های برنامه های سلامت کودکان و ارائه مداخلات | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O33- پوشش ASQ کودکان 12 ماهه** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری دوره های آموزشی مختلف ( بدو خدمت ، کارگاههای کودک سالم و مانا - دوره های مقدماتی و تکمیلی و بدو خدمت ) جهت افزایش آگاهی و حساس سازی مراقبین سلامت | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استخراج و ارسال شاخص مذکور به سطوح محیطی | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | انجام پایش حضوری و مجازی از سطوح محیطی و تاکید به اهمیت شاخص مذکور | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | طرح در کمیته های برنامه های سلامت کودکان و ارائه مداخلات | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O34- پوشش ویزیت دوره ای نوزادی توسط پزشک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری دوره های آموزشی کودک سالم ، مانا و احیا جهت ارتقاء آگاهی و حساس سازی پزشکان | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استخراج و تحلیل شاخص معاینات نوزادی و ارسال به مراکز و تماس تلفنی جهت حساس سازی بیشتر | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | برگزاری دوره های احیاء نوزاد و دوره عملی معاینات نوزادی در بیمارستان مهدیه جهت تمامی پزشکان | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان  کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تاکید به تمامی پزشکان در پایشهای سطوح محیطی | کارشناس برنامه کودکان و نوزادان | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O35- پوشش مراقبت سالمندان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پایش حضوری و مجازی شاخص و ارائه گزارش به مراکز ارائه خدمت و پیگیری پسخوراند و مداخلات | کارشناس برنامه سلامت سالمندان | رئیس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 12/12/1402 |
| 2 | برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص نحوه ارائه مراقبت از سالمندان | کارشناس برنامه سلامت سالمندان | رئیس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 12/12/1402 |
| 3 | تعیین حد انتظار برای کلیه مراکز ارائه خدمت توسط ستاد مراکز و شبکه ها با توجه به جمعیت شهری و روستائی | کارشناس برنامه سلامت سالمندان | رئیس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 12/12/1402 |
| 4 | تامین مکملهای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان (پرل ویتامین د و کلسیم) | مرکز بهداشت شرق | رئیس مرکز بهداشت شرق | 01/01/1402 | 12/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O36- پوشش غربالگری سرطان پستان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تهیه گزارش عملکرد شاخص تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان مراکز و پایگاهها | کارشناس برنامه | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | جلب توجه روسا و مدیران مراکز به لزوم توجه بیشتر به خدمات مامایی در پایشها | کارشناس برنامه | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش کلیه ارائه دهندگان خدمت در خصوص نحوه استحصال شاخص تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان از سامانه سیب و مقایسه با حد انتظار | کارشناس برنامه | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پایش حضوری و مجازی شاخص و ارائه گزارش به مراکز ارائه خدمت و پیگیری پسخوراند و مداخلات | کارشناس برنامه | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O37- پوشش شیوه زندگی سالم میانسالان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تهیه گزارش عملکرد شاخص شیوه زندگی سالم میانسالان مراکز و پایگاهها به صورت فصلی و ارسال به مراکز و پایگاهها | کارشناس برنامه | رییس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | حساس سازی مراجعین به اهمیت دریافت مراقبتهای این گروه سنی برای اختصاص وقت کافی برای دریافت خدمات | مراکز و پایگاهها | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری تلفنی میانسالان ثبت شده در سامانه که تاکنون خدمات میانسالان را دریافت ننموده اند | مراکز و پایگاهها | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اطلاع رسانی برنامه از طریق سفیران سلامت | مراکز و پایگاهها | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O38- درصد تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تعیین حد انتظار شاخص ها و ملزم نمودن مراکز و پایگاهها به تلاش در جهت رسیدن شاخص به حد انتظار | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | تاکید بر آگاهی و تسلط پزشکان از وضعیت شاخصهای کلیدی برنامه سلامت مادران و نحوه استخراج آن ها | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 3 | برگزاری جلسات آموزشی جهت پزشکان | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 4 | تاکید بر آموزش به مادر به منظور مراجعه برای انجام مراقبتهای لازم توسط پزشکان | مراقبین سلامت | کارشناس مادران | 1/1/1402 | 30/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 3. ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی، عدالت در دسترسی خدمات و مراقبت‌های سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم( نظام ارجاع و پزشکی خانواده)** | | | | | |
| **S3O39- درصد مداخلات روانشناختی در اقدام به خودکشی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری کمیته های شهرستانی با حضور روسای ادارات و ذینقشان | کارشناسان ستادی | رییس مرکز بهداشت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | آموزش خودمراقبتی در سلامت روان جهت ارتقاء سطح سلامت روان | کارشناسان روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | کنترل و اقدامات موثر جهت اختلالات روانپزشکی علی الخصوص افسردگی | کارشناسان روان | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | آموزش و بازآموزی کارشناسان سلامت روان جهت مداخلات مطلوب | کارشناسان ستادی | کارشناسان معاونت | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 4. ارتقای پوشش واکسیناسیون** | | | | | |
| **S4O1- پوشش واکسیناسیون ام ام آر نوبت دوم** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | باز آموزی نیرو ها- آموزش نیرو های جدید | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 2 | افزایش پایش ها | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری موارد تاخیری | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 4 | نظارت بر ثبت دقیق در سامانه سیب | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 4. ارتقای پوشش واکسیناسیون** | | | | | |
| **S4O2- پوشش واکسن پولیو خوراکی نوبت سوم** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | باز آموزی نیرو ها- آموزش نیرو های جدید | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 2 | افزایش پایش ها | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری موارد تاخیری | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 4 | نظارت بر ثبت دقیق در سامانه سیب | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 4. ارتقای پوشش واکسیناسیون** | | | | | |
| **S4O3- پوشش واکسیناسیون ب ث ژ** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | باز آموزی نیرو ها- آموزش نیرو های جدید | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 2 | افزایش پایش ها | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری موارد تاخیری | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |
| 4 | نظارت بر ثبت دقیق در سامانه سیب | کارشناس ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1401 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O1- میزان بازدید رئیس مرکز بهداشت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تهیه جدول گانت بازدید واحدهای بهداشتی | کارشناس مسئول آمار | گروه آمار معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام بازدید از واحدهای بهداشتی تابعه و ثبت در دفتر بازدید | رئیس مرکز | گروه آمار معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | گزارش بازدیدهای انجام شده به واحد برنامه ریزی | مسئول روابط عمومی | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O2- میزان بازدید معاون بهداشت مرکز بهداشت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تهیه جدول گانت بازدید واحدهای بهداشتی | کارشناس مسئول آمار | گروه آمار معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام بازدید از واحدهای بهداشتی تابعه و ثبت در دفتر بازدید | معاون مرکز | گروه آمار معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | گزارش بازدیدهای انجام شده به واحد برنامه ریزی | مسئول روابط عمومی | معاون مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O3- میزان رشد درآمد** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هزینه کرد بر اساس تفاهم نامه ها، شرح هزینه ابلاغها و ... | امور مالی مرکز | امور مالی دانشگاه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | شناسایی منابع درآمد زایی | امور مالی مرکز | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | کاهش هزینه های مواد مصرفی | امور مالی مرکز | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O4- نسبت بهره وری مالی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | هزینه کرد بر اساس تفاهم نامه ها، شرح هزینه ابلاغها و ... | امور مالی مرکز | امور مالی دانشگاه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | شناسایی منابع درآمد زایی | امور مالی مرکز | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | کاهش هزینه های مواد مصرفی | امور مالی مرکز | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | تعیین کل هزینه ها به جز هزینه پرسنلی | امور مالی مرکز | رئیس مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O5- امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد مدیران** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O6- امتیاز ارزیابی کیفی عملکرد معاونین بهداشت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O7- پوشش آموزش بدو خدمت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارائه فرم آموزشی بدو خدمت به کلیه ی نیروهای جدید الورود با درج مشخصات | کارشناس نیروی انسانی گسترش | مسئول گسترش | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | هماهنگی با واحدهای مربوطه جهت آموزش نیروی جدیدالورود | کارشناس نیروی انسانی گسترش | مسئول گسترش | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش نیروهای جدیدالورود توسط واحدهای مرتبط | واحدهای مرتبط | معاون بهداشتی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | جمع آوری و بایگانی فرم های تکمیل شده آموزش پس از تکمیل و امضا | کارشناس نیروی انسانی گسترش | مسئول گسترش | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O8- درصد نیروی طرحی جذب شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | اعلام نیاز به معاونت بصورت فصلی | گسترش شرق | گسترش معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | جذب نیروی طرحی | گسترش شرق | گسترش معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش نیرو در بدو ورود | گسترش شرق | معاون بهداشتی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | صدور ابلاغ و به کارگیری نیرو در مراکز مورد نیاز | گسترش شرق | معاون بهداشتی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O9- درصد فضای فیزیکی استاندارد شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | پایش و ارزیابی فضای فیزیکی مراکز تحت پوشش | گسترش | معاون بهداشت مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | در صورت نیاز به مداخله سطوح بالاتر مکاتبه با دانشگاه | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | هماهنگی با واحد خدمات و پشتیبانی | گسترش | معاون بهداشتی | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | جذب خیر در راستای تامین منابع مالی | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
|  | هماهنگی با واحد مالی در راستای تامین اعتبار | گسترش | معاون بهداشت مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O10- دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | بازدید و پایش از مراکز و پایگاههای بهداشتی | گسترش | معاون بهداشت مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | بازدید مجازی از سامانه سیب | گسترش | معاون بهداشت مرکز | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پیگیری شکایات مردمی | گسترش | رئیس مرکز بهداشت-حراست | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O11- میزان استقرار استانداردهای شبکه بهداشت و درمان سبز** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O12- نسبت استقرار پزشک در پایگاههای پزشکی خانواده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O13- میزان بکارگیری پزشک در تیم‌های پزشکی خانواده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 5. بهبود مدیریت و توسعه نظام مدیریت دانش و بهره وری از طریق مشارکت در تولید دانش و اشتراک گذاری تجارب** | | | | | |
| **S5O14- تعداد خطای ثبت شده ارائه دهندگان خدمت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O1- پوشش کلاس‌های آمادگی برای زایمان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تعیین حد انتظار شاخص و ملزم نمودن مراکز و پایگاهها به تلاش در جهت رسیدن شاخص به حد انتظار | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 2 | نظارت و پایش مستمرکلاسهای آمادگی زایمان | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 3 | آموزش چهره به چهره و تاکید به مادران در خصوص اهمیت شرکت در کلاسهای آمادگی زایمان | مراقبین سلامت | کارشناس مادران | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 4 | راه اندازی دو کلاس آمادگی زایمان | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O2- پوشش مراقبت پیش از بارداری** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تعیین حد انتظار شاخص و ملزم نمودن مراکز و پایگاهها به تلاش در جهت رسیدن شاخص به حد انتظار | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 2 | آموزش به گروه جوانان و میانسالان از قبل از بارداری به منظور مراجعه زود هنگام و به موقع جهت دریافت مراقبتهای لازم دوران پیش از بارداری | مراقبین سلامت | کارشناس مادران | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 3 | تامین مکملهای مادران در دوران پیش ازبارداری اسیدفولیک و یدوفولیک | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |
| 4 | تهیه و توزیع رسانه آموزشی جهت معرفی خدمات قابل ارائه به مادران | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 30/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O3- درصد افزایش موالید مادران بالای 35 سال** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | افزایش مشاوره فرزندآوری در مادران واجد شرایط بالای 35 سال | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | حذف واژه پرخطر از کلیه فرم ها، دستورالعمل ها و محتواهای آموزشی و آموزشها | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تشویق ماماهایی که مراقبت مادران ویژه را کامل انجام داده اند | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | توزیع کتاب راهنمای مادران بلافاصله بعد از بارداری به مادران باردار | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O4- پوشش آموزش‌های هنگام ازدواج** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | بررسی عملکرد کلی مربیان بین دستگاهی، تنظیم لیست حضور و غیاب و ثبت ساعت تدریس و .... در مرکز | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انعقاد قرارداد و پرداخت به موقع حق الزحمه مربیان بین دستگاهی | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تدوین فلوچارت فرآیند کلاسهای آموزش هنگام ازدواج و نصب در مراکز مجری برنامه | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اطلاع رسانی مراکز و زمان کلاسهای مشاوره ازدواج در برد اطلاع رسانی مراکز/ پایگاهها | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O5- درصد مشاوره فرزندآوری** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برنامه ریزی جهت آموزش بسته مراقبتهای ادغام یافته فرزندآوری جهت تیم سلامت | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری کلاس های آموزشی جهت واجدین شرایط | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش مجازی دقیق از جمعیت و گروه هدف و رتبه بندی واحدهای تحت پوشش | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | بررسی نحوه و تعداد مشاوره ها در پایش ها | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 6. حمایت از خانواده و جوانی جمعیت** | | | | | |
| **S6O6- پوشش آموزش ازدواج جوانان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | ارائه آموزش ترویج ازدواج سالم در زمان ارائه بسته خدمتی جوانان، توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز طب کار تحت پوشش | کارشناس مسئول و کارشناسان | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ارایه آموزش ترویج ازدواج سالم در زمان ارائه بسته خدمتی جوانان، توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون سربازی تحت پوشش | کارشناس مسئول و کارشناسان | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | ارایه آموزش ترویج ازدواج سالم در زمان ارائه بسته خدمتی جوانان، توسط مراقبین سلامت به این گروه سنی در تیمهای سیار محلهای تجمع جوانان(دانشگاه ها و ..) | کارشناس مسئول و کارشناسان ستادی | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | ارسال آمار فصلی شاخص آموزش ترویج ازدواج سالم برای کلیه مراقبین سلامت/ به تفکیک مراکز، پایگاه ها توسط ستاد مرکز بهداشت شرق ، تا در این راستا، مسئولین مراکز بتوانند جهت رسانیدن شاخص به حد استاندارد مداخلات مناسب را طراحی و برنامه ریزی نمایند. | کارشناس مسئول و کارشناسان | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | ستاد مراکز بهداشت شرق با پایش مستمر روند پیشرفت شاخص معاینات پزشکی و پیگیریهای مکرر جهت رسانیدن این شاخص به حد استاندارد نظارت می کندو  مداخلات مناسب را طراحی و برنامه ریزی می نماید. | کارشناس مسئول و کارشناسان | رئیس گروه و کارشناسان معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 7. مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت( منبع اطلاعات سامانه سیب است)** | | | | | |
| **S7O1- بعد خانوار** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسه ی هماهنگی و توجیحی برای مراقبین سلامت و پزشکان مراکز | راهبر سامانه سیب | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | انجام بلوک بندی مناطق تحت پوشش | کارشناسان گسترش | مسئول گسترش | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | پایش بصورت حضوری و مجازی از مراکز تحت پوشش | راهبر سامانه سیب | مسئول گسترش | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 7. مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت( منبع اطلاعات سامانه سیب است)** | | | | | |
| **S7O2- : درصد ثبت موارد مرگ** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 7. مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت( منبع اطلاعات سامانه سیب است)** | | | | | |
| **S7O3- میزان ازدواج‌های ثبت شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | اطلاع رسانی جهت ثبت تاریخ ازدواج در جلسات هماهنگی با ماماها، مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | پیگیری جهت ثبت تاریخ ازدواج خانوارها از طریق ماماها و مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | اطلاع رسانی به زوجین در کلاسهای آموزش هنگام ازدواج جهت تشکیل پرونده در واحدهای بهداشتی | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | پیگیری جهت تشکیل پرونده و ثبت تاریخ ازدواج زوجینی که در سالهای گذشته در کلاسهای آموزش هنگام ازدواج شرکت نمودند | مراقبین سلامت | کارشناس برنامه | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 7. مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت( منبع اطلاعات سامانه سیب است)** | | | | | |
| **S7O4- درصد شناسایی مادران باردار** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تقویت شناسایی مادران در تعامل بهداشت و درمان | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | توسعه شناسایی مادران در دوران بارداری و پس از زایمان | مراقبین سلامت | کارشناس مادران | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | بهبود کیفیت مراقبت ها و خدمات در مراکز و پایگاه های سلامت | کارشناس مادران | رئیس مرکز بهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 7. مهندسی مجدد و هوشمندسازی فرآیند بازخوردهای ارائه خدمات در نظام مراقبت سلامت و اصلاح پرونده الکترونیک سلامت( منبع اطلاعات سامانه سیب است)** | | | | | |
| **S7O5- تعداد فرآیندهای بازطراحی شده** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 8. بهبود رضایت مراجعین** | | | | | |
| **S8O1- میزان رضایت مراجعین از فرآیند پذیرش** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 8. بهبود رضایت مراجعین** | | | | | |
| **S8O2- میزان رضایت مراجعین از خدمات دریافتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 8. بهبود رضایت مراجعین** | | | | | |
| **S8O3- میزان رضایت مراجعین از فضای فیزیکی مراکز** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 8. بهبود رضایت مراجعین** | | | | | |
| **S8O4- میزان رضایت مراجعین از تیم سلامت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 8. بهبود رضایت مراجعین** | | | | | |
| **S8O5- میزان رضایت مراجعین از عملکرد رسیدگی به شکایات** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 9. بهبود رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | | | | | |
| **S9O1- میزان رضایت کارکنان از رعایت عدالت در پرداخت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 9. بهبود رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | | | | | |
| **S9O2- بهبود فرهنگ سازمانی و ارتباط مؤثر و تعامل مدیران با کارکنان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 9. بهبود رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | | | | | |
| **S9O3- بهبود فضای فیزیکی کارکنان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 9. بهبود رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | | | | | |
| **S9O4- میزان رضایت کارکنان از وضعیت شغلی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 9. بهبود رضایت شغلی و تاب آوری کارکنان** | | | | | |
| **S9O5- نیاز سنجی و توسعه برنامه‌های آموزشی کارکنان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 10. افزایش تاب آوری مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی تحت پوشش در برابر بحران‌ها و همه‌گیری و تغییرات اقلیمی** | | | | | |
| **S10O1- درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | بروزرسانی سالیانه چک لیستهای ارزیابی ایمنی غیرسازه ای واحدهای بهداشتی | واحد بلایا ستاد | گروه بلایا معاونت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ارزیابی ایمنی غیرسازه ای واحدهای بهداشتی مطابق چک لیستهای طراحی شده به صورت فصلی و استخراج موارد غیر ایمنی | کارشناسان بلایا مراکز | واحد بلایا ستاد | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | برآورد نیازهای مالی و تامین آن جهت رفع نواقص ایمنی غیر سازه ای | واحد پشتیبانی ستاد | رئیس مرکزبهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات کمیته ارتقای ایمنی سازه و غیر سازه ای به صورت فصلی و طرح موضوع در خصوص رفع نواقص ایمنی استخراج شده ( پیرو ارزیابی ایمنی انجام شده) | واحد بلایا ستاد | رئیس مرکزبهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 5 | تدوین برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی واحدهای بهداشتی ( گام به گام) بر اساس نواقص ایمنی استخراج شده و اجرای برنامه ،snsتعیین اهداف مورد انتظار و زمان بندی اجرای برنامه | واحد بلایا ستاد | رئیس مرکزبهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |
| 6 | برگزاری برنامه های آموزشی ایمنی سازه ای / غیر سازه ای، درون بخشی جهت مجریان برنامه | واحد بلایا ستاد | رئیس مرکزبهداشت | 1/1/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 11. ارتقای عملکرد شبکه‌ها و مراکز بهداشت در حوزه فرهنگی** | | | | | |
| **S11O1-میزان اجراى قانون انطباق و رعایت موازین شرعی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 11. ارتقای عملکرد شبکه‌ها و مراکز بهداشت در حوزه فرهنگی** | | | | | |
| **S11O2-میزان فعالیت و اثربخشی کانون های مذهبی و فرهنگی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 11. ارتقای عملکرد شبکه‌ها و مراکز بهداشت در حوزه فرهنگی** | | | | | |
| **S11O3-میزان رعایت موازین شرعی و پوشش اسلامی کارکنان** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 11. ارتقای عملکرد شبکه‌ها و مراکز بهداشت در حوزه فرهنگی** | | | | | |
| **S11O4-میزان رعایت موازین شرعی در پوشش گیرندگان خدمت** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 11. ارتقای عملکرد شبکه‌ها و مراکز بهداشت در حوزه فرهنگی** | | | | | |
| **S11O5-میزان اثربخشی دوره ها ی آموزشی براى پرسنل در خصوص موضوعات فرهنگی و مذهبی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 12. توسعه زیر ساخت مدیریت تجهیزات پزشکی، تدارک و تجویز و مصرف منطقی مکمل، دارو و واکسن** | | | | | |
| **S12O1- درصد تکمیل شناسنامه تجهیزات سرمایه ای در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | صورت برداری کلیه یتجهیزات پزشکی و اداری توسط امین اموارد امور مالی | کارشناس امین اموال | مئول امور مالی | 1/7/1402 | 30/8/1402 |
| 2 | ثبت اطلاعات جمع آوری شده در سامانه تجهیزات | کارشناس گسترش | مسئول گسترش | 1/7/1402 | 30/8/1402 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | | |
| **S13O1- نسبت ارزش ریالی مشارکت خیرین در برنامه‌های سلامت** | | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | تهیه ی لیست مشکلات شناسایی شده در حوزه سلامت که نیاز به مشارکت خیرین دارد | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | برگزاری جلسه با خیرین هر شش ماه یکبار | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | تقدیر و تشکر از خیرین فعال سالی یکبار | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اطلاع رسانی در راستای مشارکت خیریرن از طریق سایت مرکز بهداشت در مراکز تحت پوشش | گسترش | رئیس مرکز بهداشت | | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O2- پوشش خودمراقبتی سازمانی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | استفاده از دستورالعمل و نامه ابلاغی ارتقای سلامت کارکنان دولت جهت سازمانهای دولتی و جلب همکاری سازمانهای دولتی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | استفاده از ظرفیت کارشناسان HSEدر سازمانهای غیر دولتی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | جذب داوطلبین متخصص سازمانی در راستای جلب همکاری و اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | ایجاد کانال مجازی جهت ارتباط دو سویه و آموزش به داوطلبین متخصص سازمانی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O3- پوشش خودمراقبتی اجتماعی در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | - |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O4- پوشش داوطلبان سلامت در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | طرح موضوع ویزیت رایگان داوطلبین سلامت تحت پوشش توسط پزشک مراکز خدمات جامع سلامت جهت افزایش انگیزه و جلب مشارکت داوطلب سلامت | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | توانمند سازی مربیان داوطلب سلامت در راستای ارتباط موثر و جلب مشارکت مردمی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیتهای داوطلبین سلامت در شبکه های مجازی، و سایت شبکه ها و مراکز | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | اجرای طرح های تشویقی جهت ایجاد انگیزه در راستای جذب و افزایش داوطلب سلامت | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O5- پوشش گروه‌های خودیار در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | توانمند سازی مراقبین سلامت و بهورزان در راستای اهمیت گروههای خودیار و آموزش گروههای همسان | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ایجاد کانال های مجازی جهت ارتباط دو سویه و آموزش به اعضای گروه خودیار | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش و تشویق مراجعین به عضویت در گروه خودیار با توجه به مشکل مشترک | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O6- پوشش سفیر سلامت دانش اموز در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | جلب مشارکت آموزش و پروش تحت پوشش در راستای آموزش سفیر سلامت دانش اموزی دوره اول و دوم متوسطه | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ایجاد کانال مجازی جهت ارتباط دو سویه و آموزش به داوطلبین متخصص سازمانی | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش و تشویق دانش آموزان به سفیر سلامت شدن در مدارس تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O7- پوشش سفیر سلامت دانشجو در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | جلب مشارکت دانشگاههای تحت پوشش در راستای آموزش سفیر سلامت دانشجو | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ایجاد کانال مجازی جهت ارتباط دو سویه و آموزش به سفیران سلامت دانشجو | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش و تشویق دانشجویان به سفیر سلامت شدن در دانشگاه تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | افتتاح و بهره برداری پایگاه سلامت دانشجویی در راستای ارتقاء پوشش سفیر سلامت دانشجو | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **استراتژی 13. ارتقاء مشارکت خیرین و ثمن ها در برنامه‌های سلامت** | | | | | |
| **S13O8- پوشش سفیر سلامت طلبه در راستای مشارکت مردم و کمک‌های داوطلبانه در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی** | | | | | |
| ردیف | اقدام | مجری | ناظر | زمان شروع | زمان پایان |
| 1 | برگزاری جلسه و جلب مشارکت حوزههای علمیه استان تهران در راستای آموزش سفیر سلامت طلبه | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 2 | ایجاد کانال مجازی جهت ارتباط دو سویه و آموزش به سفیران سلامت طلبه | کارشناسان ستادی | کارشناس مسئول | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 3 | آموزش و تشویق طلاب به سفیر سلامت شدن در حوزه تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |
| 4 | برگزاری میز خدمت به مناسبتهای بهداشتی در حوزه های علمیه تحت پوشش | مراقبین سلامت | کارشناسان ستادی | 01/01/1402 | 29/12/1402 |

7. تایید برنامه

بدین وسیله تایید می‌گردد که «برنامه ارتقای بهره‌وری مرکز/ شبکه بهداشت ... در سال 1402» با مشارکت اعضای «کمیته مدیریت بهره‌وری مرکز/ شبکه بهداشت» توسط «واحد مدیریت بهره‌وری مرکز/ شبکه بهداشت » تهیه گردیده و مورد تایید تمامی اعضا است.

****

****