دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاونت بهداشت

گزارش عملکرد مرکزبهداشت شرق

کل سال 1404

| ردیف | نام گروه | صفحه |
| --- | --- | --- |
| 1 | آزمایشگاه |  |  |
| 2 | آموزش و ارتقای سلامت |  |  |
| 3 | برنامه ریزی، آمار، پايش و تحليل عملكرد |  |  |
| 4 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر |  |  |
| 5 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های واگیر |  |  |
| 6 | تغذیه و امور داروئی |  |  |
| 7 | جوانی جمعیت |  |  |
| 8 | سلامت جمعیت و خانواده |  |  |
| 9 | سلامت دهان و دندان |  |  |
| 10 | سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد |  |  |
| 11 | سلامت کار |  |  |
| 12 | سلامت محیط |  |  |
| 13 | سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس |  |  |
| 14 | گسترش شبکه‌ها |  |  |
| 15 | مدیریت خطر و بلایا |  |  |

واحد آزمایشگاه

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

تعداد آزمایشگاه های تحت پوشش:3 باب

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| بازدید از آزمایشگاههای زیر مجموعه با استفاده از چک لیست استاندارد عمومی | 60 | 2 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 40 | مستندات چک لیست پایش ها | بالاترازحدانتظار به دلیل بازدید به موقع و تذکرات لازم در صورت ضعف و نواقص در کار |
| درصد اعلام نتایج دید مستقیم سل تا 48 ساعت پس از دریافت نمونه | 91 | 1310 | 1453 | 94 | 1350 | 1435 | 100 | 3 | طبق مندرجات دفتر ثبت نتایج سل. تاریخ دریافت نمونه و تاریخ جوابدهی بصورت تصادفی | بالاتر ازحدانتظاربه دلیل تعهد نیروی شاغل در بخش سل و آگاهی از اختلالات احتمالی در شرایط ماندن زیاد نمونه در یخچال |
| کسب نتایج مناسب در بازبینی سل بالای 85 درصد صحت تشخیص | 96 | 53 | 55 | 97 | 96 | 98 | 100 | 1 | مستندات نتایج بازبینی لامهای سل | بالاتر از حد انتظاربه دلیل مهارت بالای نیروی شاغل در بخش سل |
| کسب نتایج مناسب در بازبینی مالاریا بالای 85 درصد صحت تشخیص | 96 | 24 | 25 | 96 | 26 | 27 | 100 | بدون تغییر | مستندات نتایج بازبینی لامهای مالاریا | بالاتر از حد انتظاربه دلیل مهارت بالای نیروی شاغل در بخش مالاریا |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1ـ تسهیل در روند انجام آزمایشات ازدواج برای مراجعین ازدواج در ایام جنگ

2ـ همکاری با واحد مراقبت سلامت جهت غربالگری تالاسمی مراجعین ازدواج در ایام جنگ

3ـ راه اندازی سامانه سیب در واحد آزمایشگاه جهت پذیرش و جوابدهی مراجعین

4ـ اختصاص یه عدد دستگاه سل کانتر Nihon به آزمایش مرکز بهداشت پورهدایت

5ـ انجام آزمایشات تشخیصی HIV، HBS Ag ،HCV و تعیین تیتر آنتی بادی HBS در آزمایشگاه شهید جعفری

6ـ انجام آزمایشات تیروئیدی در آزمایشگاه شهید جعفری

7ـ تجهیز واحد آزمایشگاه مرکز پورهدایت به هود آزمایشگاهی، جهت انجام کشت میکروبی مراجعین کارت بهداشت و خانم های باردار با توجه به شرایط و نیاز منطقه

8ـ انجام آزمایشات ارجاعی آزمایشگاه مرکز پورهدایت و تقوی در آزمایشگاه شهید جعفری

9ـ آموزش نمونه گیری و تهیه لام مالاریا به پرسنل بهداشتی مراکز شرق

10- بیماری یابی سل در مراکز تابعه

11ـ غربالگری ، نمونه گیری و تهیه لام مالاریا در مراکز و پایگاه های سلامت شرق

12ـ مستند سازی و انجام کنترل کیفی توسط نرم افزارهای کنترل کیفیت

13ـ بررسی میکروسکوپی لام های مالاریا ارسالی از بیمارستان های محدوده شرق تهران

14ـ انجام آزمایشات شناسایی زوجین مبتلا به تالاسمی در مراجعین ازدواج

15ـ انجام آزمایشات ارجاعی التور از بیمارستان ها و مراکز مرکز بهداشت شرق در آزمایشگاه شهید جعفری.

ه) دستاوردها:

1- ثبت و تبادل آزمایشات از آبان ماه سالجاری در سیستم یکپارچه سیب

2ـ تجهیز آزمایشگاه مرکز پورهدایت به هود آزمایشگاهی  جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی بهتر به مراجعین کارت بهداشت منطقه تحت پوشش مرکز

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مشکلات متعدد سامانه سیب | رفع مشکلات سامانه سیب توسط کارشناس فناوری و اطلاعات معاونت |
| عدم دسترسی به شرکت پشتیبان دستگاه | جایگزینی دستگاه جدید |
| از قلم افتادن بعضی تست ها و خطا در نوشتن لیبل روی نمونه‏ها در بخش نمونه گیری | خرید دستگاه لیبل زن |
| فرسودگی برخی از تجهیزات آزمایشگاه بالاخص (فور ، اسپکتروفوتومتر، هود آزمایشگاهی، پیرینتر، انکوباتور 37 درجه) | تامین اعتبار و خرید تجهیزات نو |
| نامطلوب بودن کیفیت لامهای مالاریا ارسالی از مراکز و پایگاهها | تشکیل کلاسهای توجیهی و آموزشی برای مراقبین سلامت جهت تهیه صحیح لام مالاریا |

واحد آموزش و ارتقای سلامت

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران  بر اساس سامانه سیب   1389296 نفردر محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران  ساکن می باشند، تعداد خانوار: 463098خانوار می باشند، تعداد رابط سلامت : 1569نفر ، تعداد رابط مورد نیاز به ازاء هر 20 خانوار:23154 رابط می باشدو در حال حاضر 4.6 درصد خانوارها دارای رابط سلامت می باشند( به ازاء هر 20 خانوار). تعداد سفیر سلامت خانواربه ازاء هر خانوار یک نفر: 136116سفیر در سامانه سیب می باشد که در حال حاضر 29% درصدخانوارها دارای سفیر خانوار می باشند.

مركز بهداشت شرق تهران داراي 22 مركز و 52 پایگاه (22 پايگاه ضميمه و 30پايگاه غير ضميمه برونسپار) ميباشد. تعداد كل دانش آموز منطقه شرق    242250نفر ، همچنین دو دانشکده مهندسی تهران جنوب و دانشگاه آزادولیعصر(عج) تهران مرکز در محدوده تحت پوشش بوده که تعداد 19000نفردانشجو در دانشگاه ولیعصر(عج) مشغول به تحصیل هستند .

دانشگاه فنی مهندسی هیچ اطلاعاتی از تعداد دانشجویان در اختیار قرار نمی دهد.

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش خودمراقبتی فردی | 25 | 118402 | 473605 | 29 | 136116 | 469365 | 30 | 96 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار، به دلیل تعطیل شدن دو مرکز لیله القدر و صفاری در سال1404 |
| پوشش خودمراقبتی سازمانی | 25 | 23 | 92 | 40 | 37 | 92 | 30 | 100 | سازمان ها | به حد انتظار رسیده است |
| پوشش خودمراقبتی اجتماعی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | این برنامه در سطح شهر تهران انجام نمیشود. |
| پوشش سفیر سلامت دانش آموز | 21.2 | 48557 | 228551 | 25 | 61861 | 242250 | 25 | 100 | سازمان آموزش پرورش | به حد انتظار رسیده است |
| پوشش داوطلبان سلامت | 4.3 | 20397 | 473605 | 4.6 | 21966 | 469365 | 25 | 18 | مراکز و پایگاه ها | پایین تر از حد انتظار، به دلیل عدم تمایل مراجعین به دلیل نوع فعالیتهای درخواستی، جابجایی زیاد نیروها |
| پوشش سفیر سلامت دانشجو | 4.3 | 953 | 20000 | 6.9 | 1320 | 19000 | 10 | 69 | دانشگاه | پائین تراز حدانتظار، به دلیل تعداد بالای دانشجویان، تعطیلات بسیار زیاد در طی سال تحصیلی دانشگاه |
| پوشش سفیر سلامت طلبه | 32 | 100 | 307 | 96 | 1268 | 1318 | 10 | 100 | حوزه های علمیه | به حد انتظار رسیده است |
| پوشش گروه های خودیار | 100 | 267 | 205 | 100 | 210 | 200 | 100 | 100 | مراکز و پایگاه ها | به حد انتظار رسیده است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

پوشش خودمراقبتي فردي :

1-بارگزاری مطالب آموزشی سلامتی با تاکید بر برنامه خودمراقبتی در کانال مجازی مسئولین آموزش و سفیران سلامت محله مراکز و انتقال آبشاری مطالب از طریق رابطین سلامت مراکز به سفیران سلامت خانوار

2-تهیه عملکرد مقایسه ای مراکز بصورت سه ماهه

3-برگزاری کمپین های سلامتی

4-بارگزاری مطالب مربوط به کتابهای راهنمای خود مراقبتی و کتابچه های "هر خانه، یک پایگاه سلامت"، در سایت مرکز بهداشت صفحه  واحد آموزش و ارتقاء سلامت

5-برگزاری جلسات دو ماهانه مسئولین آموزش مراکز وپایگاه های سلامت

6-تاکید در جذب سفیر درپایش ها به روسای مراکز

7-برگزاری جلسه آموزشی برای مسئولین آموزش مراکز و پایگاه ها جهت تاکید بر ثبت سه دوره آموزشی برای سفیران سلامت

8-تهیه و ارسال محتوای آموزشی سفیران سلامت

9-رصد ثبت دوره های سفیران در مراکز و پایگاه ها بصورت ماهانه

10-آموزش عموم مردم جهت صضویت به عنوان سفیر سلامت خانوار در میزهای خدمت

11-دریافت مستندات آموزشی سه ماهه از مراکز و پایگاه های سلامت

پوشش خود مراقبتی سازمانی :

1-شناسایی  سازمان و برقراری ارتباط با رابط سلامت سازمان از طریق ایجاد کانال مجازی رابطین سلامت ادارات

2-برگزاری جلسات ماهانه خانه مشارکت در مناطق12و 13 و 14 با مشارکت سازمان های تحت پوشش منطقه

3-تشکیل کانال مجازی با رابط سلامت ادارات جهت انتشار مطالب آموزشی و بهداشتی

4-تدوین برنامه عملیاتی با سازمان های معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه15، شهرداری منطقه 13 ناحیه 14، کلانتری تهران نو، مدرسه امیری کیا، مدرسه محبان رضا و مدرسه غفاری در شش ماه اول سال جاری و پایانه شرق، اداره گاز منطقه14،شهرداری ناحیه 2 و5 منطقه15،اداره برق منطقه افسریه، صنف چاپگران، آتش نشانی 17شهریور، اداره ورزش جنوب شرق تهران، سرای محله آبشار و بهزیستی نواب در شش ماه دوم سال.

پوشش خود مراقبتی اجتماعی:

1-شورایاری ها در شهرداری ها تهران فعالیت ندارند.

پوشش سفیر سلامت دانش آموز :

1-قرار دادن کتاب های سفیرسلامت دانش آموزی درصفحه اول سایت مرکز بهداشت شرق و اعلام موضوع به مناطق آموزش و پرورش جهت استفاده دانش آموزان

2-آموزش سفیران سلامت دانش آموزی از طریق کانال های مجازی آموزش و پرورش مناطق

3-برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم مطالب آموزشی منظم به صورت پاورپوینت، با همکاری دیگر واحدها جهت آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی

4-تشکیل گروه مجازی با مدیران مدارس جهت انتقال پیام های آموزشی و بهداشتی توسط مراقبین سلامت مراکز و پایگاه ها

5-تدوین برنامه عملیاتی سازمانی  با 7 مدرسه تحت پوشش و تلاش جهت جذب و آموزش سفیر سلامت دانش آموزی

6-طراحی و چاپ بنر بازی مار و پله با موضوع بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردی جهت آموزش دانش آموزان

7-مکاتبه با سازمان آموزش پرورش در 4 منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق جهت دریافت تعداد سفیران دانش آموزی و تلاش جهت جذب و آموزش آنها

پوشش داوطلبان سلامت :

1-اجرای طرح تشویق مراکز به مشارکت فعال در برنامه و جذب رابط سلامت

2-نظارت برنصب  بنر اطلاع رسانی جذب سفیر سلامت فردی و رابط سلامت محله درمراکز وپایگاهها

3-استفاده از پتانسیل خانه مشارکت  جهت جذب سفیر و رابط

4-جلب مشارکت مسئولین اداره سلامت مناطق تحت پوشش در خصوص انتشار مطالب آموزشی برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت درکانالهای محلات

5-جلب همکاری مسئولین سراهای محله مناطق تحت پوشش در جذب سفیر سلامت ورابطین سلامت

6-برگزاری جلسه توجیهی با مراقبین وکارشناسان مراکز

7-تاکید بر تحویل کارت رابطین سلامت ومعرفی ایشان به سفیران سلامت زیر مجموعه در هنگام جذب سفیر سلامت

8-بارگزاری مطالب آموزشی سلامتی در کانال مجازی مسئولین آموزش و سفیران سلامت محله مراکز و انتقال آبشاری مطالب از طریق رابطین سلامت مراکز به سفیران سلامت خانوار

9-برگزاری کمپین های سلامتی به داوطلبین سلامت به طریق مجازی

10-آموزش برنامه رابطین جهت  دوره تکمیلی مراقبین سلامت جهت بارگزاری برای آموزش مراقبین سلامت پایگاه های برونسپار

11-برگزاری جلسات ماهیانه خانه  مشارکت با هدف افزایش رابط سلامت

12-تقدیر از داوطلبین سلامت فعال به مناسب روز جهانی داوطلب

13-دریافت مستندات کلاس های حضوری و مجازی رابطین از مراکز و پایگاه ها به صورت فصلی

14-دریافت لینک گروه های مجازی رابطین از مراکز و پایگاه ها و رصد آن به طور مستمر

پوشش گروه های خودیار:

1-برگزاری جلسه دوماهانه با مسئولین آموزش مراکز و پایگاه ها و توجیه در خصوص اجرای برنامه گروه های خودیار

2-پایش مستمر ماهانه بر تشکیل گروه های خودیار در مراکز و پایگاه ها

3-پیشنهاد به همکاری با داوطلبین سلامت در تشکیل و برگزاری جلسات ماهانه گروه های خودیار

4-پیشنهاد به همکاری با گروه های خودجوش مردمی در سرای محلات جهت تشکیل گروه های خودیار

5-تشویق مراقبین سلامت به تشکیل گروه های خودیار مجازی

6-تشکیل گروه های خودیار مجازی در مراکز و پایگاه ها به به ازای هرمراقب سلامت

7-دریافت لینک گروه های خودیار از مراکز و پایگاه ها و رصد ارسال مطالب به طور مستمر

8-جمع آوری مطالب آموزشی با موضوعات گروه های خودیار مراکز و پایگاه ها و ارسال به آن ها جهت بارگزاری در گروه های مجازی

پوشش سفیر سلامت طلبه:

1-تهیه جدول گانت فعالیت های انجام شده در حوزه های تحت پوشش

2-برگزاری میزخدمت (تن سنجی،ویزیت پزشک، مشاوره روان و تغذیه) درحوزه های علمیه جوادالائمه، حضرت خدیجه(س)، نرجس، قاسم ابن الحسن، ریحانه النبی، حضرت فاطمه(س)، الغدیر و حضرت زهرا(س) در شش ماه اول سال و حوزه قاسم ابن الحسن و حضرت فاطمه(س) در شش ماه دوم سال

3-برگزاری جلسات آموزشی کمک های اولیه توسط مدرس آتش نشانی در حوزه حضرت خدیجه(س) و حضرت  نرجس (س)

4-ارسال مطالب آموزشی جهت ارتقاء سطح سواد سلامت طلاب در گروه های مجازی سفیران سلامت طلبه

5-حضور در 10 حوزه علمیه و برگزاری نشست با مسئولین حوزه ها

6-تقابل بیشتر با حوزه ها و برقراری ارتباط آنها با مراکز بهداشت

7-ایجاد گروه های آموزشی در حوزه ها و ارسال پیام های بهداشتی و افزایش عضوگیری و سفیران طلبه

8-تقدیر از مسئولین 8 مسئول حوزه که سابقه فعالیت مشترک با مراکز بهداشت داشتند

9-ارتباط گیری با 2 حوزه علمیه کوثر و کوثریه در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شرق

10-افزایش شاخص سفیر سلامت طلبه از10درصد به96درصد

پوشش سفیر سلامت دانشجو:

1-تداوم کار  پایگاه سلامت دانشجویی در دانشگاه آزاد ولیعصر(عج)

2-ارائه خدمات بهداشتی، مشاوره روان و تغذیه، آموزش سبک زندگی سالم به دانشجویان و پرسنل

3-جذب سفیر سلامت دانشجویی از کانون دانشجویان

4-تشکیل گروه در پیام رسان ایتا ، آی گپ و واتساپ و جذب دانشجویان  به عنوان سفیر سلامت و آموزش

5-طراحی و چاپ بنر اطلاع رسانی خدمات پایگاه سلامت جهت نصب در ورودی دانشگاه

6-برگزاری میزخدمت هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه آزاد ولیعصر(عج)

7-چاپ بارکد کانال های سفیر سلامت دانشجویی جهت عضو شدن کارآموزان و کارورزان مراکز در کانال ها

8-تشویق کارورزان و کارآموزان مراکز به عضویت در کانال های سفیران سلامت دانشجویی

ه) دستاوردها:

-تشکیل دو کانال جدید مجازی جهت آموزش سفیران سلامت دانشجویی

-همکاری بین بخشی با سازمان آتش نشانی جهت پرسنل و داوطلبین سلامت با موضوعات کمک های اولیه، اطفاء حریق و تخلیه ایمن پس از جنگ 12روزه

-برگزاری میزخدمت تخصصی جهت مددجویان کمیته امداد با همکاری سازمان های برون بخش

-معرفی افراد نیازمند به درمانگاه تخصصی قاسم ابن الحسن برای انجام تست ماموگرافی با 20% تخفیف

-برگزاری ویزیت رایگان تخصصی با همکاری بیمارستان لواسانی در محله کم برخوردار زاهد گیلانی

-افزایش پوشش سفیرسلامت طلبه از 32.5 درصد به 96 درصد تا پایان سال 1404.

-انجام واکسیناسیون هپاتیت پاکبانان منطقه 12 و14 شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت برنامه خانه مشارکت

-معرفی افراد نیازمند به درمانگاه قاسم ابن الحسن جهت انجام خدمات دندانپزشکی با 10% تخفیف

-افزایش تعداد سازمان های حامی سلامت از 31 به 37 سازمان در شش ماه دوم سال 1404

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کم بودن تعدادکتاب های خودمراقبتی ، با توجه به جمعیتی مورد انتظار جذب سفیر | تامین بودجه جهت چاپ کتاب خودمراقبتی ناخوشی های جزیی که با استقبال روبرو شده است |
| ثبت دوره های آموزشی در برنامه سیب که خدمت در نظر گرفته نمی شود.(از آذر ماه 1398) | برطرف کردن مشکلات سامانه سیب از سطوح بالاتر |
| جابجایی زیاد کارشناس برنامه اموزش و رابطین در مراکز و پایگاه ها و الزام آموزش به نیروهای جدید | هماهنگی با واحد هنگام جابجایی کارشناسان برنامه |
| سکونت15درصد از جمعیت تحت پوشش شرق در شهرک های نظامی که امکان دسترسی به آنها به راحتی وجود ندارد | جلسه با مسئولین مربوطه درخصوص اجرای برنامه خودمراقبتی در شهرک ها و حوزه تحت پوشش ایشان |
| عدم لحاظ بودجه برای تهیه تبلت، سیم کارت، اینترنت مراقبین سلامت و آموزش مجازی از طریق شبکه های اجتماعی | تخصیص اعتبار برای تهیه تبلت، سیم کارت، اینترنت مراقبین سلامت و آموزش مجازی از طریق شبکه های اجتماعی |
| عدم نظارت مراقبین سلامت بر میزان دانش سفیران سلامت خانوار در زمینه موضوعات آموزشی به علت تعداد زیاد سفیران مراکز و پایگاه ها | اختصاص یک نیروی تمام وقت به برنامه رابطین سلامت جهت آموزش و ثبت دوره های آموزشی |
| عدم نمایش عنوان سفیر سلامت هنگام ثبت دوره های آموزشی در سامانه سیب | برطرف کردن مشکلات سامانه سیب از سطوح بالاتر |
| عدم همکاری برخی از مدیران مدارس با مراقبین سلامت جهت آموزش سفیران دانش آموزی | ابلاغ دستورالعمل از وزارت بهدشت به سازمان آموزش و پرورش و الزام اجرای برنامه در مدارس |
| عدم اجرای برنامه سفیران دانش آموزی در تعدادی از مدارس | ابلاغ دستورالعمل از وزارت بهدشت به سازمان آموزش و پرورش و الزام اجرای برنامه در مدارس |
| عدم همکاری دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب در راستای اجرای برنامه سفیر سلامت دانشجویی | تشکیل جلسه و ابلاغ دستورالعمل از سطوح بالاتر به دانشگاه ها |
| عدم نمایش دوره های بیش از 50 عدد جهت ثبت سفیران در سامانه سیب | برطرف کردن مشکلات سامانه سیب از سطوح بالاتر |
| عدم تخصیص اعتبار جهت جذب و نگهداشت، برنامه های تفریحی و تقدیر از داوطلبین سلامت | تامین بودجه جهت اجرای برنامه از سطوح بالاتر |
| برگزاری جلسات هیئت امنا محلات در خارج از ساعات اداری و لزوم شرکت مراقبین سلامت در این جلسات | مکاتبه از سطوح بالاتر جهت تشکیل جلسات در ساعات اداری |
| کمبود فضا جهت برگزاری کلاس هفتگی رابطین در تعدادی از مراکز و پایگاه ها | تخصیص فضای بیشتر به مراکز و پایگاه ها |
| تعطیلی زیاد مدارس و دانشگاه ها در شش ماه دوم سال | در اختیار داشتن امکانات جهت اجرای برنامه ها و آموزش ها به صورت مجازی |
| تخصیص 11 محله در برنامه مدیریت محله محور به مرکز بهداشت شرق تهران ولزوم پیشبرد برنامه با همکاری مراقبن سلامت مراکز و پایگاه ها در صورتی که خدمات کیفی جزو خدمات سامانه سیب محسوب نمی شود | تخصیص 11 محله در برنامه مدیریت محله محور به مرکز بهداشت شرق تهران ولزوم پیشبرد برنامه با همکاری مراقبن سلامت مراکز و پایگاه ها در صورتی که خدمات کیفی جزو خدمات سامانه سیب محسوب نمی شود |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: پوشش سفیر سلامت دانشجو

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل جلسات سالانه با روسای دانشگاههای تحت پوشش درخصوص جلب همکاری | واحد آموزش و ارتقا سلامت | رئیس دانشگاه تحت پوشش | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | جذب سفیر سلامت دانشجویی از طریق پایگاه سلامت دانشجویی | واحد آموزش و ارتقا سلامت | دانشجو | 1/1/1404 | 29/12/1404 | دانشگاه تحت پوشش |  |
| 3 | برگزاری میزخدمت در دانشگاه جهت تشویق دانشجویان به سفیرسلامت شدن | واحد آموزش و ارتقا سلامت | دانشجو | 1/1/1404 | 29/12/1404 | دانشگاه تحت پوشش |  |
| 4 | تشویق کارآموزان و کارورزان مراکز بهداشت به عضویت در کانال های مجازی مرکز بهداشت شرق | واحد آموزش و ارتقا سلامت | دانشجو | 1/1/1404 | 29/12/1404 | دانشگاه تحت پوشش |  |
| 5 | بارگزاری لینک کانال های سفیران سلامت دانشجویی در سایر کانال های مجازی تحت پوشش جهت عضویت دانشجویان | واحد آموزش و ارتقا سلامت | دانشجو | 1/1/1404 | 29/12/1404 | دانشگاه تحت پوشش |  |
| 6 | طرح موضوع بارگزاری لینک کانال های سفیران سلامت دانشجویی در سایت دانشگاه آزاد در جلسه سالانه با روسای دانشگاه | واحد آموزش و ارتقا سلامت | دانشجو | 1/1/1404 | 29/12/1404 | دانشگاه تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

1-عدم همکاری دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب در ارائه اطلاعات و آمار دانشجویان

2-تعداد بالای دانشجو در دانشگاه آزاد ولیعصر(عج)

3-عدم تمایل دانشجو به سفیر سلامت دانشجو شدن

4-تعدد تعطیلات و عدم فعالیت پایگاه سلامت دانشجویی در دانشگاه

عنوان شاخص: پوشش داوطلبان سلامت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش بازدیدها و نظارت بر فعالیت مراقبین سلامت در خصوص جذب داوطلبین سلامت | واحد آموزش | مراقبین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد مرکز بهداشت |  |
| 2 | جلب همکاری مسئولین مراکز در خصوص مقایسه مراقبین سلامت در جذب رابط و پرداخت اضافه کار بر این اساس | واحد آموزش | مسئولین مراکز | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد مرکز بهداشت |  |
| 3 | برگزاری جلسه آموزشی ویژه داوطلبین توسط نیروهای برون بخش | واحد آموزش | رابطین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 4 | برگزاری اردوهای تفریحی جهت داوطلبین سلامت فعال | واحد آموزش | رابطین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | بوستان های تفریحی |  |
| 5 | تکرار اهمیت جذب رابط در جلسات خانه مشارکت | واحد آموزش | مسئولین آموزش | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد مرکز بهداشت |  |
| 6 | تقدیر از داوطلبین سلامت فعال در روز جهانی داوطلب | واحد آموزش | داوطلبین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد مرکز بهداشت |  |
| 7 | همکاری با داوطلبین سلامت در برنامه مدیریت محله محور | واحد آموزش | داوطلبین سلامت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد مرکز بهداشت |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

1-عدم ثبت خدمت برگزاری کلاس های رابطین در سامانه سیب

2-عدم تمایل مراجعین به طرح داوطلب سلامت

3-تعویض زیاد نیروها و عدم تسلط نیروهای جدید بر اجرای برنامه

4-عدم تمایل رابطین به شرکت در کلاس های حضوری

5-عدم وجود فضای کافی در تعدادی از مراکز و پایگاه ها جهت برگزاری کلاس رابطین

واحد آمار و تحليل عملكرد

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری:

| کلیه جمعیت تحت پوشش | 1685000 |
| --- | --- |
| تعداد مراکز خدمات جامع سلامت | 22 |
| تعداد پایگاه های برونسپار | 31 |

دسترسی به جمعیت هدف از طریق :  سامانه سیب- مرکز آمار ایران

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |  |
| درصد بازدید رئیس مرکز بهداشت | 81.1 | 43 | 53 | 92.4 | 49 | 53 | 100 | 92.5 | تعداد برگه های بازدید | بالاتر از حد انتظار |  |
| درصد بازدید معاون بهداشت مرکز | 83 | 44 | 53 | 75.4 | 40 | 53 | 100 | 75.5 | تعداد برگه های بازدید | کمتر از حد انتظار بدلیل تعدد برنامه های معاون بهداشت |  |
| درصد ثبت موارد مرگ | 88.2 | 194 | 220 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | سامانه سیب مراکز | درحد انتظار |
| درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها برد سرپرست مرکز را به روز رسانی کرده و صحیح تکمیل نموده اند. | 89.4 | 551 | 616 | 83.3 | 350 | 420 | 100 | 83 | چک لیست بازدید | کمتر از حد انتظار |
| درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها تحلیل‌آمار مراجعین را انجام داده‌اند | 79.9 | 246 | 308 | 81 | 170 | 210 | 100 | 81 | چک لیست بازدید | کمتر از حد انتظار |
| درصد همخوانی/مطابقت اطلاعات مراجعین به پزشک /دندانپزشک با سیستم پذیرش در سامانه سیب | 100 | 220 | 220 | 100 | 190 | 190 | 100 | 100 | چک لیست بازدید | در حد انتظار |

ج) نمودارها:

درصد بازدید رئیس مرکز بهداشت

درصد بازدید معاون بهداشت مرکز

درصد همخوانی/مطابقت اطلاعات مراجعین به پزشک /دندانپزشک با سیستم پذیرش در سامانه سیب

د)عملکرد برنامه‌ها:

آمار:

1-نظارت و پایش مراکز خدمات جامع بر اساس چک لیست واحد آمار.

2-استخراج اطلاعات چک لیست مراکز و ورود امتیازات چک لیست در برنامه نرم افزاری مربوطه(اکسل)

3-رسم و نصب نمودارهای مربوط به امتیاز چک لیست آمار هرمرکز در برد واحد

4-ارسال گزارش بازدید به هر مرکز ظرف یک هفته پس از بازدید و پیگیری ارسال پسخوراند گزارش بازدید از مراکز

5-ارسال گزارش مقایسه ای شاخص های آمار در قالب فایل پاورپوینت در دو نوبت شش ماهه و یکساله به معاونت.

6-تحلیل شاخص های آمار و اطلاعات بهداشتی هرمرکز و ارسال به مراکز.

7-تدوین شناسنامه آماری مرکزبهداشت شرق.

8- نظارت بر بروز رسانی اطلاعات برد سرپرست در مراکز خدمات جامع سلامت.

9-ارسال آمار و اطلاعات جمعیتی ارسالی معاونت به واحدهای ستادی و مراکز خدمات و پایگاه های سلامت.

10- بروز رسانی اطلاعات جمعیتی ستاد و مراکزخدمات جامع سلامت در  سایت پورتال مرکزبهداشت شرق دوبار درسال.

11- استفاده از سامانه سیب جهت گزارش های آماری مورد نیاز.

12- آموزش برنامه های واحد جهت دانشجویان و پرسنل جدید.

13- تدوین گانت بازدید وگانت هفتگی فعالیت های واحد آمار و نصب در برد واحد

برنامه ریزی:

1-نظارت و پایش از مراکز خدمات جامع سلامت بر اساس چک لیست برنامه ریزی.

2-تدوین عملکرد مرکزبهداشت شرق در دوبازه زمانی شش ماهه و یکساله.

3- پیگیری نتایج مداخلات در خصوص شاخص های مشکل دار در عملکرد واحدهای ستادی بصورت فصلی

4-ابلاغ برنامه عملیاتی سالانه به واحدهای ستادی.

5- نظارت بر ارسال گزارشات برنامه عملیاتی واحدهای ستادی به واحدهای متناظر در معاونت بهداشت

6-ورود اطلاعات پایش واحد آمار و واحد مدیریت در فرمت اکسل پایش.

7- جمع بندی پایش واحدهای تخصصی بصورت فصلی، شش ماهه و یکساله در فرمت اکسل و ارسال به معاونت بهداشت.

8-آنالیز پایش های مرکزبهداشت شرق بصورت فصلی، شش ماهه و یکساله و ارسال به معاونت بهداشت.

9-ارسال آنالیز پایش به واحدهای ستادی.

10-همکاری و هماهنگی برگزاری جلسات جمع بندی پایش معاونت بصورت هر شش ماه یکبار.

11- تدوین گانت بازدید واحد مدیریت و تکمیل فایل اکسل بازدیدهابصورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه

12- تهیه پنل اطلاعات سلامت واحد مدیریت

بهره وری و مدیریت سبز:

1-برگزاری کمیته های بهره وری مرکزبهداشت شرق و ارسال صورتجلسات و مستندات به معاونت بهداشت و واحدهای ستادی.

2-تهیه گزارش اقلام مصرفی، آب، برق ، گاز و ارتباطات بصورت سه ماهه و ارسال به معاونت.

3-تهیه و ارسال اطلاعات مخرج کسر بهره وری جهت تکمیل شاخص های بهره وری و ارسال به معاونت.

4-شرکت در کمیته های بهره وری، مرگ کودک -جوانی جمعیت و مدیریت سبز به عنوان عضو کمیته.

-شرکت در جلسات آموزشی واحدها و نیز جلسات کارشناس مسئولین، روسای مراکز

-تهیه گزارش های دوره ای و پاسخگویی به مکاتبات اداری

-برگزاری و مشارکت در تشکیل جلسات و کلاس های آموزشی مرتبط با واحد

ه) دستاور دها: -

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| نبود ردیف سازمانی برای کارشناس مسئول آمار و بالطبع عدم برخورداری از مزایای مدیریتی کارشناس مسئول | پیگیری معاونت از تشکیلات دانشگاه جهت اعمال تشکیلات جدید و برقراری ردیف سازمانی |
| نبود نیروی کمکی با توجه به برنامه های متعدد واحد | توجیه مدیران مراکز |
| اضافه شدن برنامه های بهره وری و مدیریت سبز به واحد بدون در نظر گرفتن نیروی کمکی و اضافه کار | پیگیری از طرف گروه آمار و تحلیل عملکرد معاونت |

و)چالش‌ها:

واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیرواگیر

کل سال 1404

الف ) جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

کل جمعیت تحت پوشش :  1685000 نفر

تعداد مراکز فعال خدمات جامع شهری تحت پوشش : 23 مرکز

تعداد پایگاههای تحت پوشش : 30 پایگاه

برنامه ایراپن:

جمعیت بالای 30 سال در ابتدای سال : 773198 نفر

جمعیت بالای 18 سال در ابتدای سال : 1004748 نفر

جمعیت 50 تا 69 سال در ابتدای سال : 228750 نفر

تعداد زنان 30 تا 69 سال در ابتدای سال: 358427 نفر

تعداد زنان 30 تا 59 سال در ابتدای سال: 311075 نفر

برنامه تالاسمی:

تعداد زوجین داوطلب ازدواج در بازه زمانی مورد نظر : 4264 نفر

تعداد کل مادران باردار تحت پوشش برنامه تالاسمی در بازه زمانی مورد نظر : 0 نفر

تعداد زوج ناقل تالاسمی تحت پوشش دارای پرونده : 279 نفر

تعداد زوج مشکوک پرخطر تالاسمی تحت پوشش دارای پرونده : 52 نفر

تعداد موارد جدید تالاسمی ماژور ایرانی در بازه زمانی مورد نظر : 0 نفر

تعداد موارد جدید تالاسمی ماژور افغانی در بازه زمانی مورد نظر : 0 نفر

نام پزشکان مشاوره ژنتیک دوره دیده کشوری: دکتر لیدا غفاری

نام پزشکان مشاوره تالاسمی مشغول به کار در مراکز غربالگری ازدواج: دکتر ایزدالسادات اسماعیل زاده- دکتر فاطمه زیدی

برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای اسکلتی غضلانی:

تعداد جمعیت بالای 20سال : 979153 نفر

تعداد جمعیت بالای 30سال : 790829 نفر

تعداد جمعیت زنان بالای 50 سال : 311732 نفر

تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده برای کارکنان ( از سال 1402 تا به حال ): 7 مورد

نام پزشکان آموزش دیده کشوری در دوره مجازی مدیریت استئوپروز: دکتر لیدا غفاری- دکترمحمدرضا صدیقیان- دکتر ایزدالسادات اسماعیل زاده- دکتر آرین منصوری- دکتر میترا پاکتچی- دکتر افسانه نعمت الهی- دکتر ناهید اکبری

برنامه ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت:

تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده برای کارکنان ( از سال 1402 تا به حال ) : 3 مورد

- دسترسی به جمعیت هدف از طریق :  سامانه سیب

- عنوان شاخص های مورد نظر جهت رسم نمودارهای گزارش عملکرد  : در هر برنامه 3- 5 نمودار

ب)شاخص‌های ایراپن( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش | 12.81 | 34655 | 270494 | 13.41 | 76182 | 567898 | 35% | سامانه سیب | 38.31 | پایین تر از حد انتظار: نسبت به سال قبل به دلیل انجام بازدید ضربتی افزایش داشته |
| بیماریابی فشارخون بالا | 2.36 | 23400 | 993774 | 2.7 | 27112 | 1004748 | 27% | سامانه سیب | 10 | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه حضوری به مراکز ولی نسبت به سال قبل به دلیل انجام بازدید ضربتی افزایش داشته |
| پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک | 7.7 | 1531 | 19891 | 7.27 | 1655 | 22770 | 70% | سامانه سیب | 10.38 | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه حضوری مراجعین |
| پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت | 11.12 | 2213 | 19891 | 10.15 | 2310 | 22770 | 85% | سامانه سیب | 11.94 | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه حضوری مراجعین |
| بیماریابی دیابت | 2.54 | 19610 | 772840 | 2.91 | 22485 | 773198 | 16% | سامانه سیب | 18.18 | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه حضوری مراجعین ولی نسبت به سال قبل به دلیل انجام بازدید ضربتی افزایش داشته |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک | 7.98 | 1266 | 15869 | 7.5 | 1343 | 17890 | 70% | سامانه سیب | 10.71 | پایین تر از حد انتظار: عدم مراجعه حضوری مراجعین و عدم همکاری مردم |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت | 9.31 | 1478 | 15869 | 9.49 | 1698 | 17890 | 85% | سامانه سیب | 11.16 | پایین تر از حد انتظار: عدم همکاری مردم ولی نسبت به سال قبل به دلیل انجام بازدید ضربتی افزایش داشته |
| درصد HbA1c ثبت شده در سامانه سیب | 25.81 | 1385 | 5367 | 25.85 | 1460 | 5648 | 50% | سامانه سیب | 51.7 | پایین تر از حد انتظار: نسبت به سال قبل افزایش داشته به دلیل نظارت برثبت آزمایشات HbA1c در سامانه سیب توسط پزشکان مراکز |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-انجام پیگیری برنامه ایراپن به صورت بازدید ضربتی در پایگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت

2-پیگیری در خصوص خرید نوار لیپید پرو و انجام نمونه گیری چربی خون در برنامه خطرسنجی

3-آموزش خاص برنامه ایراپن ویژه پزشکان و مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها جهت افزایش ثبت مراقبت در سامانه سیب

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم مراجعه حضوری مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت | لینک شدن متخصصین بخش درمان به بهداشت جهت ارائه خدمات رایگان آموزش مراقبین سلامت در خصوص نحوه فراخوان بیشتر مردم به مراکز جامع خدمات سلامت |
| لزوم وجود آزمایش جهت ثبت خطرسنجی و عدم همکاری مردم در خصوص ارائه و انجام آزمایشات | تهیه دستگاه لیپیدپرو وکیت های آن جهت مراکزو پایگاه ها |
| کاهش مراجعات حضوری بعلت جنگ 12 و 40 روزه | آموزش و تشویق مراجعین به دریافت خدمات حضوری |
| عدم همکاری پرسنل در اجرای برنامه ها | اجرای سیستم تنبیه و تشویق برای پرسنل |
| کاهش تعداد کارگاه ها و کلاس ها بعلت مشکلاتی از قبیل جنگ و تعطیلات مکرر | افزایش تعداد کارگاه ها و کلاس ها در سال آینده |

جدول مداخلات :

عنوان شاخص: پوشش خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش بیشتر در خصوص اهمیت و تشویق مراجعین به انجام آزمایشات روتین | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/02/1405 | 10/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت - پایگاهها |  |
| 2 | خرید دستگاه لیپید پرو جهت دسترسی بیشتر به نتایج آزمایشات و ثبت در سامانه سیب | مدیریت | مراجعین | خرداد سال1405 | تیر سال 1405 | واحد امور دارویی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید :

- لزوم وجود آزمایش جهت ثبت خطرسنجی

- عدم همکاری مردم در خصوص ارائه و انجام آزمایشات

- عدم توجیه مردم به لزوم مراجعه

عنوان شاخص: پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نظارت بیشتر برعملکرد پزشکان توسط واحد ناظر و مدیریت | واحد غیرواگیر ستاد مدیریت | پزشکان | 01/02/1405 | 10/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

- عدم مراجعه حضوری مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت

- عدم توجیه مردم به لزوم مراجعه

- ناکافی بودن اطلاعات مردم در خصوص بیماری و عوارض آن

عنوان شاخص: پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نظارت بیشتر برعملکرد پزشکان توسط واحد ناظر و مدیریت | واحد غیرواگیر ستاد مدیریت | پزشکان | 01/02/1405 | 10/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید :

- عدم مراجعه حضوری مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت

- عدم همکاری مردم در خصوص ارائه و انجام آزمایشات

- عدم توجیه مردم به لزوم مراجعه

- ناکافی بودن اطلاعات مردم در خصوص بیماری و عوارض آن

عنوان شاخص/شاخصها : پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت / پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش مراقبین سلامت در خصوص نحوه فراخوان بیشتر مردم به مرکز | کارشناس ستاد | مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 10/12/1405 | سالن جلسات |  |
| 2 | آموزش سفیران سلامت در خصوص اطلاع رسانی به سالمندان در مساجد و سرای محله ها جهت افزایش مراجعین به مراکز | مراقبین سلامت | رابطین | 01/02/1405 | 10/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | نظارت بیشتر برعملکرد مراقبین سلامت توسط واحد ناظر | واحد غیرواگیر ستاد | روسای مراکز مراقبین سلامت | 01/02/1405 | 10/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید :

- عدم مراجعه حضوری مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت

- عدم همکاری مردم در خصوص ارائه و انجام آزمایشات

- عدم توجیه مردم به لزوم مراجعه

- ناکافی بودن اطلاعات مردم در خصوص بیماری و عوارض آن

ب)شاخص‌های برنامه سرطان( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ | 1.7 | 3891 | 228750 | 2.58 | 5901 | 228750 | 6% | 43 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: بدلیل پایش های مستمر و پیگیری مرتب مراقبین سلامت |
| درصدپوشش غربالگری سرطان دهانه رحم | 13.52 | 42064 | 109634 | 14.03 | 43640 | 311075 | 17% | 82.5 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: بدلیل پایش های مستمر و پیگیری مرتب مراقبین سلامت |
| درصد پوشش غربالگری سرطان پستان | 8.7 | 31531 | 126179 | 9 | 32444 | 358427 | 13% | 69.2 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: بدلیل پایش های مستمر و پیگیری مرتب مراقبین سلامت |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-انجام پیگیری برنامه سرطان ها به صورت بازدید ضربتی در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت.

2-پیگیری در خصوص خرید تست FOB

3-آموزش مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ها جهت افزایش ثبت مراقبت در سامانه سیب و انجام غربالگری سرطان ها

4-استخراخ شاخص های مقایسه ای برنامه سرطان کلورکتال و ارسال به مراکز و پایگاه ها جهت ایجاد حس رقابت

5-بازدیدهای ضربتی از مراکز و پایگاه ها جهت تشویق به افزایش شاخص غربالگری کلورکتال

ه) دستاوردها:

- افزایش درصد پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ نسبت به سال 1403

- افزایش درصدپوشش غربالگری سرطان دهانه رحم نسبت به سال1403

- افزایش درصد پوشش غربالگری سرطان پستان نسبت به سال1403

و)چالش‌ها:-

عنوان شاخص: درصد بازدید و نظارت برنامه ثبت سرطان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی با کارشناس ثبت موارد سرطان(خانم جان پناهی) در خصوص آموزش کارشناس برنامه در مورد نحوه بازدید و نظارت بر برنامه ثبت سرطان | کارشناس برنامه | بیمارستان ها و مراکز پاتولوژی | 10/07/1405 | 10/12/1405 | بیمارستان ها و مراکز پاتولوژی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- عدم آشنایی کارشناس برنامه با نحوه بازدید و نظارت بر برنامه ثبت سرطان

ب) شاخص ها ی برنامه  تالاسمی و ژنتیک

| ردیف | عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | درصد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| 1 | بروز بتا تالاسمی ماژور در ده هزار تولد زنده | 0 | 0 | 14520 | 0 | 0 | 23577 | کمتر از یک در ده هزار تولد زنده | 100 | فرم های آماری برنامه | در حدانتظار : به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |
| 2 | درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه تالاسمی | 71.55 | 78 | 109 | 37.5 | 45 | 120 | 75% ≤ | 50 | سامانه آموزش کارکنان | پایین ترازحدانتظار: عدم امکان برگزاری کارگاه جهت مراقبین سلامت و پزشکان بدلیل تلاقی با کارگاه معاونت |
| 3 | درصد پزشکان مشاور تالاسمی مشغول به خدمت در مراکز ارائه خدمات زمان ازدواج | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | حداقل 2 الی 3 پزشک در شمال و شرق و شمیرانات | 100 | مراکز ارائه خدمات زمان ازدواج | خانم دکترفاطمه زیدی مرکز تقوی خانم دکتر ایزدالسادات اسماعیل زاده مرکز شهیدجعفری |
| 4 | پوشش 1PND (بتا تالاسمی ماژور) | 43.26 | 106 | 245 | 51.25 | 143 | 279 | 75% ≤ | 68.33 | فرم مراقبت ژنتیک | پایین تر از حد انتظار : هزینه بالا اما نسبت به سال گذشته ارتقاء داشته است. |
| 5 | پوشش 2PND (بتا تالاسمی ماژور) | 100 | 10 | 10 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | فرم مراقبت ژنتیک | در حدانتظار : به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |
| 6 | درصد صدور مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین در صورت ابتلای جنین (بتا تالاسمی ماژور) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | میانگین برآورد شده 5 سال قبل | 100 | فرم مراقبت ژنتیک | در حدانتظار : به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |

| 7 | درصد مراقبت زوجین تحت مراقبت تالاسمی و مشکوک پرخطر | 100 | 245 | 245 | 100 | 279 | 279 | ثبت پیگیری در سامانه سیب حداقل دو بار در فصل برای هر زوج 90% ≤ | 100 | فرم های آماری برنامه | بالاتراز حدانتظار: به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه ژنتیک اجتماعی | 64.22 | 70 | 109 | 37.5 | 45 | 120 | 75% ≤ | 50 | سامانه آموزش کارکنان و مکاتبات اداری مربوطه | پایین ترازحدانتظار: عدم امکان برگزاری کارگاه جهت مراقبین سلامت و پزشکان بدلیل تلاقی با کارگاه معاونت |
| 9 | درصد پزشکان مشاور ژنتیک دوره دیده مشغول به خدمت در مراکز ارائه خدمات زمان ازدواج | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | حداقل 2 الی 3 پزشک در شمال و شرق و شمیرانات | 100 | وضعیت موجود | در حد انتظار:خانم دکتر لیداغفاری دوره دیده میباشند ولی خانم دکتر زیدی و خانم دکتر اسماعیل زاده مدارک دوره مشاوره ژنتیک را ندارند. |
| 10 | درصد دسترسی به مراکز مشاوره ژنتیک | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | حداقل 2 الی 3 مرکز در شمال و شرق و شمیرانات | 100 | وضعیت موجود | آدرس ستاد مرکز بهداشت شرق( اتاق مشاوره ژنتیک )درسایت مرکز بهداشت شرق موجود میباشد. |
| 11 | درصد زوجین مثبت غربالگری ( غربالگری زمان ازدواج ) | 6.5 | 380 | 5769 | 6.2 | 261 | 4192 | میانگین کشوری = 23% | 26.95 | فرم های اختصاصی شناسایی | بالاتراز حدانتظار: به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |
| 12 | درصد زوجین تأیید غربالگری ( غربالگری زمان ازدواج ) | 93.84 | 381 | 406 | 85.05 | 222 | 261 | میانگین کشوری = 68% | 125 | دفتر ثبت غربالگری ازدواج | بالاتراز حدانتظار: به دلیل نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی |
| 13 | درصد موارد نیازمند مراقبت ژنتیک از کل مراجعین مشاوره ژنتیک از محل غربالگری ژنتیک زمان ازدواج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دفتر پزشک مشاوره ژنتیک | بدلیل عدم امکان سقط در صورت اثبات بیماری ژنتیکی به مراکز خصوصی مراجعه می کنند. |
| 14 | پوشش 1PND ( بیماریهای ژنتیک اجتماعی به جز تالاسمی و فنیل کتونوری و متابولیک ارثی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرم مراقبت ژنتیک | بدلیل هزینه بالا و نبود تسهیلات کافی |

| 15 | پوشش 2PND ( بیماریهای ژنتیک اجتماعی به جز تالاسمی و فنیل کتونوری و متابولیک ارثی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرم مراقبت ژنتیک | بدلیل هزینه بالا و نبود تسهیلات کافی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | درصد صدور مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین در صورت ابتلای جنین ( بیماریهای ژنتیک اجتماعی به جز تالاسمی و فنیل کتونوری و متابولیک ارثی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | میانگین برآورد شده 5 سال قبل | 0 | فرم مراقبت ژنتیک | عدم مراجعه |
| 17 | نسبت موارد مراجعه دوم برای مشاوره ژنتیک از کل مراجعات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | میانگین دانشگاهی = 2 درصد | 0 | فرم خلاصه عملکرد مشاوره ژنتیک | عدم مراجعه |
| 18 | میزان بروز (شیوع بدو تولد) بیماری های هدف پیشگیری ژنتیک ( به جز تالاسمی و فنیل کتونوری و متابولیک ارثی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | میانگین برآورد شده 5 سال قبل | 0 | فرم های آماری برنامه | موردی نبوده |
| 19 | درصد بازدید و نظارت (ماده7) | 100 | 6032 | 6032 | 100 | 6040 | 6040 | حداقل 30 درصد از کل واحدهای موجود مرتبط با منع تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت = 30% ≤ | 100 | گزارش عملکرد مراکز/شبکه ها | پایین تر ازحدانتظار: 30 درصد بازدیدها در زمینه کالاهای آسیب رسان بوده است |
| 20 | درصد جمعیت آموزش دیده از نظر استئوپروز | 0.17 | 1840 | 1027293 | 0.17 | 1348 | 790829 | کل جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی – عضلانی بالای 30 سال | 0.001 | مستندات برگزاری جلسات | پایین تر ازحدانتظار: هیچ زمانی قابل دسترسی نیست |

| 21 | درصد جلسات آموزشی و هماهنگی (ماده7) | 57.97 | 4 | 69 | 55.5 | 3 | 54 | حداقل 2 جلسه آموزشی برون بخش و یک جلسه هماهنگی برون بخش طی 6 ماه برای هر واحد بهداشتی و ستادی | 0.55 | گزارش عملکرد مراکز (لیست حضور و غیاب و مکاتبات اداری) | پایین تر ازحدانتظار: در دست نبودن مستندات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- بازدید مستمر از مراکز و نظارت برپیگیری زوجین تالاسمی توسط پرسنل

ه) دستاوردها:

بروز تولد تالاسمی ماژور صفر شده است.

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| هزینه بالای آزمایش PND1 | مشاوره دقیق و تاکید مراقبین سلامت به زوجین تالاسمی هنگام ازدواج |

جدول مداخلات :

عنوان شاخص: پوشش PND1

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | انجام راستی آزمایی جهت بررسی تعداد PND1 | ستاد غیرواگیر | مراقبین سلامت | سه ماهه سوم 1405 | سه ماهه چهارم 1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | آموزش مراقبین سلامت در خصوص مشاوره صحیح با زوجین در خصوص اهمیت انجام PND1 و ثبت صحیح و کامل موارد انجام شده | ستاد غیرواگیر | مراقبین سلامت | سه ماهه چهارم 1405 | سه ماهه چهارم 1405 | سالن اجتماعات شرق و مراکز مشاوره ازدواج |  |
| 3 | هماهنگی با کمیته امداد در خصوص موارد خاص | ستاد غیرواگیر | زوجین تالاسمی | 01/10/1405 | 09/12/1405 | ستاد غیرواگیر شرق |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید  :

- هزینه بالا

- عدم تحویل مستندات به مراکز

- عدم آموزش مناسب مردم توسط مراقبین

واحد مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر

کل سال 1404

نام واحد: پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه : بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

الف )جامعه آماری: در بیماری سرخک تعداد 4 مورد به ازاء هر صدهزار نفر از جمعیت 1685000 نفر در سال1404

ب )جامعه آماری: در بیماری سندروم سرخجه مادرزادی تعداد 2 مورد به ازاء هر ده هزار نفر تولد زنده ، (کودک زیر یکسال24018 نفر ) در سال 1404

ج )جامعه آماری: در بیماری فلج اطفال تعداد 2 نفر به ازاء هر صدهزار نفر از جمعیت زیر 15 سال ( 337110 نفر ) در سال1404

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | کل سال1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | درصد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| بیماریابی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولر | 52 | - | - | 128 | - | - | 67 | 191 | گزارش بیماریابی از مراکز، بیمارستانها و پایگاه های سلامت | بالاتر از حد انتظار- طغیان بیماری در منطقه و برگزاری کارگاه |
| بیماریابی موارد سندروم سرخجه مادرزادی | 5 | - | - | 2 | - | - | 5 | 40 | " | پایین تر از حد انتظار- نبود بیمارستانهای اطفال در منطقه تحت پوشش |
| بیماری موارد فلج شل حاد | 6 | - | - | 5 | - | - | 7 | 71 | " | پایین تر از حد انتظار- نبود بیمارستانهای اطفال در منطقه تحت پوشش |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-شناسایی و گزارش بیماران مشکوک به بیماریهای سرخک، سندروم سرخجه مادرزادی، فلج اطفال، سیاه سرفه و مننژیت

2-ارجاع بیماران به آزمایشگاه جهت نمونه گیری از موارد مشکوک

3-ارسال نمونه تهیه شده به آزمایشگاه کشوری برنامه ها

4-ثبت داده های بیماران در سامانه پورتال وزارتخانه

5-پیگیری نتیجه آزمایش بیماران و اعلام جواب به بیماران

6-پیگیری وضعیت جسمانی بیماران و موارد در تماس

7-آموزش مراقبین سلامت بمنظور بیماریابی و اجرای نظام مراقبت بیماریها

8-پایش حضوری عملکرد مراقبین مراکز سلامت و رابطین بیمارستانی

ه) دستاوردها:

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم آشنایی پزشکان با دستورالعمل های بهداشتی در بخش دولتی و خصوصی | آموزش پزشکان در طی دوره تحصیل و آشنایی با لزوم گزارش دهی و تبعیت از دستورالعمل های بهداشتی |
| فقدان مهارت لازم در پرسنل آزمایشگاهی جهت نمونه گیری از کودکان زیر یکسال و بالاتر | برگزاری دورهای آموزشی و مهارتی |
| مسافت طولانی برخی مناطق تحت پوشش نسبت به آزمایشگاه | افزایش تعداد آزمایشگاه در سایر مراکز سلامت |
| عدم پذیرش اطفال زیریکسال با اختلالات شنوایی، بینایی و قلبی در بیمارستانهای تحت پوشش | --- |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: بیماریابی موارد سندروم سرخجه مادرزادی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه آموزشی با موضوع نظام مراقبت سندروم سرخجه مادرزادی | کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و پرسنل بیمارستانی | 01/07/1405 | 29/12/1405 | مرکز خواجه نوری |  |
| 2 | بازدید از بخشهای مرتبط بیمارستانی | کارشناس برنامه | پرسنل بیمارستان | 01/07/1405 | 30/09/1405 | بیمارستان های تحت پوشش |  |
| 3 | تقویت حساس سازی شناسایی موارد مشکوک در واحد شنوایی سنجی مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس برنامه | پرسنل بهزیستی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت | 01/04/1405 | 31/06/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت ارائه کننده خدمات شنوایی سنجی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه آموزشی با موضوع نظام مراقبت بیماری فلج اطفال | کارشناس برنامه | رابطان بیمارستانی | 01/07/1405 | 29/12/1405 | مرکز خواجه نوری |  |
| 2 | بازدید از بخشهای مرتبط بیمارستانی | کارشناس برنامه | پرسنل بیمارستان | 01/07/1405 | 30/09/1405 | بیمارستان های تحت پوشش |  |
| 3 | تقویت حساس سازی کارکنان شاغل در واحد فیزیوتراپی ها | کارشناس برنامه | فیزیوتراپیست ها | 01/04/1405 | 29/12/1405 | بیمارستان های تحت پوشش |  |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: بیماری موارد فلج شل حاد

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

نام واحد: پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه: موارد جدید هاری انسانی

الف ) جامعه آماری: تعداد 1685000 نفر  ( جمعیت تحت پوشش ) در سال1404

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جدید هاری انسانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مراکز و پایگاه ها و بیمارستانها | بیش از حد انتظار آموزش پرسنل مراکز و بیمارستانها |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1- حساسیت بیمارستانها به مراقبت از موارد حیوان گزیده

2- حساس کردن مراکز و پایگاهها نسبت به ارجاع موارد حیوان گزیده

3-واکسیناسیون و پیگیری موارد حیوان گزیده

ه) دستاوردها:

افزایش مراقبت از موارد مشکوک هاری و آمار صفر بیماری در شرق تهران

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم پیگیری حیوانات بلاصاحب | تعامل با شهرداری و سایر ارگانها جهت پیگیری حیوانات بلاصاحب |

نام واحد: پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه : نظام مراقبت بیماری مالاریا

الف )جامعه آماری:  1668326  نفر جمعیت تحت پوشش بهداشت شرق در سال 1404

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| میزان بروز مالاریا | 0.0001 | 3 | 1666715 | 0.0001 | 3 | 1668326 | 0 | 100 | آزمایشگاه شهید جعفری | در حد انتظار |
| میزان بروز انتقال محلی مالاریا | 0 | 0 | 1666715 | 0 | 0 | 1668326 | 0 | 100 | مراکز و بیمارستانها | در حد انتظار |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها :

1- تجهیز بیمارستانها به داروهای مالاریا

2- حساس کردن مراکز و پایگاهها نسبت به ارجاع سریع موارد مشکوک به آزمایشگاه مرجع

3-تحویل تست رپید مالاریا به بیمارستانهای تحت پوشش

4-برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی جهت پرسنل مراکز و پایگاهها و بیمارستانها

5-پایش مراکز و بیمارستانها

6- تجهیز کلیه مراکز نحت پوشش به لوازم نمونه گیری مالاریا

ه) دستاوردها:

1- افزایش کیفیت مراقبت از موارد مشکوک به مالاریا

2- افزایش حساسیت پرسنل مراکز و پایگاههای سلامت و بیمارستانها

و)چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود کیت های تشخیص سریع مالاریا جهت استفاده در مواقع مقتضی | تامین به موقع کیت های تشخیص سریع |
| کمبود برخی داروهای اساسی درمان مالاریا | مدیریت تامین و توزیع دارو |

نام برنامه: طغیان بیماریهای ناشی از آب و غذا

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تعداد طغیان های کشف وگزارش شده بیماری های ناشی از آب و غذا | 15 | - | - | 18 | - | - | 80 | 30 | مراکز و بیمارستانها | پایین تر از حد انتظار عدم گزارشدهی به موقع مردم در خصوص مسمومیت غذایی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-اطلاع رسانی  به بیمارستان ها در جهت کشف و گزارش دهی موارد طغیان

2- حساس کردن مراکز و پایگاه ها نسبت به کشف و گزارش طغیان

ه) دستاوردها:  افزایش مراقبت از موارد طغیان

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کم گزارش دهی مراکز و پایگاه ها و بیمارستان های تحت پوشش | افزایش حساسیت مراکز و بیمارستان ها در جهت مراقبت از موارد طغیان |

عنوان شاخص:

تعداد طغیان های کشف و گزارش شده بیماریهای ناشی از آب و غذا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش پرسنل در مورد شناسایی طغیان های ناشی از آب وغذا | کارشناس برنامه | مراقبین سلامت و پزشکان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر، مراکز سلامت |  |
| 2 | مکاتبه با واحد بهداشت محیط در مورد اطلاع رسانی اصناف به مردم در خصوص اعلام شکایات به سامانه 190 | " | بهداشت محیط | 01/01/1405 | 29/12/1405 | واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر |  |
| 3 | مکاتبه با واحد بهداشت حرفه ای، دانشگاه هاو پادگان های تحت پوشش | " | بهداشت حرفه ای ریاست دانشگاه و پادگانها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر |  |

نام برنامه: بیماریابی التور

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بیمار یابی التور | 3 | 188 | 59710 | 30 | 925 | 3072 | 0 | 100 | بیمارستانها و مراکز | بالاتر از حد انتظار افزایش آگاهی مردم |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1- حساسیت بیمارستان ها برای نمونه گیری از موارد اسهال

2- حساس کردن مراکز و پایگاه ها نسبت به نمونه گیری از موارد اسهالی

3- تحویل محیط کری بلر به مراکزو پایگاه های تحت پوشش

ه) دستاوردها:

- افزایش شناسایی و نمونه گیری از موارد اسهالی

و)چالش‌ها: -

| عنوان شاخص | 1403 |  |  | 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| میزان بروز سل ریوی اسمیر خلط مثبت | 3.5 | 60 | 1668326 | 2.4 | 41 | 1685000 | 3 | 80 | سامانه ثبت داده های سل | کمتر از حد انتظار، ممکن است کاهش میزان بروز به علت کم شدن واقعی تعداد بروز بیماری باشد، تعدادی از بیماران جدید هم به علت شرایط جنگ در سامانه سل سال 1404 ثبت نشدند ودر امار 1405 ثبت شدند. |
| میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت(یک سال قبل1402-1403) | 81.69 | 58 | 71 | 74.14 | 45 | 61 | 90 | 82 | سامانه ثبت داده های سل | کمتر از حد انتظار میزان غیبت از درمان زیاد بوده است که بعضی موارد به علت عوارض دارویی می باشد بعضی موارد هم بی خانمان هستندو آدرس مشخصی ندارند |
| نسبت انجام تست تشخیص HIVبرای بیماران مسلول | 99 | 97 | 98 | 95 | 73 | 77 | 100 | 95 | سامانه ثبت داده های سل | در حد انتظار |

ب)شاخص‌ها :

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-ثبت بیماران مسلول تحت پوشش در سامانه و دفتر سل

2-پیگیری روند درمان و انجام آزمایشات بیماران

3-پیگیری روند بررسی اطرافیان بیماران مسلول ریوی و درمان سل نهفته در آنها

4-برآورد سه ماهه داروی سل مورد نیاز واحد  و درخواست از معاونت بهداشت

5-پایش و نظارت بر مراکز تحت پوشش

6-تامین داروی مورد نیاز جهت بیمارستان های تحت پوشش

7-تامین دارو و پیگیری بیماران نیازمند پروفیلاکسی

8-تحویل نمونه خلط به بیمارستان مسیح وآزمایشگاه مرکزی شهیدجعفری جهت بیماران دارای اندیکاسیون آنتی بیوگرام

9-پیگیری جواب آزمایشات جین اکسپرت،کشت و پی سی آر بیماران

10-آموزش پزشکان و نیروهای جدید طرحی و طرح تحول

11-هماهنگی با معاونت بهداشت و بیمارستان مسیح دانشوری جهت بستری بیماران مقاوم به دارو

ه) دستاوردها:

-افزایش شناسایی موارد مشکوک به سل در 11 ماه سال1404 با وجود قطع همکاری پزشکان بدون مرز،اما متاسفانه به علت جنگ در اسفندماه شاخص دچار افت شد.

-پرداخت تشویقی به پرسنلی که موارد مشکوک به سل را بررسی کرده و نمونه خلط به آزمایشگاه می فرستند،درجهت افزایش موارد بیماریابی سل

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالشها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| وجود اتباع افغانی در منطقه تحت پوشش که در طول مدت درمان بدون اطلاع به افغانستان برمیگردند | هماهنگی اداره مهاجرت اتباع با وزارت بهداشت درمورد بیماران |
| وجود معتادان بی خانمان تحت درمان که غیبت کرده و به علت آدرس نامشخص پیگیریها به نتیجه ای نمی رسد و آمار غیبت از درمان را بالا میبرند | کمک گرفتن از سازمان پزشکان بدون مرز و ان جی او های تحت پوشش |
| عمل نکردن متخصص های عفونی طبق دستورالعمل کشوری سل | آموزش و ارائه دستورالعمل کشوری سل به متخصصان از طریق هماهنگی معاونت بهداشت و معاونت درمان |
| با توجه به پلی والان بودن مراقبین سلامت،فرصت کافی برای برنامه بیماریها را ندارند | اولویت کاری کارشناس بیماریها انجام برنامه های بیماریها باشد |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: میزان موفقیت درمان سل

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | جلسه هماهنگی با واحدگسترش جهت عدم جابجایی مداوم پزشکان مراکز که باعث می شود روند پیگیری درمان بیماران مختل شود. | کارشناس مسئول کارشناس سل | واحد گسترش | 05/01/1405 | 01/03/1405 | مرکز بهداشت شرق |  |
| 2 | بازدید و پایش مراکز و حساس سازی پزشکان و مراقبین سلامت جهت لزوم پیگیری مرتب بیماران و پیگیری تلفنی و درب منزل بیماران | کارشناس سل | پزشکان و مراقبین سلامت | 05/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | آموزش پزشکان و کارشناس ناظر بیماریهای واگیر مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس سل | پزشکان و مراقبین سلامت | 05/01/1405 | 29/12/1405 | مرکز بهداشت شرق و همچنین سالن اجتماعات مرکز خواجه نوری و جعفری |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

بعلت وجود افراد معتاد و کارتن خواب در منطقه تحت پوشش(مولوی) میزان غیبت از درمان بالا می باشد.

نام برنامه: بیماریابی HIV

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جدید بیماریابی HIV | 58 | - | - | 53 | - | - | 50 | 100 | نرم افزار برنامه | بالاتر از حد انتظار افزایش آموزش پرسنل مراکز و بیمارستانها |

ج )نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-ارسال بک آپ ماهانه نرم افزار ایدز به معاونت بهداشت

2-تحویل کیت های تشخیص سریع HIV به بیمارستان اکبرآبادی ، مهدیه و شهدای گمنام مراکز تحت پوشش

3-درخواست داروهای سه ماهه ایدز و ارسال به واحد داروئی

4-ارائه آمارماهانه برنامه ایدز و مادران به کارشناس محترم معاونت

5-تهیه داروهای اچ آی وی و توزیع به بیمارستان های منتخب (اکبرابادی و مهدیه و شهدای گمنام ) جهت زایمان مادر مبتلا به اچ آی وی و درمان نوزاد از بدو تولد

6-هماهنگی و ارجاع نوزاد متولد شده از مادر اچ آی وی مثبت جهت انجام آزمایشات مربوطه

ه)دستاوردها :-

و)چالش ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم اطلاع معتادین از سیر پرونده | راهنمایی معتادین برای شناسایی مرکز تحت پوشش |
| وجود معتادان بی خانمان تحت درمان که غیبت از درمان دارند و متاسفانه غیر قابل پیگیری هستند. | کمک از سازمانها ی غیر دولتی برای شناسایی این افراد |
| پرونده بیماران ارجاع شده از پزشکان بدون مرز که کنترلی رو بیماران ندارند. | پیگیری بیماران توسط سازمان مربوطه |

نام برنامه: بیماریابی هپاتیت سی

ب )شاخص ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جدید بیماریابی هپاتیت سی | 55 | - | - | 68 | - | - | 50 | 100 | نرم افزار برنامه و گزارش شبکه ها | بالاتر از حد انتظار افزایش آموزش پرسنل مراکز و بیمارستانها |

ج) نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- شناسایی و گزارش بیماران هپاتیت سی

- ثبت داده های بیماران در سامانه پورتال وزارتخانه

- آموزش مراقبین سلامت بمنظور بیماریابی

- پایش حضوری عملکرد مراقبین مراکز سلامت و رابطین بیمارستانی

ه)دستاوردها :-

و)چالش ها:-

نام برنامه: تست HIV زنان باردار

شاخص ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تستHIV زنان باردار | 94 | 2986 | 3173 | 92 | 3251 | 3530 | 90 | 100 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار افزایش آموزش پرسنل مراکز و بیمارستان ها |

ج)نمودارها :

عملکرد برنامه ها :

- برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل

- پایش مجازی و حضوری از مراکز و پایگاه ها به صورت فصلی

ه)دستاوردها :-

و)چالش ها:-

نام واحد : پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه :مراقبت بیماریهای تنفسی

نظام مراقبت بیماریهای تنفسی ویروسی (آنفلونزا و کرونا)

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد موارد مثبت کرونا در بیماران بستری مشکوک | 3 | 217 | 6807 | 3.6 | 430 | 11786 | 5/3 | 103 | گزارش بیماریابی از بیمارستانها | %3 بالاتر از حد انتظار افزایش بیمارستانهایی که موارد شناسایی شده را اعلام می کنند |
| درصد موارد فوت در بیماران کرونا مثبت بستری | 13 | 27 | 217 | 8.3 | 36 | 430 | 13 | 64 | گزارش بیماریابی از بیمارستانها | کمتر از حد انتظار((توانسته ایم%36 بیشتر از انتظار فوت را کنترل کنیم) - مدیریت بهتر بیماری |
| درصد موارد مثبت آنفلوانزا در بیماران بستری مشکوک | 10 | 697 | 6807 | 6.4 | 758 | 11768 | 10 | 64 | گزارش بیماریابی از بیمارستانها | کمتر از حد انتظار- (توانسته ایم36% بیشتر از انتظار ابتلا را کنترل کنیم) - افزایش دسترسی به دارو - افزایش اموزش ها به مردم - کاهش تجمعات در شرایط جنگی - طغیان در اذر و دی بوده که در مجموع سال میزان به کمتر از 10% می رسد |
| درصد موارد فوت در بیماران آنفلوانزا مثبت بستری | 6 | 41 | 697 | 3.4 | 26 | 758 | 6 | 56 | گزارش بیماریابی از بیمارستانها | کمتر از حد انتظار- (توانسته ایم44% بیشتر از انتظار فوت را کاهش دهیم) - مدیریت دقیق تر بیماری - پیگیری افراد در تماس - افزایش دسترسی به دارو |

ج) نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-پایش بیمارستان های تحت پوشش در خصوص نحوه مدیریت بیماران تنفسی ،دریافت و نگهداری دارو ،افزایش ارتباط با ستاد  و ثبت بموقع موارد مشکوک و قطعی در اکسل ارسالی

2-برگزاری کلاس آموزشی برای مراقبین سلامت و کارشناسان مدارس در مراکز و پایگاه ها و پزشکان مراکز و ناظرین بیماریها با استفاده از متخصص عفونی جهت تدریس

3-مدیریت و نظارت بر عملکرد مرکز پورهدایت در خصوص اجرای طرح مولتی پلکس بیماریهای تنفسی ویروسی

4-اجرای طرح مولتی پلکس در پایگاه دیده وری پورهدایت

5-انجام بازدید از مراکز و پایگاه های تحت پوشش

6-تشدید مراقبت بیماریهای تنفسی ویروسی در تجمعات و مراسم حج ؛ اربعین ؛ عاشورا و تاسوعا......

7-افزایش حساسیت اولیا و معلمین مدارس  در خصوص پروتکل های بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی ویروسی

8-تثبیت  چرخه پذیرش و مراقبت از بیماران سرماخورده در مراکز و پایگاه ها

9-برگزاری جلسه هماهنگی با سوپروایزرهای عفونی و بهداشتی بیمارستانها

10-برگزاری جلسه هماهنگی با کارشناسان مسئول واحدهای ستادی

11-ایجاد حساسیت در اعلام گزارش تلفنی موارد مثبت در گروه های پرخطر در بیمارستان ها

12-بهبود چرخه پیگیری موارد مثبت در مراکز و پایگاه ها و ثبت در سامانه سیب

13-اصلاح روش آموزش به مراجعین در مراکز و پایگاه ها با تاکید بر آموزش رعایت آداب تنفسی

ه) دستاوردها:-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| از دسترس خارج شدن پورتال ثبت کرونا و ILI | ایجاد دسترسی از سوی گروه انفورماتیک ذیربط در وزارتخانه |
| تغییر مکرر رابطین بیمارستانی | پاسخگو شدن بیمارستان ها به معاونت بهداشت |
| جابجایی کارشناس ناظر بیماریها در مراکز به صورت مکرر | ثبیت ناظر بیماریها در هر مرکز به مدت حداقل 4 سال |
| بالا بودن هزینه انجام PCR ویروسی در ازمایشگاه های در محدوده با توجه به پایین بودن توان اقتصادی مردم | اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش مراکز دولتی انجام دهنده PCRبه قیمت دولتی |
| محدود بودن تعداد بیمارستان های دارای آزمایشگاه های ویروس شناسی | ترغیب بیمارستان ها به راه اندازی آزمایشگاه های ویروس شناسی |
| تاخیر در ارسال واکسن آنفلونزا برای گروه های در معرض خطر | پیش بینی تحویل واکسن ها در شهریور به جای آبان و به تعداد بیشتر |
| تاخیر در ارسال آمار از بیمارستان ها و در الویت نبودن برنامه | در نظر گرفتن چند سنجه مرتبط با بیماریهای واگیر در سنجه اعتباربخشی بیمارستان ها و ایجاد نقش موثرتر بهداشت در ارزیابی واعتبار سنجی |

نام واحد : پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه : نظام مراقبت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

الف) جامعه آماری : جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران 1668326در سال 1404

ب)شاخص‌ها :

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تعداد موارد سالک | 0.001 | 18 | 1666715 | 0.0008 | 14 | 1668326 | - | - | پرتال | در حد انتظار |
| میزان کشندگی بیماری CCHF | 0 | 0 | 1666715 | 0 | 0 | 1668326 | - | - | پرتال | در حد انتظار |
| تعداد موارد تب مالت | 0.0005 | 10 | 1666715 | 0.001 | 17 | 1668326 |  |  | پرتال | بیشتر از حد انتظار |

ج) نمودارها:

د) عملکرد برنامه ها :

1-نمونه گیری از تمام موارد مشکوک به CCHF در بیمارستان های تابعه

2-کشف و ثبت  موارد بیمار مبتلا به  سالک و تب مالت

3-اجرای کارگاه های آموزشی shep model  سالک  ، CCHF و تب مالت  برای مراقبین سلامت و بیمارستان ها

4-تکثیر و توزیع رسانه های آموزشی

5-تامین و توزیع داروهای مربوط به سالک  ، CCHF و تب مالت

6-برگزاری کمیته بیماری های مشترک

7-درمان بر اساس پروتکل های درمانی سالک در مرکز شهید جعفری

8-ارجاع فرم بررسی های مربوط به بیماران سالک به مرکز بهداشت محل زندگی بیماران در سرتاسر کشور ،تشخیص داده شده در آزمایشگاه های خصوصی و آزمایشگاه های بیمارستانی خصوصا بیمارستان رازی( قطب پوست کشور)

ه) دستاوردها: -

و) چالش ها :

| پیشنهادات پیشنهادات | مشکلات و چالش ها |
| --- | --- |
| مطرح کردن مشکل توسط رئیس مرکز بهداشت شرق در جلسات فرمانداری و شورای مدیران معاونت بهداشت | وجود مراکز و پادگان‌های نظامی در محدوده مرکز بهداشت شرق و عدم همکاری مناسب آنها |

نام واحد: پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر

نام برنامه : ایمنسازی

الف )جامعه آماری: جمعیت متولدین سال 1404:  11969( طبق سامانه سیب)

جمعیت زیر یکسال 1404:   14728( طبق سامانه سیب)

جمعیت زیر دو سال 1404:   15051( طبق سامانه سیب)

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش واکسن پولیوخوراکی نوبت سوم | 100 | 15092 | 15051 | 85 | 12615 | 14728 | 98 | 0 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار عدم مراجعه |
| پوشش واکسن ب ث ژ بدو تولد | 100 | 14853 | 14728 | 100 | 12058 | 11969 | 100 | 0 | سامانه سیب | مطلوب |
| پوشش واکسن MMRنوبت دوم | 102 | 16362 | 15902 | 88 | 13383 | 15051 | 98 | 0 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار عدم مراجعه |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل

- پایش مجازی و حضوری از مراگز و پایگاه ها بصورت فصلی

_تکرار پایش ها در صورت پایین بودن امتیاز چک لیست کمتر از 80

- استخراج پوشش واکسن ها به تفکیک مراکز و پایگاه ها و مکاتبه مکرر جهت ارتقاء پوشش

- پیگیری واکسیناسیون تاخیری

- شناسایی جمعیت حساس نظیر ضد واکسن ها و کودکان کار و برگزاری جلسات آموزشی و تکمیل سابقه ایمنسازی

ه) دستاوردها:

- پوشش 100% واکسیناسیون ب ث ژ در سال 1404

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مخرج غیر واقعی کسر در جامعه هدف | حذف جمعیت غیر واقعی |
| جمعیت اتباع و مهاجرین | حذف پرونده اتباعی که از کشور خارج شدند |
| عدم ثبت سابقه واکسن | ثبت سابقه واکسن توسط کلیه مراقبین سلامت |
| افزایش جمعیت واکسن گریز | آموزش از طریق مراجع بالاتر و رسانه ملی، علامت دار شدن در سامانه سیب |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: پوشش واکسن ب ث ژ، پنتا نوبت3، پولیو خوراکی نوبت3، ام ام آر1 و ام ام آر2

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نامه نگاری در مورد افزایش ثبت سامانه سیب واکسیناسیون تاخیری | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه ها |  |
| 2 | برنامه ریزی و پایش فصلی کلیه مراکز و پایگاه ها | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه ها |  |
| 3 | آموزش واکسیناسیون و ثبت سامانه سیب | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه ها |  |
| 4 | برگزاری جلسات مداوم درون واحدی جهت بهبود شاخص ها | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه ها |  |
| 5 | برنامه ریزی جهت پیگیری واکسیناسیون تاخیری در ستاد توسط مراقبین مراکز | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد مرکز بهداشت |  |
| 6 | انجام هماهنگی های لازم جهت پیگیری درب منزل موارد واکسیناسیون تاخیری | کارشناس زنجیره سرما | مراقبین سلامت و واکسیناتورها | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه ها |  |

نام برنامه : گزارش و ثبت عوارض نامطلوب

الف )جامعه آماری: جمعیت متولدین سال 1404:  11969( طبق سامانه سیب)

جمعیت زیر یکسال 1404:   14728( طبق سامانه سیب)

ب)شاخص ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | پیش بینی کل سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| گزارش و ثبت عوارض نامطلوب | 4 | 580 | 14379 | 6 | 700 | 11304 | 7 | 0 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار عدم گزارش |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل

- پایش مجازی و حضوری از مراگز و پایگاه ها بصورت فصلی

ه) دستاوردها:  -

چالش ها: -

واحد تغذیه

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

جمعیت مرکز بهداشت شرق به تفکیک گروه های سنی

| جمعیت مرکز بهداشت شرق تهران | 1219478 |
| --- | --- |
| تعداد مادران باردار | 3530 |
| تعداد کودکان زیر5 سال | 72561 |
| تعداد نوجوانان | 296452 |
| تعداد جوان | 230343 |
| تعداد میانسالان | 617375 |
| تعداد سالمندان | 2747 |

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد غربالگری اولیه 5 تا 18 سال | 32.4 | 97916 | 302213 | 30.3 | 89852 | 296630 | 50 | 60.6 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم تمایل جمعیت تحت پوشش به حضور در مراکز و پایگاه ها |
| درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال | 19.3 | 193434 | 1002149 | 17.1 | 173998 | 1019849 | 50 | 34.2 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم تمایل جمعیت تحت پوشش به حضور در مراکز و پایگاه ها و دریافت مراقبت بهداشتی |
| درصد مراقبت تغذیه ای نوجوانان 5 تا 18 سال چاق | 12.8 | 1459 | 11341 | 15 | 1859 | 12756 | 30 | 50 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تغذیه در دو مرکز مشغول به فعالیت هستند تعداد ارجاعات از پایگاه ها و مرکز به کارشناس تغذیه در مراکزی که جمعیت بالایی دارند بالاست و نسبت افراد مشاوره شده به شناسایی شده کمتر از حد انتظار است |
| درصد مراقبت تغذیه ای افراد بالای 18 سال چاق | 8.6 | 3844 | 44552 | 10.8 | 4706 | 43482 | 30 | 39 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تغذیه در دو مرکز مشغول به فعالیت هستند تعداد ارجاعات از پایگاه ها و مرکز به کارشناس تغذیه در مراکزی که جمعیت بالایی دارند بالاست و نسبت افراد مشاوره شده به شناسایی شده کمتر از حد انتظار است |
| درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان مبتلا به سوء تغذیه | 9.4 | 669 | 7098 | 12.7 | 661 | 5219 | 30 | 42.3 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تغذیه در دو مرکز مشغول به فعالیت هستند تعداد ارجاعات از پایگاه ها و مرکز به کارشناس تغذیه در مراکزی که جمعیت بالایی دارند بالاست و نسبت افراد مشاوره شده به شناسایی شده کمتر از حد انتظار است از طرفی تمامی افراد تمایل به دریافت خدمات تغذیه ندارند. |
| درصد مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی | 21.9 | 2633 | 12026 | 27.6 | 3671 | 13303 | 30 | 92 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تغذیه در دو مرکز مشغول به فعالیت هستند تعداد ارجاعات از پایگاه ها و مرکز به کارشناس تغذیه در مراکزی که جمعیت بالایی دارند بالاست و نسبت افراد مشاوره شده به شناسایی شده کمتر از حد انتظار است |
| درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون | 9.9 | 1815 | 18253 | 15.9 | 3107 | 19595 | 30 | 53 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تغذیه در دو مرکز مشغول به فعالیت هستند تعداد ارجاعات از پایگاه ها و مرکز به کارشناس تغذیه در مراکزی که جمعیت بالایی دارند بالاست و نسبت افراد مشاوره شده به شناسایی شده کمتر از حد انتظار است |
| درصد بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی | 49.5 | 95837 | 193431 | 54.9 | 95561 | 173998 | 47 | 86 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم تمایل جمعیت تحت پوشش به حضور در مراکز و پایگاه ها و دریافت مراقبت بهداشتی |
| درصد کودکان مبتلاء به لاغری و لاغری شدید | 8.5 | 4405 | 51541 | 8.2 | 3805 | 46300 | 8.4 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-آموزش تغذیه در ماه رمضان

2-برگزاری میز خدمت رایگان تغذیه در مساجد مناطق

3-بارگذاری مطلب  با موضوع تغذیه در ماه مبارک رمضان در سایت مرکز بهداشت  شرق

4-هماهنگی با حوزه علمیه  و ارسال محتوای آموزشی تغذیه سالم جهت آموزش به پرسنل و طلاب  و خانواده ایشان

5-پایش حضوری از مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه مراکز و پایگاه ها

6-هماهنگی با کمیته امداد جهت معرفی افراد نیازمند

7-برگزاری جلسه آموزشی و میز خدمت در کمیته امداد جنوب شرق تهران

8-پایش مجازی و تحلیل آن و ارسال به مراکز و پایگاه ها و معاونت بهداشت

9-بررسی و پیگیری مادران باردار نیازمند منطقه شرق و تامین هزینه های آزمایش و سونو گرافی این مادران

10-برگزاری مناسبت هفته سلامت و روز جهانی فشار خون

11-تهیه دستاوردهای تغذیه به صورت فصلی و ارسال به معاونت بهداشت

12-استخراج آمار ماهانه مشاوره تغذیه در گروه های سنی مختلف و ارسال عملکرد به مراکز جهت مداخله

13-برگزاری دو جلسه آموزشی برای مراقبین سلامت( کلاس مقدماتی مراقبین سلامت)

14-برگزاری کارگاه  مراقبت تغذیه ای کودکان زیر 5 سال جهت مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه

15-تهیه و تدوین و ارسال گزارش عملکرد کارشناسان تغذیه به صورت ماهانه

16-تهیه و ارسال محتواهای آموزشی در شبکه های مجازی در مراکز و پایگاه ها جهت گروه های مادران باردار و سالمندان و هرخانه یک پایگاه

17-اجرا برنامه بهبود تغذیه کارکنان در ادارات تحت پوشش از جمله بهزیستی،آموزش و پرورش

18-برگزاری ویزیت رایگان پیرو همکاری با برنامه خانه مشارکت

19-شناسایی و برقراری ارتباط با خیریه ها جهت تامین سبد غذایی کودکان دچار سوء تغذیه و مادران باردار

20-پیگیری و ارجاع مادران باردار بی بضاعت به بیمارستان مهدیه جهت انجام اقدامات پاراکلینیکی و تامین هزینه .

21-تشکیل صندوق نیکو کاری شرق جهت کمک به مادران باردار بی بضاعت

22-برگزاری میز خدمت با حضور کارشناسان تغذیه در گذر سلامت بوستان ها   به مناسبت هفته سلامت

23-ارسال محتوای آموزشی برای بارگذاری در گروه های مجازی خانه های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شرق توسط کارشناسان محیطی

24-هماهنگی با واحد گسترش جهت حضور کارشناس تغذیه به همراه پزشک در راستا بهبود شاخص پوشش مشاوره به ارجاعات

25-پایش مکمل یاری با مگا دوز ویتامین آ در مناطق حاشیه شرق تهران

26-برگزاری جلسات آموزشی در روستا همه سین

27-شرکت در میزخدمت میدان پویا آموزش و پرورش مناطق 4 گانه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران

28-برگزاری جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت

29-برگزاری کارگاه مراقبت تغذیه ای در سالمندان و پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در سالمندان

30-بازدید از خانه سالمندان مریم مقدس و گئورک

31-اجرای طرح مشاوره انلاین در دو مرکز جهت تسهیل دریافت مراقبت تغذیه ای

32-برگزاری مسابقه مار پله سلامتی در مدارس ابتدایی تحت پوشش به مناسبت روز جهانی غذا

33-طراحی پوستر به مناسبت روزجهانی غذا جهت نمایش در قطار سلامتی در مدرسه ساجده

34-بازدید مشترک از بوفه مدارس با واحد بهداشت محیط

35-پیگیری کودکان مشمول طرح حمایتی وزارت رفاه جهت پایش رشد و خرید اقلام غذایی

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تخصیص بودجه جهت برنامه های تغذیه | اختصاص بودجه |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای  افراد مبتلا به دیابت و فشار خون

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش شناسایی بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون توسط مراقبین سلامت | مراقبین سلامت | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | افزایش پیگیری بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون جهت ارجاع به واحد تغذیه و دریافت مراقبت تغذیه ای | مراقبین سلامت و کارشناس تغذیه مرکز | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | بررسی ارجاعات از پزشک به واحد تغذیه | کارشناس تغذیه ستادی | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شهرستان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

-آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- شاخص نسبت به سال گذشته بهبود یافته است اما به حد انتظار نرسیده است

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای  افراد چاق بالای 5 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش شناسایی افراد مبتلا به چاقی | مراقبین سلامت | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | افزایش پیگیری افراد چاق جهت ارجاع به واحد تغذیه و دریافت مراقبت تغذیه ای | مراقبین سلامت و کارشناس تغذیه مرکز | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | بررسی ارجاعات از پزشک به واحد تغذیه | کارشناس تغذیه ستادی | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد شهرستان |  |
| 4 | افزایش شناسایی افراد مبتلا به چاقی | مراقبین سلامت | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

-آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

-در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید شاخص نسبت به سال گذشته بهبود یافته است اما به حد انتظار نرسیده است

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای نوجوانان مبتلا به سو تغذیه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا |  | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |  |
| 1 | افزایش شناسایی افراد مبتلا به لاغری و لاغری شدید | مراقبین سلامت | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | افزایش پیگیری کودکان مبتلا به لاغری جهت ارجاع به واحد تغذیه و دریافت مراقبت تغذیه ای | مراقبین سلامت و کارشناس تغذیه مرکز | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | بررسی ارجاعات از پزشک به واحد تغذیه | کارشناس تغذیه ستادی | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | ستاد شهرستان |  |
| 4 | معرفی کودکان زیر 5 سال مبتلا به لاغری و لاغری شدید جهت برنامه حمایتی اداره رفاه | مراقبین سلامت پزشک و کارشناس تغذیه مرکز | عموم مردم | 1/1/1405 | 29/12/1405 |  | ستاد شهرستان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید: شاخص نسبت به سال گذشته بهبود یافته است اما به حد انتظار نرسیده است

واحد دارویی

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری

تعدادمراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش : 22 مرکز

تعداد پایگاههای تحت پوشش: 32 پایگاه

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد تامین اقلام دارویی مورد نیاز براساس پروتکل های درمانی (در محدوه مجاز) | 89.7 | 35 | 39 | 92.3 | 36 | 39 | 100 | 92.3 | آمار دریافتی از مراکز | در حد انتظار |
| درصد واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی بازدیدشده با شرایط مناسب: ( اخذ وضعیت خوب یا بسیار خوب براساس چک لیست استاندارد) | 101.2 | 80 | 79 | 2/96 | 79 | 76 | 100 | 100 | چک لیست بازدید | بالاترازحد انتظار |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-مکاتبه با معاونت بهداشت جهت تهیه ی داروهای کسری کشوری

2-تماس با شرکت های توزیع دارو جهت تهیه ی داروهای ناموجود

3- تهیه برخی از اقلام کسری از طریق بیمارستان ها

4-دریافت گزارش های فصلی موجودی و مصرف اقلام ترالی اورژانس هر یک از مراکز خدمات جامع سلامت و مدیریت مصرف و تاریخ انقضاء داروها

5-انجام هماهنگی های برون بخشی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک

6-تهیه ترالی اورژانس و تقسیم کننده کشوی ترالی برای تمامی مراکز

7-مکاتبه با معاونت و ریاست شرق جهت افزایش اعتبار مکمل یاری

8- استعلام قیمت مکمل ها و هماهنگی جهت تامین  مکمل با کمترین هزینه و بیشترین جوایز

9-تامین اعتبار جهت خرید مکمل از محل های غیر از مکمل یاری

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تامین داروهای ترالی اورژانس | تهیه دارو ها از طریق خرید از بیمارستان ها |
| تامین مکمل ها به میزان 100 درصد | افزایش تخصیص بودجه جهت خرید مکمل ها |

واحدجوانی جمعیت

کل سال  1404

نام برنامه : جوانی جمعیت

الف )جامعه آماری:

| جمعیت | سرشماری 95 |  | 1666715 نفر |
| --- | --- | --- | --- |
| تعداد زنان10-54 ساله | سامانه سیب | 1408849نفر | 1192802نفر |
|  | 490033 | 407804 |  |
| تعداد زنان 10-54 ساله همسردار | 269064 |  | 229095 |
| میزان باروری کلی کشور | 1.74 |  | 1.66 |
| باروری کلی استان تهران | 1.20 |  | 1.15 |
| باروری کلی شهرستان | 1.34 |  | 1.29 |
| رشد جمعیت | 0.57 |  |  |
| بعد خانوار | 2 |  | 1.8 |
| تعداد مراکز مشاوره ازدواج | 2 |  |  |
| درصد زنان بی فرزند | 2.6 |  |  |
| درصد زنان تک فرزند | 44 |  |  |
| درصد زنان دو فرزتد | 41.9 |  |  |
| درصد زنان 3 فرزند و بالاتر | 11.2 |  |  |

منبع: سامانه سیب /واحد گسترش

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد مشاوره فرزندآوری | 16.5 | 38512 | 232510 | 25.5 | 58599 | 229095 | 19.8)20درصد افزایش نسبت به 16.5) | 128.7 | سامانه سیب | بالاتر ازحد انتظار، استخراج شاخص بصورت فصلی /پیگیری در بازدیدها /پیگیری مراکزی که پایین می باشد /تشویق پرسنل /پرداخت حق الزحمه پلکانی فرزند آوری |
| درصد مشاوره موثرفرزندآوری منجر به بارداری | 0.29 | 113 | 38512 | 0.3 | 198 | 58599 | 0.4(20درصد افزایش ) | 75 | سامانه سیب | 6ماهه اول سال 1403 فرم ماما و پیگیری تکمیل نشده است |
| درصد کارکنان آموزش دیده در دوره هادیان زندگی | 94.8 | 219 | 231 | 100 | 231 | 231 | 100 | 100 | سامانه سیب | حد انتظار برگزاری 16کارگاه |
| تعداد جلسات جوانی جمعیت برگزار شده | 100 | 6 | 6 | 91.6 | 11 | 12 | 12 | 91.6 | کمیته ها | کمتر از حد انتظار، ماه اسفند بدلیل شرایط جنگ برگزار نگردید |
| درصد مصوبات پیگیری شده در جلسات جوانی جمعیت | 91.6 | 55 | 60 | 90.16 | 55 | 61 | 90 | 100.17 | مستندات کمیته ها | حد انتظار، پیگیری منظم مصوبات تصویب شده و جمع بندی مستندات جرا شده |
| تعداد زوجین نابارور شناسایی شده | 0.3% | 157 | 46649 | 0.43 | 199 | 45816 | 0.30(2درصد 0.30%) | 133 | آمار مراکز | بالاتر از حد انتظار جمع بندی آمار ماهانه از مراکز ،پیگیری در بازدید، برگزاری کارگاه ناباروری |
| تعداد خلاقیت برنامه جوانی جمعیت جهت اجرای بهینه مفاد قانون | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | دستاوردها | حد انتظار، برگزاری جلسات منظم جوانی جمعیت و همفکری و همراهی اعضا |
| درصد زوجین ارجاع شده به سطح 2و3 | 66.2 | 104 | 157 | 57.7 | 115 | 199 | 79.4 | 72.6 | آمار | تعداد بساری از زوجین شناسایی شده تمایل به درمان ندارند |
| درصد زوجین ارجاع داده شده به سطح 2و 3 که باردار شده اند | 13.3 | 21 | 157 | 6.5 | 13 | 199 | 15.9 | 40.8 | آمار | فرآینددرمان طولانی می باشد نتیجه بارداری سال بعد باید بررسی گردد |

ج)نمودارها:

عملکرد برنامه ها  :

1-استخراج اکسل شاخص های مجازی3 ماهه  وارسال به مراکز و پایگاه های سلامت.

2-ارسال مداخلات بر اساس پایش مجازی و چک لیست بازدید و ارسال به مراکز و پایگاه های سلامت.

3-انجام 54 بازدید (23مرکز و 31پایگاه).

4-برگزارای11 جلسه هماهنگی جوانی جمعیت در سال 1404

5-برگزاری همایش همه برای ایران جوان.

6-جمع آوری و ارسال گزارش هفته جمعیت به معاونت بهداشت.

7-شناسائی و ارجاع زوجین نابارور به تعداد199 زوج  در سال1404

8-جمع بندی آمار ماهیانه ازدواج و ارسال به معاونت بهداشت.

9-جمع بندی فصلی آمارآموزش های برنامه باروری سالم و جمعیت از سطوح محیطی.

10-چاپ پوستر معرفی مراکز ارجاع ناباروری و نصب در مراکز و سرای محلات.

11-چاپ 111پوستر پیشگیری از سقط و نصب در مراکزخدمات جامع سلامت.

12-آموزش دستورالعمل های ناباروری، مشاوره فرزند آوری و بندهای قانون مرتبط با بهداشت و درمان و بحران سالمندی به 59 نفراز پرسنل بدو خدمت

13-برگزاری 2جلسه مقدماتی در ماه مرداد و آبان به 31 نفر  و 1جلسه تکمیلی ماه بهمن برای10 نفر از پرسنل بدو ورود در طی سال

14-برگزاری یک کارگاه ناباروری برای 65 نفر  از مراقبین سلامت، ماماها و پزشکان.

15-برگزاری 1کارگاه فرزند آوری برای 65 نفر از مراقبین سلامت و ماماها.

16-برگزاری یک کارگاه  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  برای50 نفر از مراقبین سلامت و ماماها.

17-برگزاری سه کارگاه آمایش امید برای 150 نفر از مراقبین سلامت و ماماها.

18-سه جلسه هماهنگی با مسئولین بهداشت خانواده در راستای طرح آمایش امید ،ناباروری و دستورالعمل ها

19-انجام بازدید توسط مسئولین بهداشت خانواده بصورت فصلی از پایگاه های تحت پوشش

20-برگزاری جلسه در راستای اهداف طرح آمایش امید به مسئولین مراکز

21-برگزاری غرفه های فرزند آوری با همکاری شهرداری در هفته سلامت.

22-برگزاری غرفه های فرزند آوری همراه با عروسک و موسیقی و مسابقه نقاشی در هفته جمعیت با همکاری شهرداری

23-توزیع تراکت های مرتبط با فرزند آوری، بحران جمعیت ،پیشگیری از سقط و ناباروری در غرفه های فرزند آوری و توزیع در مراکز و پایگاه ها.

24-تشویق پرسنلی که در سال 1403 صاحب فرزند شده اند یا ازدواج کرده اند.

25-تشویق پرسنلی که مشاوره پیشگیری از سقط را انجام داده اند.

26-راه اندازی کلاس آنلاین مرکز صلواتی.

27-برگزاری مسابقات نقاشی در مدارس تحت پوشش.

دستاوردها:

-استفاده از اساتید مجرب و فعال در حوزه جوانی جمیت در جلسات آموزشی

-تقدیر از پرسنلی که صاحب فرزند شده اند و ازدواج کرده اند

-تقدیر از مادران باردار دارای 3 فرزند و بالاتر با اهدای لباس و کارت تبریک

-تهیه ساعت دیواری با شعار ایران جوان بمان

-افتتاح 52 مرکز نفس در کلیه مراکز و پایگاه های تحت پوشش

-افتتاح کلاس آنلاین آمادگی برای زایمان در مرکز صلواتی

-افتتاح مدرسه دوستدار جوانی جمعیت در مدرسه پسرانه یاران خمینی منطقه 13

-پله نویسی با شعارهای جمعیتی در6 مرکز

چالش ها :

| مشکلات و چالش ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تثبیت نیروهای مراقب سلامت در پایگاه های سلامت برونسپار | بستن قراردادهای طولانی مدت |
| عدم بارگزاری فرم های ناباروری و ارجاع آن در سامانه سیب | بازنگری سامانه سیب بر اساس دستورالعمل ها |
| عدم استخراج اطلاعات جمعیت (ازدواج، طلاق، تک فرزند، بی فرزند)از سامانه سیب | لینک شدن اطلاعات خواسته شده به ثیت احوال |
| عدم مراجعه کلیه زنان 10تا 54 ساله همسرداربه مراکز و پایگاه ها و پایین بودن تکمیل فرم های مشاوره فرزند آوری | حذف جمعیت فاقد تلفن و غیر فعال از سامانه سیب |
| تخصیص اعتبار و بودجه جهت راه اندازی مهد کودک در اداره برای پرسنل | اختصاص بودجه جداگانه از معاونت توسعه دانشگاه |
| حساس سازی سایر ارگان ها در راستای بحران جمعیت و آموزش پرسنل تحت پوشش در زمینه مباحث جمعیتی | ابلاغ از مقامات بالاتر برای همکاری و حساس سازی کلیه ارگان ها در راستای جمعیت |
| عدم اجرای قوانین برای پرسنل پایگاه های برون سازمانی | قرار دادن آیتم در قراردادهای سالانه پیمانکارها |
| عدم اختصاص قوانین دور کاری مادران باردار برای پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت | اصلاح قانون و حذف شرایط کاری |

واحد سلامت جمعیت و خانواده

کل سال 1404

نام برنامه : کودکان، نوزادان و شیر مادر

الف )جامعه آماری:

| تعداد کودکان زیر پنج سال | 73424 |
| --- | --- |

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد | 71.72 | 10260 | 14305 | 69.22 | 8117 | 11827 | 80 | 86.52 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -تعطیلی مرکز لیله القدر و پایگاه هرندی در سه ماهه اول و مرکز صفاری در سه ماهه دوم -مراجعه مادران از بخش خصوصی و عدم آگاهی از مراجعه به موقع -محدودیت مراکز غربالگری و احتمال انجام نشدن مراقبت مذکور تحت پوشش پایگاهها -الزام به تشکیل پرونده بدون محدوده تحت پوشش) -کمپین سرخک و حضور نیروهای مراکز و پایگاهها در محدوده هرندی و ارج -جنگ و عدم مراجعه به مراکز و پایگاهها -مسافرت بسیاری از افراد به شهرستان حتی تا 2-1 ماه پس از جنگ -مهاجرت اتباع از 3 ماهه اول |
| پوشش مراقبت شیرخواران تا یک ماهگی | 85.74 | 12265 | 14305 | 84.43 | 9985 | 11827 | 80 | 105.53 | سامانه سیب | بیشتر از حد انتظار |
| پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک | 56.37 | 8223 | 14587 | 55.15 | 6523 | 11827 | 80 | 68.93 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -عدم دقت پزشکان در ثبت خدمات مربوطه علیرغم معاینه -عدم توجه برخی پزشکان به آیتم های خدمت مربوطه -مراجعه نکردن مراجعین پایگاهها -تعطیلی مرکز لیله القدر و پایگاه هرندی در سه ماهه اول و مرکز صفاری در سه ماهه دوم -کمپین سرخک و حضور نیروهای مراکز و پایگاهها در محدوده هرندی و ارج -جنگ و عدم مراجعه به مراکز و پایگاهها -مسافرت بسیاری از افراد به شهرستان حتی تا 2-1 ماه پس از جنگ -مهاجرت اتباع از 3 ماهه اول |
| پوشش غربالگری تکامل کودکان زیر 5 سال (ASQ) | 33.54 | 27468 | 81892 | 35.24 | 27468 | 77944 | 80 | 44.05 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -شاخص مذکور از سال1404 استخراج شده ( مجموع 5 شاخص) و در عملکرد لحاظ شده است. -تعطیلی مرکز لیله القدر و پایگاه هرندی در سه ماهه اول و مرکز صفاری در سه ماهه دوم -کمپین سرخک و حضور نیروهای مراکز و پایگاهها در محدوده هرندی و ارج -جنگ خرداد و اسفند و عدم مراجعه به مراکز و پایگاهها -مسافرت بسیاری از افراد به شهرستان حتی تا 2-1 ماه پس از جنگ -مهاجرت اتباع از 3 ماهه اول -عدم مراجعه و نیز عدم پیگیری مراجعین بالای یکسال با توجه به نداشتن واکسن -تغییر ورژن ASQ در سامانه و عدم ثبت خدمت مربوطه حدود حداقل 2-1 ماه از اواخر اردیبهشت -اجرا و ثبت نسبتاً دقیق از اواخر تیرماه |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-تدوین گانت فعالیت ها و پایش ها در برنامه کودکان ،  نوزادان و شیر مادر

2-برگزاری 2 کمیته برنامه های سلامت کودکان در سال 1404

3-برگزاری یک کمیته نوزادان و شیر مادر در 6 ماهه اول1404

4-آنالیز پایش های برنامه کودکان ، نوزادان و شیرمادر در سال 1404بهمراه تحلیل و ارسال به معاونت بهداشت و سطوح محیطی

5-شرکت در جلسات کارشناسی کودکان معاونت بهداشت ( 4 جلسه )

6-برگزاری هفته جهانی شیر مادر

7-هماهنگی و برگزاری هفته ملی کودک

8-ارسال مستندات و فعالیت های هفته کودک به معاونت بهداشت

9-تدریس در 44 کارگاه شیر مادر جهت کارکنان بیمارستان ها ، مراکز و شبکه های بهداشت

10-تدریس در تربیت دوره مشاورین شیرمادر در معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

11-همکاری کارشناس شیر مادر با معاونت درمان وبهداشت بعنوان مدرس کشوری شیر مادر جهت تدریس

12-حضور کارشناس شیر مادر بعنوان آزمونگر در دوره آسکی معاونت بهداشت و درمان ( 4روز)

13-تدریس در دوره 48 ساعته تربیت مربیان مشاور شیرمادر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

14-هماهنگی جهت اجرای کامل مشاوره های شیر مادر در سطوح محیطی

15-انجام مکاتبات از طریق اتوماسیون در خصوص دستورالعمل های کودکان و نوزادان و شیر مادر

16-ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک (11 بیمارستان) وتکمیل پورتال وزارت توسط کارشناس شیر مادر

17-آموزش مقدماتی مراقبین سلامت ( 4 دوره )در مرکز خدمات جامع سلامت خواجه نوری و شهید جعفری

18-آموزش نیروهای جدید الورود ( پزشک، دندانپزشک و مراقب سلامت )

19-پایش مراکز و پایگاه ها در خصوص برنامه های سلامت کودکان و نوزادان  و شیر مادر

20-جمع بندی گزارش هفته جهانی نوزاد نارس و ارسال به معاونت بهداشت

21-جمع بندی و تحلیل شاخص های مجازی برنامه نوزادان و ارسال به سطوح محیطی و معاونت بهداشت

22-شرکت در جلسه آموزشی ASQ در معاونت بهداشت

23-شرکت در کمیته مرگ کودک معاونت  بهداشت

24-آموزش در جلسات کارشناسب بهداشت خانواده در مرکز بهداشت شرق تهران ( 3 جلسه )

25-بررسی و پیگیری موارد ثبت شده در سامانه mcmc و ثبت در سامانه

26-پیگیری موارد mcmc گروه کشوری

27-تکمیل لیست تجهیزات و مکمل ها و ارسال به معاونت بهداشت

28-هماهنگی جهت اجرای کامل بسته خدمتی جدید کودکان در سطوح محیطی

29-ارسال عملکرد فصلی برنامه های سلامت کودکان ، نوزادان وشیر مادر به معاونت بهداشت

30-هماهنگی و برگزاری یک کارگاه مراقبت های ادغام یافته  ناخوشی های اطفال ویژه مراقبین سلامت

31-هماهنگی و برگزاری یک کارگاه احیاء پایه کودکان و شیر خواران جهت پزشکان و مراقبین سلامت

32-هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش محدوده شرق تهران ( منطقه 12-13-14-15 ) جهت برگزاری دوره احیاء کودکان جهت مربیان مهد کودک

33-هماهنگی با اورژانس منطقه شرق تهران و استان تهران جهت آموزش دوره احیاء کودکان جهت مربیان مهد کودک

34-برگزاری دوره احیاء پایه کودکان و شیرخواران جهت مربیان مهد کودک و پیش دبستانی آموزش و پرورش منطقه12

35-هماهنگی و برگزاری کارگاه اپیک ویژه مراقبین سلامت

36-هماهنگی ، برگزاری و تدریس در 4 دوره کارگاه ASQ3 و ASQ-SE جهت مراقبین سلامت

37-جمع بندی و ارسال مستندات کارگاه های برگزار شده به معاونت بهداشت

38-هماهنگی های مکرر با بهزیستی و کارشناسان معرفی شده در خصوص غربالگری تنبلی چشم در مراکز تحت پوشش

39-هماهنگی با امور اداری مرکز بهداشت شرق و واحد حقوقی دانشگاه و تنظیم قراردادهای تنبلی چشم ( 3قرارداد )

40-جمع بندی و تحلیل شاخص های مجازی برنامه کودکان و نوزادان و ارسال به سطوح محیطی و معاونت بهداشت

41-تهیه فیلم آموزشی رسم منحنی رشد کودکان زود متولد شده و ارسال به معاونت بهداشت جهت تایید

42-جمع بندی آمار های برنامه کودکان و ارسال به معاونت بهداشت

43-ثبت موارد کم وزنی شدید و چک لیست جمع بندی در پورتال اداره سلامت کودکان

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| حساس نبودن برخی پزشکان به ثبت معاینات نوزادی | حمایت مسئولین و نظارت جدی تر و تاکید جهت اجرای دقیق برنامه ها، پیگیری باتماس تلفنی وتاکیدات لازم |
| عدم مراجعه مادران هنگام غربالگری بدلیل شرایط جسمی مادر بعد از زایمان جهت تشکیل پرونده 5-3 روزگی | تاکید به مادر در حین مراقبت های بارداری به الزام حضور وهمراهی با کودک زمان غربالگری وتاکید به انجام تشکیل پرونده همراه یا قبل از غربالگری |
| دقت پایین برخی از پرسنل سطوح محیطی به اصول کاری و یادگیری دقیق محتواهای آموزشی ASQ | حمایت مسئولین و نظارت جدی تر و تاکید جهت اجرای دقیق برنامه ها ( سیستم تشویق و تنبیه) |
| حذف پرسشنامه ASQ پس از بازه مشخص بویژه در موارد پره ترم | اعلام به معاونت بهداشت جهت اصلاح سامانه |
| کمبود پزشک و عدم امکان برگزاری دوره ASQ جهت پزشکان | هماهنگی با مسئولین مرکز بهداشت شرق جهت برگزاری دوره |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تاکید به پزشکان در آموزش های بدو خدمت | کارشناس برنامه نوزادان | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | استخراج و تحلیل شاخص مذکور و ارسال به سطوح محیطی | کارشناس برنامه نوزادان | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | تاکید در پایشها با جزئیات خدمات | کارشناس برنامه نوزادان | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- عدم دقت پزشکان در ثبت خدمات مربوطه علیرغم معاینه

- – عدم همکاری برخی پزشکان به آیتم های خدمت مربوطه

- تعداد محدود پزشک در مرکز شرق

عنوان شاخص: پوشش مراقبت 5-3 روزگی نوزاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تاکید به مراکز غربالگری وهمکاران مراقب سلامت جهت تشکیل پرونده قبل از انجام غربالگری | کارشناس برنامه نوزادان | مراقبین | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | استخراج و تحلیل شاخص مذکور و ارسال به سطوح محیطی وارائه پیشنهادات لازم | کارشاس برنامه نوزادان | مراقبین | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | تاکید در پایشها با جزئیات خدمات | کارشناس برنامه نوزادان | مراقبین | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید:

- عدم دقت پزشکان در ثبت خدمات مربوطه علیرغم معاینه –

- عدم همکاری برخی پزشکان به آیتم های خدمت مربوطه

- تعداد محدود پزشک در مرکز شرق

عنوان شاخص: پوشش  غربالگری تکامل کودکان زیر 5 سال (ASQ)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری کارگاه تکامل کودکان(ASQ3 و ASQ SE) | کارشناس کودکان | مراقبین سلامت | 1/4/1405 | 30/7/1405 | خواجه نوری |  |
| 2 | پایش از سطوح محیطی در خصوص عملکرد برنامه | کارشناس کودکان | مراقبین سلامت پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | سطوح محیطی |  |
| 3 | آموزش بدو خدمت و دوره های مقدماتی و تکمیلی | کارشناس کودکان | مراقبین سلامت پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | سطوح محیطی |  |

| بلی |  | خیر | * |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

نام برنامه : سلامت میانسال

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان | تعداد / درصد | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| جمعیت مرکز بهداشت شرق تهران | 1685000 | برآورد جمعیت سال 1404 ( احصایی مرکز آمار ایران) |
| جمعیت میانسالان مرکز بهداشت شرق | 782827 |  |
| درصد میانسالی مرکز بهداشت شرق | 46.5 |  |
| جمعیت ثبت نام شده در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) | 1389477 | سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) سال 1404 |
| جمعیت میانسالان ثبت نام شده در سیب | 617376 |  |
| درصد جمعیت میانسالی ثبت نام شده در سیب | 44.4 |  |

ب)شاخص‌ها:( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد میانسالانی که خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند. | 16.2 | 97969 | 605870 | 16.3 | 98277 | 602046 | 18.2 | 89.7 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار، در شاخص مدنظر ارتقا مشاهده می شود اما کمتر از حد انتظار می باشد و این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی سوم ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است. |
| درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند. | 19.8 | 119874 | 605870 | 18.9 | 113823 | 602046 | 21.8 | 86.7 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار، بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب دستیابی به حد انتظار بسیار مشکل می باشد.از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند سال گذشته نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی سوم ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است. |
| درصد میانسالانی که خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند . | 8.9 | 27746 | 311075 | 9.4 | 28863 | 308139 | 10.9 | 86.2 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار، در شاخص مدنظر ارتقا مشاده می شود اما کمتر از حد انتظار می باشد و این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی سوم ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است. |
| درصد میانسالانی که خدمت ارزیابی علائم و عوارض یائسگی را دریافت نموده اند. | 7.7 | 8763 | 113327 | 8.6 | 10053 | 116585 | 9.7 | 88.7 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار، در شاخص مدنظر ارتقا مشاده می شود اما کمتر از حد انتظار می باشد و این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی سوم ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-تهیه عملکرد مراکز، پایگاه

2-فعالیت در گروه مجازی میانسالان وآموزش بسته خدمتی و چک لیست عملکرد به مراکز و پایگاه ها

3-آموزش چهره به چهره  به مراقبین سلامت در ارتباط با بسته خدمتی و چک لیست عملکرد

4-انجام 120 پایش حضوری و غیر حضوری در سال 1404

5-جمع بندی چک لیست میانسالان  و ارسال به معاونت و مراکز و پایگاه ها

6-استخراج شاخص های دوره ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه و ارسال به معاونت

7-جمع بندی آموزش های میانسالان و ارسال به معاونت

8-انجام پایش حضوری  و غیر حضوری مراکز و پایگاه ها و ارسال بازخوراند بازدید به واحدها و دریافت نتیجه بازدید بعد از 2 هفته

9-اجرای برنامه آموزش تفسیر پاپ اسمیر  جهت ماماهای مراکز و پایگاه ها

10-برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم ( و بیماری های زنان) جهت ماماها و پزشکان مراکز و پایگاها

11-برگزاری کارگاه اصول ارگونومی جهت کارشناسان ستادی

ه) دستاوردها:-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم دسترسی به جمعیت ثبت شده در سامانه سیب و اعلام حد انتظار با توجه به جمعیت ثبت شده در سامانه سیب | حذف جمعیت ثبت شده ی غیر قابل دسترس در سامانه سیب |
| پایین بودن خدمات مامایی کمتر از حد انتظار در مراکز و پایگاه ها | پیگیری تلفنی و تاکید حضوری و تعیین حد انتظارات برا ی مراکز و پایگاه ها و تشویق مراقبینی که عملکرد مطلوب داشتند. |

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمات شیوه زندگی سالم  را دریافت نموده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش و نظارت ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان با رویکرد ارتقای نحوه اجرای برنامه ها | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | آموزش "بسته های خدمات ادغام یافته "ویژه ارائه دهنده گان خدمت" (پزشک- مراقب سلامت – ماما- بهورز) | احمدی | پزشک- مراقب سلامت – ماما | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان و گزارش آن | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 4 | هماهنگی و برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم ( به همراه بیماریهای زنان ) | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/3/1405 | 10/4/1405 | ستاد |  |
| 5 | هماهنگی و برگزاری کارگاه اصول ارگونومی | احمدی | ستاد | 20/7/1405 | 30/8/1405 | ستاد |  |

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در شاخص مدنظر ارتقا مشاهده می شود اما کمتر از حد انتظار  می باشد و  این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش و نظارت ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان با رویکرد ارتقای نحوه اجرای برنامه ها | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | آموزش "بسته های خدمات ادغام یافته "ویژه ارائه دهنده گان خدمت" (پزشک- مراقب سلامت – ماما- بهورز) | احمدی | پزشک- مراقب سلامت – ماما | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان و گزارش آن | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 4 | هماهنگی و برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم ( به همراه بیماریهای زنان ) | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/3/1405 | 10/4/1405 | ستاد |  |
| 5 | هماهنگی و برگزاری کارگاه اصول ارگونومی | احمدی | ستاد | 20/7/1405 | 30/8/1405 | ستاد |  |

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب دستیابی به حد انتظار بسیار مشکل می باشد.از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند سال گذشته نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است.

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند .

| رديف |  | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش نحوه تفسیر گزارش پاپ اسمیر |  | احمدی | افراد تحت پوشش مراکز و پایگاهها | 1/2/1405 | 25/2/1405 | ستاد |  |
| 2 | پایش و نظارت ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان با رویکرد ارتقای نحوه اجرای برنامه ها |  | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | آموزش "بسته های خدمات ادغام یافته "ویژه ارائه دهنده گان خدمت" (پزشک- مراقب سلامت – ماما- بهورز) |  | احمدی | پزشک- مراقب سلامت – ماما | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 4 | رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان و گزارش آن |  | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 5 | هماهنگی و برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم ( به همراه بیماریهای زنان ) |  | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/3/1405 | 10/4/1405 | ستاد |  |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟ به دلایل گفته شده در جدول بالا

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

در شاخص مدنظر ارتقا مشاده می شود اما کمتر از حد انتظار  می باشد و  این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است.

عنوان شاخص: درصد میانسالانی که  خدمت ارزیابی علائم و عوارض یائسگی را دریافت نموده اند.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش و نظارت ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان با رویکرد ارتقای نحوه اجرای برنامه ها | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | آموزش "بسته های خدمات ادغام یافته "ویژه ارائه دهنده گان خدمت" (پزشک- مراقب سلامت – ماما- بهورز) | احمدی | پزشک- مراقب سلامت – ماما | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان و گزارش آن | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 4 | هماهنگی و برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم ( به همراه بیماریهای زنان ) | احمدی | مراقبین و ماماها و پزشکان | 1/3/1405 | 10/4/1405 | ستاد |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟ به دلایل گفته شده در جدول بالا

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

در شاخص مدنظر ارتقا مشاده می شود اما کمتر از حد انتظار  می باشد و  این بدلیل قابل دسترس نبودن تمام جمعیت ثبت شده در سامانه سیب می باشد که دستیابی به حد انتظاررا بسیار مشکل می کند. از طرفی به دلیل غیر فعال شدن مراکز و پایگاه ،سهولت دسترسی مراجعین مانند قبل نمی باشد و از سویی تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است

نام برنامه : سلامت سالمندان

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان | تعداد / درصد | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| جمعیت مرکز بهداشت شرق | 1685000 | برآورد جمعیت سال 1404 ( احصایی مرکز آمار ایران) |
| جمعیت سالمندان شرق | کل سالمندان 356389 |  |
|  | مرد 173597 |  |
|  | زن 182792 |  |
| درصد سالمندی شرق | 21 |  |
| جمعیت ثبت نام شده در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) | 1389670 | سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) سامانه سیب سال 1404 |

ب)شاخص‌ها:( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک | 18.5 | 4634 | 25000 | 17.6 | 4214 | 24000 | 22.5 | 78 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار تعدد مسئولیت و تک پزشک بودن 17 مرکز خدمات جامع سلامت از 23 مرکز در شرق موجب پایین بودن شاخص مذکور می باشد. |
| درصد مراقبت کامل توسط غیر پزشک | 4.2 | 7360 | 173984 | 8.2 | 13789 | 168960 | 8.2 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار مداخلات انجام شده در مراقبت خطرسنجی موجب ارتقاء شاخص مراقبت کامل شده و در حال حاضر ادامه دارد. |
| درصد اجرای برنامه تکریم سالمندان | - | - | - | 8.89 | 20243 | 227579 | 10% | 88. | فرم آماری | پایین تر از حد انتظار پرجمعیت بودن مناطق تحت پوشش و تعطیلی مکرر مدارس و لغو شدن برنامه آموزش های پیش بینی شده ،از علل میزان پایین شاخص می باشند |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-در کل سال 1404: 53 پایش توسط ستاد مرکز بهداشت بعمل آمد،که از این تعداد پایش  برنامه سالمندان  در 21 مرکز و 32پایگاه برونسپار بصورت حضوری انجام شده است.

2-پایش مراکز ارائه دهنده خدمت در سطح مراکز بهداشت و پایگاه های سلامت توسط کارشناس ستادی برنامه و با اولویت بالابردن میزان مراقبت کامل انجام شد.

3-پایش حضوری برنامه از مراکز وپایگاه های برونسپار توسط چک لیست انجام شد. گزارش پایش های حضوری به مراکزو پایگاه ها ومعاونت ارسال شد.

4-شاخص های برنامه برای کلیه مراکز وپایگاه ها توسط کارشناس ستادی استخراج وطی نامه های اداری برای سطوح محیطی ارسال شد.

5-بدلیل اهمیت ارائه مراقبت های کامل به سالمندان مداخلات لازم از جمله ارسال نامه در خصوص حساس سازی مراقبین و پزشکان انجام شد.

6-برگزاری یک کارگاه دو روزه مراقبت های شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی و 40 نفراز مراقبین سلامت و ماما آموزش لازم را دریافت کردند.

7-برگزاری 3 کلاس آموزشی در قالب آموزش مقدماتی و تکمیلی در برنامه سالمندان و جمعا  30نفر از مراقبین سلامت و ماما و  پزشک آموزش لازم را دریافت نمودند.

8-برگزاری 3 جلسه آموزش مسئولین مراکز و پایگاه ها در جلسه بهداشت خانواده

9-برگزاری هفته سالمند در سطوح محیطی مراکز و پایگاه ها و در ستاد شرق با همکاری شهرداری مناطق 12-13-14و15 و کمیته امداد منطقه 15 و 13،14، 12تهران

ه) دستاوردها:-

)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تعداد پایین مراجعات و مراقبت ها با توجه به عدم تمایل سالمندان جهت مراجعه به مراکز و پایگاه ها | ایجاد تسهیلات و حضور پزشک متخصص در برخی مراکز جهت ترغیب سالمندان جهت حضور |
| خروج اتباع تحت پوشش از کشورو عدم دسترسی به جمعیت اتباع سامانه سیب | - |
| تغییر ضریب خدمت سالمندان در پایگاه های تحت پوشش (در سال 1403 حداقل خدمت برای هر مراقب 132 سالمند در ماه بوده ولی در سال 1404 این رقم به 68 نفر کاهش یافته است) | برگشت ضریب خدمتی درپایگاه ها به روال قبل |
| پرهزینه بودن خدمات پاراکلینیک:این امر موجب شده است که سالمندان امور بهداشتی و درمانی خود را پی گیری نکنند. | گسترش بیمه های سلامت با محوریت پوشش گروه های آسیب پذیر و اجرای برنامه های تکریم ارباب رجوع به صورت کامل در خصوص مراجعین سالمند در مراکز خدمات جامع سلامت |
| کمبود و یا نامناسب بودن فضای آموزشی و تجهیزات لازم: در بعضی از مراکز و پایگاههای سلامت موجب شده که کیفیت آموزش و مراقبت سالمندان کاهش یابد. | تامین فضای آموزشی مناسب با کاربری متعدد و مدیریت مطلوب فضاهای مذکور |
| کمبود نیروی انسانی: در وضعیت فعلی کارکنان بدلیل تعدد وظایف ،وقت خود را بطور کامل صرف مراقبت از مراجعین به مراکز می کنند و برای سالمندان که بصورت فعال به مرکز مراجعه نمی کنند و نیازمند پیگیری برای حضور ایشان در مرکز است زمان کافی ندارند. | اصلاح چارت سازمانی مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه های جاری |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)عنوان شاخص: پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با روسا و پزشکان مراکز وپایگاهها | واحد بهداشت خانواده ستاد | مسئولین مراکز | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری جلسه با مسئولین بهداشت خانواده مراکز وپایگاهها | واحد بهداشت خانواده ستاد | مراقبین سلامت | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |
| 3 | تهیه و ارسال گزارش فعالیت پزشکان (کمترین و بیشترین خدمات) | خانم جعفرصادقی | پزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | ستاد |  |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی | * | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- شاخص مراقبت پزشک نامطلوب میباشد

- تعدد مسئولیت و تک پزشک بودن 17 مرکز خدمات جامع سلامت از 23 مرکز در شرق موجب پایین بودن شاخص  مذکور می باشد

- تعطیلی پنج شنبه و تعطیلات دیگر ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش خدمت رسانی شده است

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)

عنوان شاخص: درصد اجرای برنامه تکریم سالمندان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه با مسئولین بهداشت خانواده مراکز و پایگاه ها | واحد بهداشت خانواده ستاد | مراقبین سلامت | 1/7/1405 | 29/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 4 | تاکید به انجام آموزش در خصوص طرح تکریم سالمندان در مدارس | خانم جعفرصادقی | مراقبین سلامت | 1/7/1405 | 29/12/1405 | ستاد شرق |  |

| بلی |  | خیر | * |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- شاخص امسال در عملکرد سالمندان لحاظ شده است.

- تعطیلی مدارس به دلیل ( جنگ ابتدای سال همچنین جنگ تحمیلی  سوم  ) باعث کاهش شاخص مذکور شده است.

الف )جامعه آماری:

| جمعیت شرق | 1685000 |  |  |  |  | نفوس و مسکن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمعیت ثبت شده در سامانه | 1391255 |  |  |  |  | سامانه سیب |
| درصد ثبت نام شده | 82.56 |  |  |  |  | سامانه سیب |
| تعداد مادران باردار ثبت شده در سامانه سیب در سال 1404 |  | نوجوان | جوان | میانسال | کل | سامانه سیب |
|  | ایرانی | 86 | 1156 | 1795 | 3037 | سامانه سیب |
|  | غیر ایرانی | 58 | 252 | 147 | 557 | سامانه سیب |
|  | کل | 144 | 1408 | 1942 | 3594 | سامانه سیب |

تعداد زنان باردار تحت پوشش

ب) شاخص ها:

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد شناسایی مادران باردار | 24.79 | 3426 | 13820 | 30.59 | 3612 | 11807 | 100 | 30.59 | سامانه سیب | پاین تر از حد انتظار:عدم مراجعه مادران برای تشکیل پرونده بارداری صرفا جهت تزریق آنفلوانزا و واکسن کوید19 موجب افت درصد مد نظر شده است. -ارائه راهکار به مراکز و پایگاهها جهت افزایش شاخص و نیز رصد مرتب تعداد پرونده های بارداری و سیر پیشرفت برنامه و اطلاع رسانی به صورت مرتب به مراکز و پایگاه ها |
| پوشش مراقبت پیش از بارداری | 44.86 | 1537 | 3426 |  |  |  | 50 |  | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار:عدم آگاهی زنان از انجام مراقبتهای پیش از بارداری در مراکز -عدم تمایل زنان به دریافت مراقبت پیش از بارداری به علت تراکم و تنوع ارائه خدمات در مراکز |
| پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان | 6.05 | 836 | 13820 | 7.65 | 904 | 11807 | 50 | 15.3 | اطلاعات مرکز | پایین تر از حد انتظار:بعد مسافت تا کلاس آمادگی زایمان -تعطیلی های متعدد به علت بحران های موجود |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-ارائه  مواد آموزشی به کلیه پایگاه های سلامت  شامل کتب پوستر پمفلت بوکلت وفایل های آموزش و..... به مراقبین سلامت

2-پرسشگری 2 مورد مرگ مادر باردار

3-پرسشگری 84 موربیدیتی مادران

4-نظارت و پیگیری خرید تجهیزات مراکز و پایگاه ها و کلاس آمادگی زایمان

5-پیش بینی و نظارت و پیگیری خرید اقلام دارویی مراکز و پایگاه ها

6- 100مورد پایش حضوری و مجازی در سال1404

7-ارسال نامه به کلیه مراکز و پایگاهها جهت افزایش جذب مادر باردار

8-ارسال نامه به سطوح محیطی بازبینی پرونده های باردار مراکز و پایگاه ها توسط یکی از مامای مراکز جهت نظارت بیشتر در راستای کاهش عوارض و مرگ مادری

9-ارسال نامه به مراکز و پایگاه ها در خصوص طراحی و اجرای مداخلات در راستای افزایش شاخص های برنامه سلامت مادران

10-آموزش مقدماتی نفر پرسنل جدید الورد 4 دوره

11-آموزش در جلسات بهداشت خانواده با مسئولین بهداشت خانواده مراکز و پایگاه ها

12-آموزش بدو خدمت در ستاد پرسنل جدید الورودها

13-برگزاری کلاس جهت ماماهای مرکز بهداشت با حضور متخصص55 نفر

14-برگزاری کارگاه پیشگیری از سقط عمدی جنین به 121 نفر از پرسنل

15-برگزاری کارگاه حفظ کرامت مادری به 65 نفر از پرسنل

16-وارد کردن موارد  زایمان های در منزل در سامانه مادر و نوزاد در سال 1404

17-پیگیری 436 مورد مهاجرت  مادرباردار و پیگیری مهاجرت از سایت مادران و شبکه مجازی  و نامه به پایگاه ها و مراکز مربوطه جهت تشکیل پرونده

18-هماهنگی وپیگیری مواردارجاع فوری( با رابط بیمارستان امام حسین"ع"و...)

19-کمک به مادران بارداری که از لحاظ مالی مشکل داشتند جهت انجام آزمایشات زایمان در بیمارستان های تابعه.

ه) دستاوردها:-

| مشکلات و چالش‌ها |  | پیشنهادات |
| --- | --- | --- |
| بعد مسافت کلاس آمادگی زایمان |  | افتتاح کلاس در مناطق مختلف تحت پوشش آموزش و مشاوره در مورد لزوم و فواید کلاس های آمادگی |  |
| پوشش مراقبت پیش از بارداری |  | مشاوره با زنان 10 تا 54 ساله همسردار و تشکیل پرونده پیش از بارداری اطلاع رسانی در خصوص انجام مراقبتهای پیش از بارداری در مراکز و پایگاه ها |  |
| پایین بودن درصد شناسایی مادر باردار |  | اطلاع رسانی به مراجعین در خصوص انجام مراقبت های بارداری در مراکز سلامت و گروه های مجازی مرتبط و مدارس استفاده از رابطین بهداشتی برای جذب مادران باردار اولویت در پذیرش برای مادر باردار |  |

و)چالش‌ها:

جدول مداخلات:

عنوان شاخص: درصد شناسایی مادران باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی به مردم در خصوص انجام مراقبت های بارداری در مراکز از طریق گروه های مجازی و رابطین و مدارس | کارشناس برنامه مادران | مراجعین و مخاطبین گروه های مجازی | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های تحت پوشش |  |
| 2 | ارسال نامه به مراکز و پایگاه های تحت پوشش جهت افزایش تعداد پرونده های بارداری | کارشناس برنامه مادران | پرسنل مراکز و پایگاه ها | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های تحت پوشش |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟  بلی

- مراجعه مادران در سالهای قبل برای تشکیل پرونده بارداری صرفا جهت تزریق آنفلوانزا موجب افت درصد مد نظر شده است.

- به علت تمایل مادران به تشکیل پرونده و مراقبت در بخش خصوصی، با وجود اطلاع رسانی و ترغیب ماماها تمایل به تکرار مراقبت در پایگاهها و مراکز سلامت ندارند.

عنوان شاخص: پوشش مراقبت پیش از بارداری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استفاده از رابطین بهداشتی جهت اطلاع رسانی | کارشناس برنامه مادران | زنان همسردار سنین باروری | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های تحت پوشش |  |
| 2 | اطلاع رسانی در گروه های مجازی | کارشناس برنامه مادران | زنان همسردار سنین باروری | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های تحت پوشش |  |
| 3 | اطلاع رسانی از مراقبت پیش ازبارداری در مشاوره فرزندآوری | کارشناس برنامه مادران | زنان همسردار سنین باروری | 1/1/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های تحت پوشش |  |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟  بلی

- عدم آگاهی زنان از انجام مراقبت های پیش از بارداری در مراکز و عدم تمایل زنان به دریافت مراقبت پیش از بارداری به علت تراکم و تنوع ارائه خدمات در مراکز

عنوان شاخص: پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش نحوه شرکت در وبینار کلاس آمادگی زایمان در پایگاه ها و مراکز با مسافت زیاد از کلاس به صورت گروهی | ماماهای پایگاه ها و مراکز | مادران باردار | 1/4/1405 | 29/12/1405 | پایگاهها و مراکز |  |
| 2 | افتتاح کلاس به صورت آنلاین در مرکز سلامت صلواتی | مربی کلاس صلواتی | مادران باردار | 1/5/1405 | 29/12/1405 | مرکز صلواتی |  |

-آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟  بلی

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

-یکی دیگر از علل پایین بودن شاخص  بعد مسافت تا کلاس های آمادگی زایمان به علت وسعت جغرافیایی منطقه تحت پوشش می باشد.

واحد بهداشت دهان و دندان

کل سال 1404

نام برنامه :

برنامه سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال

برنامه سلامت دهان و دندان دانشآموزان 14-6  سال

برنامه سلامت دهان و دندان مادران باردار

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

عنوان جامعه آماری برنامه مورد نظر:

- تعداد کودکان 36 و 48 و 60 ماهه : 9483

- تعداد کودکان 6 ماهه : 10545

- تعداد کل جمعیت کودکان 14-6 :173573

- تعداد کل جمعیت : 1392151

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت : 23

- تعداد پایگاه: 31

- تعداد خانه بهداشت : 0

- مراکز دارای واحد دهان و دندان : 6

- تعداد مادران باردار : 3530

- تعداد مراقب سلامت : 192

- تعداد بهورزان : 0

- تعداد دندانپزشکان :6

- تعداد تکنسین های دهان و دندان : 0

- تعداد بهشتکار دهان و دندان :0

- تعداد کاردان بهداشت دهان : 0

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کل مراجعین | 83 | 9893 | 11970 | 84 | 10007 | 11970 | 100 | 84 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار-شرایط اقتصادی -تعدیل تعرفه در ماه های پایانی سال اکثر مراجعات اورژانس است دندان هایی که نباید کشیده شوند و امکان درمان ریشه نداریم. |
| درصدارائه خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال | 41 | 3477 | 8550 | 40 | 3434 | 8550 | 100 | 40 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار شرایط اقتصادی سبب گردیده تا دندان شیری به راحتی نادیده گرفته شود. |
| درصدارائه خدمات دهان و دندان به مادران باردار | 5 | 164 | 3180 | 5 | 163 | 3543 | 40 | 12.5 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار مراکزی که دندانپزشک دارند انگشت شمارند و برای مادر باردار رفتن به مراکز دورتر دشوار است. آلودگی هوا / شرایط بحرانی |
| درصد پوشش وارنیش فلورایدتراپی کودکان 3 تا5 سال | 14 | 1434 | 10426 | 12 | 1005 | 8540 | 70 | 17.1 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار کودک 3 تا 5 سال کمتر به پایگاه مراجعه می کند وقت حضور هم یا بیمار است و یا مسواک نزده است. |
| درصد تحویل مسواک انگشتی به کودکان زیر2سال | 68 | 18069 | 26723 | 58 | 5611 | 9602 | 90 | 64.4 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار حذف توزیع مسواک در 12 و 18 ماهگی باعث شده که اهمیت قبلی کمرنگ گردد. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-آموزش بدو خدمت دندانپزشکان و سایر اعضاي تيم سلامت

2-نظارت بر عملکرد دندانپزشکان و خدمات ارائه شده در واحدهای دندانپزشکی

3-اکسل درآمد و تجهیزات به روزرسانی شده

4-محاسبه شاخص ها و مداخله جهت ارتقاء كمي و كيفي آنها / انجام مستمر محاسبات و مداخلات

5-تهیه و بر آورد مواد و تجهیزات مورد نیاز واحد و اکسل موجودی انبار به روز

6-ارائه گزارش عملکرد واحد، انعکاس گزارش ها در سایت

7-پيگیری و تامین نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش با توجه به شرايط مركز بهداشت شرق

8-هماهنگی و همکاری برونبخشی و درون بخشی جهت اجرای طرح ها و برنامه های منطقه ای و کشوری

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| دوری دسترسی مادران باردار | هماهنگی حضور دندانپزشک در فراخوان های پایگاه ها |
| با توجه به تغییرات متعدد شرایط برنامه پایش ماهیانه مجازی مسواک انگشتی متوقف شده | ارسال شرایط جدید تحویل مسواک انگشتی و تاکید بر تحویل آن با اتوماسیون به پایگاه ها |
| تعدد کارهای کارشناس مسئول و عدم امکان پایش های موثر | اضافه کردن کارشناس به واحد |
| عدم همراهی بیمه ها | درخواست ارائه لیست خدمات مکتوب سالیانه از بیمه و تعهد برای پایبند بودن به آن در طول یک سال |
| شرایط اقتصادی و تعدیل تعرفه در ماه های پایانی سال با وجود تعدیل تعرفه دندانپزشکی کالای اورزانس یا لوکس سبد خانوار تعریف می شود. | ؟؟؟ |

جداول مداخلات

عنوان شاخص: درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کل مراجعین/درصدارائه خدمات دهان و دندان به کودکان کمتر از 14سال (شاخص 1و2)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش دندانپزشکان و تاکید بر درخواست از واحد بهداشت خانواده جهت تکمیل فرم های مراقبتی دهان و دندان و ارجاع به واحد دندانپزشکی | کارشناس مسئول | دندانپزشکان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد، مراکز و جلسات |  |
| 2 | توجیه مسئولین مراکز و آموزش بدو خدمت تیم سلامت با تاکید بر درخواست از واحد بهداشت خانواده جهت ارجاع گروه های هدف در راستای ارتقا شاخص اول و دوم در پایگاه ضمیمه و پایگاه های برونسپار مرکزی که فعالیت دارند. | کارشناس مسئول | دندانپزشکان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد، مراکز و جلسات |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

1-با توجه به شرایط اقتصادی خدمت گیرندگان متقاضی خدمت اورژانس( خارج کردن دندان و بسیار کمتر از مورد اول درمان ریشه) هستند. همکاران باسابقه رسمی که  در خارج کردن انواع دندان مهارت دارند انجام می دهند و عملکرد مطلوب دارند ولی همکاران طرحی تجربه کمتری دارند.

2-خدمت  درمان ریشه در مرکز بهداشت شرق  ارائه نمی شود و محلی برای ارجاع خدمات در دانشگاه شهید بهشتی نداریم تا در صورت عدم توفیق همکاران کم تجربه بیمار را بتوان هدایت کرد که خودش باعث ریسک کمتر در کار و عدم پذیرش بیمار می شود.

3-نبود دستیار معضل بزرگی برای همکاران محسوب می گردد. عدم پذیرش ارائه خدمت به کودکان به دلیل عدم برقراری ایزولاسیون مناسب که منجر به شکست درمان می شود.

عنوان شاخص:

درصدارائه خدمات دهان و دندان به مادران باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش بدو خدمت تیم سلامت با توضیح کامل هدف برنامه | کارشناس مسئول | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | جلسات گروهی و آموزش های فردی در واحد ستادی دهان و دندان |  |
| 3 | آموزش دندانپزشکان و تاکید بر درخواست از واحد بهداشت خانواده جهت ارجاع همه مادران باردار | کارشناس مسئول | دندانپزشکان | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد، مراکز و جلسات |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- فاصله زیاد پایگاه ها تا مرکزی که واحد دندانپزشکی دارد.

- آلودگی های مکرر هوا که تردد مادران باردار را در سال گذشته با چالش مواجه کرده بود و البته تعطیلی های بسیار و بحران های سال 1404 .

- باور اینکه در بارداری که کار خاصی برای باردار امکان پذیر نیست و چرا باید تا مرکز دندانپزشکی هزینه راه بپردازد.

عنوان شاخص:

درصد پوشش وارنیش فلورایدتراپی کودکان 3 تا5 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش بدو خدمت تیم سلامت با توضیح شاخص و تاکید بر ارتقا کمیت و البته کیفیت تا رسیدن به حد انتظار | کارشناس مسئول | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | جلسات گروهی و آموزش های فردی در واحد ستادی دهان و دندان |  |
| 2 | هماهنگی جهت وارنیش فلورایدتراپی کودکانی که برای بینایی و شنوایی سنجی مراجعه می کنند. | مراقب سلامت مرکز | کودکانی که برای بینایی و شنوایی سنجی مراجعه می کنند. | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- کودک 3 تا 5 سال کمتر به پایگاه مراجعه می کند وقت حضور هم یا برای سرماخوردگی بیمار است و یا مسواک نزده است.

- مقاومت در برابر دریافت فلوراید در مناطق تحت پوشش شرق به واسطه باورها و تبلیغات نادرست

- برای سال جدید شرط مسواک زدن برداشته شد و در صورتی که دندان کودک تمیز باشد و احتمال می رود کودک پس از ترک مرکز برای وارنیش فلورایدتراپی مراجعه نکند،  مقرر شد در همان روز خدمت را دریافت کند.

عنوان شاخص:

درصد تحویل مسواک انگشتی به کودکان زیر2سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش بدو خدمت تیم سلامت با توضیح شاخص ها و تاکید بر ارتقا کمیت و البته کیفیت تا رسیدن به حد انتظار | کارشناس مسئول | دندانپزشکان | 1/1/1405 | 29/12/1405 | جلسات گروهی و آموزش های فردی در واحد ستادی دهان و دندان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید.

- تغییر نیروها و تغییر قوانین مربوط به توزیع مسواک انگشتی سبب شد که شاخصی که تا حد مطلوب ارتقا یافته بود، دوباره تنزل پیدا کند.

واحد بهداشت روان

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

جمعیت گروه هدف 6 تا 65 سال :600007

والدین دارای کودکان 2 تا 12 سال: غیر قابل احصاء

والدین دارای نوجوان 12 تا 17 سال : غیر قابل احصاء

جمعیت کل مرکز بهداشت شرق : 1685000

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت روان | 81 | 61736 | 76636 | 70 | 215288 | 306643 | 100 | 10 | سامانه سیب | در حد انتظار |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی | 100 | 116446 | 73898 | 95.5 | 171383 | 179421 | 100 | 5 | سامانه سیب | در حد انتظار |
| پوشش غربالگری اولیه اعتیاد | 100 | 79344 | 15159 | 110 | 156833 | 173789 | 80 | 10 | سامانه سیب | بالاتر از شاخص |
| شاخص غربال مثبت سلامت روان | 3 | 8148 | 281985 | 1.8 | 11793 | 215288 | 12 | 1.2 | سامانه سیب |  |
| شاخص غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد | 7/18 | 1488 | 79344 | 7.3 | 11031 | 156833 | 7 | 10 | سامانه سیب |  |
| شاخص غربال مثبت سلامت اجتماعی | 1.4 | 1726 | 116446 | 1.1 | 1984 | 171383 |  |  | سامانه سیب |  |
| شاخص غربال تکمیلی سلامت اجتماعی | 100 | 104 | 26 |  | 4724 | 1131 | 100 |  | سامانه سیب | بالاتر از شاخص |
| شاخص غربال تکمیلی اعتیاد | 29 | 432 | 1488 | 29 | 3748 | 11031 | 40 | بدون تغییر | سامانه سیب | در حد انتظار |
| درصد مداخله روانشناختی در اقدام به خودکشی | 100 | 550 | 550 | 100 | 1019 | 1019 | 100 | 50 | پرتال سامانه ثبت خودکشی وزارت بهداشت | در حد انتظار |
| تعداد موارد فوت ناشی ازخودکشی |  | 32 |  | 20نفر کاهش | 12 | 32 | 2 نفر کاهش نسبت به سال قبل | 58 | پرتال سامانه ثبت خودکشی وزارت بهداشت | بالاتر از حد انتظار |
| شاخص آموزش مهارتهای زندگی | 259 | 12244 | 4710 | 164 | 10880 | 6600 | 600 نفر در سال به ازا هر کارشناس |  | مستندات | در حد انتظار |
| شاخص آموزش مهارتهای فرزند پروری | 100 | 36565 | 5100 | 83.3 | 5536 | 6600 | 600 نفر در سال به ازا هر کارشناس | 12 | مستندات |  |
| شاخص آموزش نوجوان سالم | 50.1 | 1345 | 3000 | 74.5 | 2857 | 3850 | 350 نفر در سال به ازا هر کارشناس | 20 | مستندات | در حد انتظار |

ج)نمودارها:

غربال اولیه های سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

عملکرد برنامه‌ها  :

1-برگزاری همایش روان در بحران و بلایا با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و سازمان های و ارگان های تحت پوشش شرق تهران

2-برگزاری کارگاه واکنش های روانی  در بحران و بلایا جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار

3-برگزاری کارگاه واکنش های روانی  در بحران و بلایا جهت اورژانس

4-برگزاری کارگاه واکنش های روانی  در بحران و بلایا جهت گروه داوطلبین حامی مدیریت بحران شهر تهران

5-ارزیابی ASD و برگزرای کلاس های حمایت های روانی و اجتماعی در بحران و بلایا جهت موارد غربال مثبت

6-مداخلات روانی اجتماعی جهت کادر درمان بیمارستان های تحت پوشش

7-توانمندسازی روانی و اجتماعی کادر درمان بیمکارستان های تحت پوشش

8-بازآموزی کارشناسان سلامت روان و رفتار در زمینه مهارتهای زندگی

9-برگزاری نمایشگاه جهت بیماران مرکز سراج

10-آموزش عموم مردم،پرسنل مراکز بهداشت،کودکان کار،دانش اموزان و پرسنل سایر سازمانها

11-برگزاری جلسات اموزشی مهارتهای زندگی،مهارتهای فرزندپروری،پیشگیری از مصرف مواد و کاهش آسیب،نوجوان سالم،آسیب های روانی ناشی از حوادث و بلایا،پیشگیری از خودکشی،پیشگیری از خشونت خانگی ، اختلالات روانپزشکی و اموزش مزایای فرزندآوری و پیامدهای تک فرزندی جهت عموم مردم و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و سایر سازمانها

12-برگزاری  جلسات آموزشی تاب اوری توسط کارشناسان سلامت روان جهت مراقبین سلامت مراکز و کارشناسان بهداشت محیط

13-برگزاری دوره بازآموزی و توانمند سازی مداخله در بحران  و بلایا جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار مرکز بهداشت شرق

14-برگزاری دوره های آموزشی خانواده توانا

15-برگزاری دوره بازآموزی و توانمند سازی مداخله و پیشگیری از خودکشی جهت کارشناسان سلامت روان و رفتار مرکز بهداشت شرق

16-حضور فعال دربرنامه میز خدمت در مناسبتهای مختلف توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در سازمانها و ادارات مناطق تحت پوشش

17-برگزاری جلسات آموزشی جهت کودکان کار در مدارس

18-مداخله روانشناختی در اقدام  به خودکشی

19-برگزاری کارگاه پیشگیری از خودکشی جهت مراقبین سلامت ، کارشناسان سلامت روان و رفتار ، پزشکان

20-برگزاری کارگاه مداخلات تشخیصی و درمانی جهت کلیه پزشکان مراکز جامع سلامت شهری توسط روانپزشک

21-برگزاری میزهای خدمت در مترو جهت پیشگیری از اقدام به خودکشی در جهت کاهش آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی

22-پیگیری درب منزل جهت خانواده هایی فوت ناشی از خودکشی داشته اند

23-آموزش مزایای فرزندآوری و پیامد های تک فرزندی توسط کارشناس سلامت روان در هفته ملی جمعیت

ه) دستاوردها:

کاهش فوت ناشی از خودکشی تا 50 درصد

حضور مددکار اجتماعی سراج مرکز بهداشت شرق در فرمانداری شهر تهران

افزایش غربال اولیه اجتماعی

فعال شدن ویزیت آنلاین روانپزشک

را اندازی کانال مهارتهای زندگی در بله

راه اندازی کانال مهارتهای فرزندپروری در بله

بارگزاری فیلم های مداخله در بحران و بلایا در سایت مرکز بهداشت شرق

بارگزاری فیلم های روان در سایت مرکز بهداشت شرق

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| بالا رفتن جمعیت ثبت شده در سامانه ی سیب به دلیل معاینات پدیکلوزیس در مدارس توسط مراقبین سلامت و ثبت تنها همان ایتم در سامانه سیب میباشدکه منجر به کاهش شاخص غربال شده ی واقعی در حوزه سلامت روان می گردد. بالارفتن جمعیت ثبت شده در سامانه در مراقبتهای دوره ای افراد دارای فشار خون و دیابت | روز معاینه یکی از والدین همراه دانش اموز باشد تا غربال سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد ان بررسی گردد و به توان ثبت سامانه سیب شود معاینات دوره ای فشارخون و دیابت و همچنین پدیکلوز از جمعیت کلی در خدمات انجام شده کم شود |
| کمبود کارشناسان سلامت روان به نسبت جمعیت شرق و حضور در مراکز جامع سلامت شهری بصورت 3 روز در هفته در هر مرکز با وجود لزوم اموزشهای برون بخش و ماموریت های تعیین شده از سوی ستاد ومعاونت و تعدد برنامه ها | جذب بیشتر کارشناس سلامت روان و رفتار و حضور همه روزه در هر مرکز منجر به افزایش شاخص های این حوزه خواهد شد |
| به دلیل بالا بودن حجم کار مراقب سلامت و عجله مراجعین برای انجام کارشان معمولا الویت کار را به کودکان و مادران میدهند و زمانی برای غربال سلامت روان نمیگذارند | با مشورت با مدیریت محترم شبکه اقای دکتر فریدونفر طی نامه ای اهمیت غربالگری سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد و همچنین افزایش غربال مثبت در این سه حوزه گوشزد شد و با همکارانی که اهمال کاری کنند برخورد خواهد شد |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)عنوان شاخص: غربال مثبت سلامت روان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هنگام احصا شاخص ها مراقبت هایی مثل پدیکلوز یا برنامه ملی فشار خون یا دیابت یا ...... از جمعیت کل حذف گردد | واحد سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد | مراقبین سلامت و کارشتاس سلامت روان | 1/1/1405 | 29/12/1408 | پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | طی نامه ارسالی و پایش های انجام شده و پیش رو به تمامی مراکز و پایگاه ها مراقبین سلامت تاکید گردید تا نسبت به افزایش غربال مثبت سه حوزه سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد اهتمام ورزند. | تمامی پایگاهها و مراکز بهداشت | مراقبین سلامت | 1/1/1405 | 29/12/1408 | پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

-به دلیل عدم تخصیص نیروی کارشناس سلامت روان و رفتار و همچنان کمبود نیروی روان( به ازای 20 مرکز جامع سلامت شهری 10 نفر کارشناس سلامت روان)

-عدم حضور کارشناسان سلامت روان در مراکز بصورت تمام وقت در کل ایام هفته .

-عدم رعایت محرمانگی در مراکز به جهت حضور چند نفر مراقب سلامت در یک اتاق که اقدام به تکمیل غربال سلامت روان می نمایند .

-حجم بالای کار مراقبین سلامت که در دقت عمل آنها و تمرکزشان در غربال صحیح روان تاثیرگذار می باشد .

-محول نمودن امر مهم تشخیص به مراقبین سلامت  که یک روانشناس پس از سال ها تحصیلات آکادمیک  و با تجربه کاری در آن تبحر پیدا میکند .

-پیچیدگی در تشخیص اختلالات روان به جهت اینکه افراد نسبت به اختلال خود بینش ندارند .

-غربال سلامت روان کودکان و نوجوانان که طبق قوانین باید در حضور سرپرست ایشان تکمیل گردد در اکثر موارد موارد در غربالگری های مدارس دسترسی به والدین یا سرپرست وجود ندارد.

واحد بهداشت حرفه ای

سال 1404

نام واحد: سلامت کار

الف )جامعه آماری

- تعداد کارگاه های تحت پوشش  : 15908

- تعداد شاغلین تحت پوشش : 49883

- تعداد مراکز خدمات جامع سلامت : 17

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش بازرسی کارگاهها | 83 | 13461 | 16207 | 75 | 11962 | 15908 | 100 | 75 | آمار سالانه | پایین تر از حد انتظار،پیگیری انجام بیشتر بازدید های اولیه |
| پوشش کارگاه‌های بهسازی شده | 3.74 | 303 | 8097 | 6.27 | 325 | 5179 | - | - | آمار سالانه | پایین تر از حد انتظار،افزایش میزان بازدیدها، پیگیری اعلام نواقص و اخطاریه های صادر شده که منجر به افزایش بهسازی ها شود |
| درصد شاغلين معاينه شده | 32.24 | 16631 | 51581 | 26.33 | 13135 | 49883 | 55 | 47.8 | آمار سالانه | کمتر از حد انتظار، تعطیلی مرکز طب کار بو تعطیلی کارگاه ها ه دلیل نوسانات بازار و جنگ |
| درصد کارگاه‌هاي داراي تشکيلات بهداشت حرفه‌اي | 90 | 81 | 90 | 91 | 73 | 80 | 75 | 121 | آمار سالانه | بیشتر از حد انتظار .نظارت و پیگیری بیشتری جهت جذب مشاور در کارگاه های مشمول برنامه انجام گردیده است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-تحت پوشش قرار دادن 100 درصد از کارگاه های ریسک 1

2-تحت پوشش قرار دادن  74  درصد از کارگاه های ریسک2

3-تحت پوشش قرار دادن  76 درصد از کارگاه های ریسک 3

4-صدور 1300 اخطاریه و 383 مورد معرفی به دادسرا

ه) دستاوردها:

-تدوین تراکت MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی) در کارگاه های شیمیایی با هدف یکسان سازی آموزش و آمادگی

اولیه در واکنش به بحران های احتمالی(جنگ و ...)

-با جلب خیِّر،خرید دستگاه اسپیرولب که امکان هزینه آن در سال گذشته وجود نداشت،انجام شده است.

-جلب مشارکت رؤسای بیمارستان ها در رفع نواقص بهداشتی بواسطه استعلام گواهی تمدید پروانه بهره برداری و فعال شدن

پیامک های اعلام نواقص بهداشتی از سامانه سامح برای آنان منجر به بهسازی ها در حوزه مهندسی بهداشت حرفه ای شده است.

-انعقاد جلسه با مدیران بیمارستان ها و ارسال فیدبک بازدید ها به ستاد بهداشت حرفه ای شرق و کیفی و واقعی شدن جلسات

کمیته حفاظت فنی نسبت به سال های گذشته شده است.

-با پیگیری های متعدد جذب نیروی بهداشت حرفه ای از طریق گروه سلامت کار معاونت با هدف استانداردسازی تعداد

کارگاه های تحت پوشش به ازاء هر کارشناس از 795 به 636 کارگاه رسید که به استاندارد وزارتخانه(350 کارگاه

به ازاء هر کارشناس) نزدیک تر شده است.

-جلب مشارکت سازمان های برون بخش در راستای بهبود عملکرد های تخصصی واحد بهداشت حرفه ای بر این اساس بازدید

مشترک با اتحادیه مواد شیمیایی منجر به شناسایی انبار های شیمیایی غیر مجاز شد.

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| بازرسی بهداشت حرفه ای : 1-پراکندگی کارگاه ها 2-جابجایی مداوم کارگاره های استیجاری و عدم امکان پیگیری نواقص بهداشتی بالاخص حرفه کفش 3-عدم تناسب حد انتظارات بازدید تعیین شده از معاونت بهداشت با تعداد کارگاه های موجود در مرکز بهداشت شرق | 1-برگزاری طرح تشدید و افزایش بازدیدهای اولیه 2-توجیه رؤسای اتحادیه ها در خصوص اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای 3-برگزاری طرح تشدید و افزایش بازدید های اولیه 1-3 – جذب نیروی بهداشت حرفه ای |
| بهداشت حرفه ای کارگاه های ساختمانی : 1-پیچیدگی مشاغل در اینوع کارگاه ها و وسعت مباحث ایمنی در آنها 2-عدم امکان دستیابی به اطلاعات کارگاه های ساختمانی از سازمانها و ارگان های ذیربط 3-عدم شفافیت قانونی الزام بازرسی بهداشت حرفه ای در این نوع کارگاه ها 4-نا مشخص بودن زمان دقیق و مناسب مداخله در کارگاه های ساختمانی دارای مشکل بهداشتی متخلف (درچه مرحله ای بایستی بازرسی صورت پذیرد) (مراحل ابندای پروژه تا پایان پروژه) | 1-تدوین پروتکل مشخصِ برنامه 2- ابلاغ برنامه به دستگاه ها،سازمان ها و ارگان های ذیربط 3-تدوین قوانین و ضوابط بهداشت حرفه ای در برنامه کارگاه های ساختمانی 4-تدوین پروتکل(شیوه نامه) مشخص متناسب با کل پروژه ساختمانی(الزام تأیید انجام پروژه های ساختمانی در مراحل مختلف توسط کارشناس بهداشت حرفه ای از سوی سازمان های ذیربط(بمانند مهندسین ناظر پروژه ها) |
| مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری : 1-امکان شناسایی انبارهای خرد و کلان با حجم بالای مواد شیمیایی با توجه اینکه معمولا بدون مجوز و خارج از ضوابط قانونی بصورت متروک می باشند،امکانپذیر نیست. 2-عمده کارگاه های مرتبط با مواد شیمیایی در منطقه 12شهرداری واقع است که امکان بهسازی اماکن با توجه نوع بافت قدیمی فرسوده و خانگی بودن این نوع کارگاه ها وجود ندارد | 1-هماهنگی با مدیریت بحران و مناطق شهرداری و آتش نشانی درگیر به منظور شناسایی کارگاه ها و اقدام موثر جهت ارزیابی نوع و مقدار موادشیمیایی 2-همکاری قوه قضاییه در صدور حکم ورود به انبار ها برای بازرسین بهداشت حرفه ای 3- بازدید مشترک با اتحادیه مواد شیمیایی با هدف شناسایی این نوع کارگاه ها |
| ماده 5 قانون مدیریت پسماندها -مدیریت پسماندها در حوزه اختیارات شهرداری ها 3-عدم وجود چک لیست مشخص برای پایش اینوع مشاغل ماده 5 قانون مدیریت پسماندها 1-مدیریت پسماندها در حوزه اختیارات شهرداری ها می باشد و پروتکل شفاف و مدلی در واحد بهداشت حرفه ای برای دریافت اطلاعات و اقدامات از مراکز پسماند وجود ندارد (ارزیابی نوع پسماند، ،مقدار و ... ) 2-عدم شفاف بودن مراحل مدیریت پسمامد در فاز پردازش،بازیافت،دفع یا دفن بهداشتی و منوط بودن اجرای برنامه به تدوین برنامه عملیاتی سالیانه که امکان بهره برداری در سال های متوالی را ندارد 3-عدم وجود چک لیست مشخص برای پایش این نوع مشاغل | 1-الزام هماهنگی برون بخش با شهرداری ها برای دریافت بازخورد و تهیه یک برنامه مشترک جهت پیگیری موضوع بصورت سیستمی 1-1بازنگری برنامه مذکور در سطح وزارت بهداشت و تدوین پروتکل مشخص برای اجرای برنامه 2- ابلاغ برنامه به شهرداری های مناطق و توجیه عوامل شهرداری با همه ابعاد برنامه 3- تدوین چک لیست مشخص مختص پسماند |
| معاینات شغلی : 1-عمده معاینات در شش ماهه دوم انجام میشود چرا که سنجش عوامل زیان آور قبل از آن در شش ماهه اول میبایست انجام شود 2-بیشتر کارگاه ها ی تحت پوشش کمتر از 20 نفرشاغل است و انجام معاینات در کارگاه های کمتر ار 20 نفرزمان بر است 3-فصلی بودن اغلب شاغلین و جابجایی زیاد آنها و عدم رغبت کارفرمایان برای ریفر آنان به سانتر معاینات | 1- مکلف نمودن صنایع و صنوف به انجام معاینات با توالی زمانی کوتاهتر 2-آموزش های مستمر و آگاه نمودن کارفرمایان به ضرورت این امر 3-مشروط نمودن انعقاد قرار داد شاغلین با کارفرمایان به در اختیار داشتن کارت سلامت 4- انجام معاینات سیار در مجتمع های تجاری و پاساژها با هدف اخذ کارت سلامت کارگا های کمتر از 20 نفر بصورت متمرکز |

عنوان شاخص : درصد شاغلين معاينه شده

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | افزایش بازدید از کارگاه های تحت پوشش | بازرسین مراکز | شاغلین تحت پوشش | 1/1/1405 | 29/12/1405 | کارگاه های تحت پوشش |  |
| 2 | پیگیری انجام معاینات 100% در کارگاه های مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار | بازرسین مراکز | شاغلین تحت پوشش | 1/1/1405 | 29/12/1405 | صنایع بیش از 25 نفر شاغل |  |
| 3 | تشکیل تیم سیاری برای انجام معاینات | بازرسین مراکز | شاغلین تحت پوشش | 1/1/1405 | 29/12/1405 | کارگاه های تحت پوشش |  |

| بلی | × | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید .

بدلیل جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و آشوب های خیابانی دی ماه و تعطیلی اغلب کارگاه ها بسیاری از کارگاه ها در محدوده تحت پوشش تعطیل و یا غیر فعال شده بودند و مرکز طب کار شهید جعفری هم در بازه زمانی جنگ غیر فعال بوده است.

واحد بهداشت محیط

کل سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی:14815

تعداد کل اماکن عمومی :4727

تعداد مراکز آموزشی و تربیتی :676

تعداد سامانه های آبرسانی:1

تعداد کل متصدیان مشمول دریافت کارت بهداشت: 25720

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش بازرسی مراکز و اماکن | 108.21 | 62389 | 57626 | 101.52 | 53546 | 52744 | 100 | 101.52 | آمار تفضیلی | در حد انتظار-اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل-ارزیابی و پایش عملکرد پرسنل مراکز - پایش میدانی از عملکرد پرسنل |
| پوشش کلرسنجی از آب آشامیدنی | 110.27 | 6577 | 5964 | 107.20 | 6394 | 6255 | 100 | 102.22 | آمار تفضیلی | در حد انتظار- اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی آب -اعلام حد انتظار کلرسنجی به مراکز |
| پوشش نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی | 102.36 | 823 | 804 | 107.96 | 868 | 805 | 100 | 107.82 | آمار تفضیلی | در حد انتظار-اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی آب -اعلام حد انتظار نمونه برداری آب به مراکز |
| در صد خانوارهايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند | 100 | 754279 | 754279 | 100 | 754279 | 754279 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار |
| در صد خانوارهاي برخوردار از شبكه عمومي آب آشاميدني | 100 | 754279 | 754279 | 100 | 754279 | 754279 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر ميكروبي در شهر | 100 | 823 | 823 | 100 | 868 | 868 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-جلسات برون بخشی با متولیان تامین آب- بازدید مشترک با متولیان تامین آب از مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع- تدوین برنامه زمانبندی نمونه برداری آب |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در شهر | 89.4 | 110 | 123 | 90.7 | 117 | 129 | 100 | 90.7 | آمار شش ماهه | در حد انتظار |
| در صد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهري داراي معيار بهداشتي | 32.09 | 4755 | 14815 | 32.1 | 4757 | 14815 | 32.1 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل- اجرای ماده 13-اقدامات قانونی-آموزش صنوف |
| در صد اماكن عمومي شهري داراي معيار بهداشتي | 31.09 | 1470 | 4727 | 31.1 | 1473 | 4727 | 31.1 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل- اجرای ماده 13-اقدامات قانونی- آموزش صنوف |
| در صد كاركنان مراكز و اماكن شهري داراي كارت معاينه معتبر | 90.22 | 46615 | 51668 | 88.42 | 22742 | 25720 | 89 | 99.34 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل- اجرای ماده 13-اقدامات قانونی- آموزش صنوف |
| در صد واحدهاي بهداشتي درماني شهري مطلوب از نظر بهداشت محيط | 91.3 | 21 | 23 | 91.3 | 21 | 23 | 91.7 | 99.56 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-پیگیری نواقص موجود-طرح درجلسات درون بخشی |
| در صد بيمارستانهايي داراي جمع آوري مطلوب پسماند | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-بازرسی و پیگیری نواقص- مکاتبه با بیمارستان ها -مکاتبه با معاونت بهداشت و مداخلات جاری |
| در صد بيمارستانهايي داراي دفع مطلوب فاضلاب | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-بازرسی و پیگیری نواقص- مکاتبه با بیمارستان ها -مکاتبه با معاونت بهداشت و مداخلات جاری |
| در صد بيمارستانهايي داراي آشپزخانه مطلوب | 85 | 17 | 20 | 85 | 17 | 20 | 100 | 85 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-بازرسی و پیگیری نواقص- مکاتبه با بیمارستان ها و معاونت بهداشت و مداخلات جاری |
| در صد بيمارستانهايي كه وضعيت بخش هاي آن ها مطلوب است | 85 | 17 | 20 | 85 | 17 | 20 | 100 | 85 | آمار شش ماهه | در حد انتظار-بازرسی و پیگیری نواقص- مکاتبه با بیمارستان ها-مکاتبه با معاونت بهداشت و مداخلات جاری |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی :52053

- تعداد بازدید از اماکن عمومی:1493

- تعداد اخطار بهداشتی48 ساعته صادر شده اماکن و مراکز:800

- تعداد معرفی متخلفین به مراجع قضائی:348

- تعداد مراکز و اماکنی که تعطیل گردیده‌اند:411

- تعداد مراکز و اماکن بهسازی شده: 12810

- تعداد مراکز و اماکن بهداشتی شده: 6230

- مقدار مواد غذایی تاریخ گذشته، فاسد و غیرمجاز معدوم شده (کیلوگرم) : 38481

ه) دستاوردها:-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تطابق قوانین و مقررات موجود با سامانه کاری تعریف شده (سامح) | لزوم به روز رسانی قوانین و مقررات موجود و تطابق چک لیست با قوانین ابلاغی |
| کمبود نیروی بهداشت محیط با توجه به تعداد مراکز و اماکن تحت پوشش | افزایش تعداد نیروها درحد استاندارد اعلام شده هر300واحد یک نفر (استخدام نیرو جدید-پذیرش درخواست نیروهای مامور- به کار نیروی طرحی) |
| کمبود بازرس مرد در واحد بهداشت محیط | جذب پرسنل آقا در واحد بهداشت محیط |
| پایین تر از استاندارد بودن ساعات خودروهای در اختیار بازرسان | افزایش بودجه تخصیص یافته به این موضوع با تبیین موقعیت و شرایط خاص مناطق تحت پوشش برای مدیران دانشگاه جهت افزایش بودجه |
| وجود معضلات بهداشتی متعدد در منطقه از جمله افزایش چشمگیر مراکز غیر مجاز جمع آوری و تفکیکی پسماند، دستفروشان و دوره گردان مواد غذایی، مشاغل مزاحم، وجود بافت های فرسوده در بازار بزرگ و... | 1-هماهنگی برون بخشی و افزایش بازدید مشترک با ادارات و سازمان های مرتبط در برخورد با معضلات بهداشتی منطقه 2-الزام دستگاههای متولی براساس شرح وظایف قانونی به انجام مداخلات مورد انتظار از طریق کارگروههای مرتبط |
| کاهش تعداد نمونه برداری مواد غذایی از مراکز حساس | افزایش تصاعدی هزینه نمونه برداری مواد غذایی و عدم تخصیص هزینه نمونه برداری مواد غذایی توسط معاونت بهداشت |

واحدسلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

کل سال 1404

نام برنامه :نوجوانان و مدارس

| گروه های هدف گروه سنی نوجوانان 5-18 سال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوجوانان | نوجوانان 5- 18 سال (از 5 سال تا 17 سال و 11 ماه و 29 روز) |  | گروه سنی 5-18 سال ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) در ابتدای سال 1/1/1404: کل جمعیت شرق 1685000(درصد نوجوانان نسبت به کل جمعیت:89/17) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان دانش آموز | نوجوانان دانش آموز | نوجوانان 5-18 سال دانش آموز کلیه مقاطع تحصیلی:227579 در سال تحصیلی:1404-1403 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | بدو ورود به مدرسه(معاینات سنجش) پیش دبستانی:5559 دبستانی: 126570 (پایه اول:20188 پایه دوم:22081 پایه سوم: 22978 پایه چهارم: 22751 پایه پنجم: 19321 پایه ششم: 19251 ) متوسطه اول: 55401 (پایه هفتم: 19388 هشتم: 18229 و نهم: 17784 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | متوسطه دوم:45608 (پایه دهم: 16072 یازدهم: 15138 و دوازدهم: 14398 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | نوجوانان دانش آموزان پایه های هدف | نوجوانان 5-18 سال دانش آموز کل پایه های 1، 4، 7 و 10 :78399 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | پایه اول(5-7 سال) :20188 پایه چهارم (9-10 سال) : 22751 پایه هفتم(12-13 سال) : 19388 و پایه دهم(15-16 سال) :16072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دانش آموزان گروه هدف آموزش بلوغ | (دانش آموزان دختر پایه 7(12 ساله): 9611و پسر پایه 10 (15 ساله) :8033) کل: 17644 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان کودکان کار |  | تعداد(طبق فرم خطی): 3286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان غیردانش آموز |  | تعداد(طبق سامانه سیب): 224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان اتباع |  | تعداد(طبق سامانه سیب): 15364 |  |  |  |  |  |  |  |
| مدارس | تعداد کل مدارس: 772 |  | پیش دبستانی:156 |  | ابتدائی:376 | متوسطه اول:205 | متوسطه دوم:191 |  |  |  |
|  | تعداد مدارس مروج سلامت |  | (مدارسی که استانداردهای 8 گانه مدارس مروج را دارند) تعداد: 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تعداد مدارس مروج سلامت ستاره دار |  | 1 ستاره:4 | 2 ستاره:13 |  | 3 ستاره: 19 |  | 4 ستاره:60 | 5 ستاره: 79 |  |

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

نام واحد: سلامت نوجوانان- جوانان و مدارس

نام برنامه :

ب) گروه سنی 18 تا 29 سال(جوانان):

- تعداد افراد گروه سنی 18 تا 29 سال(جوانان) طبق جدول ذیل:

منبع و زمان استخراج اطلاعات آماری : جمعیت ابتدای سال1404 جوانان 18-29 ساله ثبت نام شده در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)

| جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زن |  |  | مرد |  |  | زن |  |  | مرد |  |  |
| مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل |
| 74339 | 42575 | 116914 | 83649 | 25629 | 109278 |  |  |  |  |  |  |
| کل جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | کل جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| 226192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کل جمعیت جوانان تحت پوشش: 226192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سامانه سیب |  |
| --- | --- |

- دسترسی به جمعیت هدف از طریق

- عنوان نمودارهای مورد نظر:شاخص های شماره شاخص های شماره 3-4

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)  نوجوانان

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تعداد سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط مراقب سلامت | 70669 |  |  | 38663 |  |  | 38663 | 100 | فرم عملکرد خطی | حد انتظار 38663نوآموزمراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت تحت پوشش توسط مراقبین سلامت معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. |
| تعداد سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط پزشکان | 13736 |  |  | 8634 |  |  | 8634 | 100 | فرم عملکرد خطی | حدانتظار 8634نوآموزمراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت تحت پوشش توسط پزشکان مراکزمعاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. |
| پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی گروه هدف | 279 | 205862 | 31891 | 294% | 230991 | 78399 | 100 | 294 | سامانه سیب | بالاترازحدانتظار 1-طبق مکاتبات آموزش و پرورش امسال معاینات پایه های گروه هدف قبل از شروع سال تحصیلی و ثبت نام ها انجام شده است که منجربه افزایش معاینات در سال جدید نسبت به سال قبل شده است. 2- هماهنگی با رابطین مدارس مراکز و پایگاهها جهت معاینات هرچه بیشتر گروه هدف در فصل تابستان 3-مکاتبه و هماهنگی مکرر با پایگاهها و مراکز 4-مکاتبه با مناطق آموزش و پرورش در خصوص همکاری با رابطین اعزامی از مرکز شرق 5- تأکید به انجام معاینات در گروه مجازی رابطین مدارس نسبت به سال گذشته 15درصدافزایش داشته است. |
| پوشش معاینات پزشکی گروه هدف | 43.2 | 31891 | 73775 | 35% | 27677 | 78399 | 100 | 35 | سامانه سیب | پایین تراز حد انتظار 1-تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه2 2-عدم دسترسی به گروه سنی نوجوانان به علت ، به علت خروج از تهران به علت شرایط جنگی 3- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 4-عدم فرصت کافی جهت ثبت معاینات پزشکی انجام شده به علت جنگ و تعطیلی های مکرر 5-تغییردرنحوه محاسبه شاخص نسبت به سال قبل(استخراج شاخصها در سال1403براساس سامانه سیب جدیدوسال 1404بر اساس سامانه سیب قدیم میباشد.) 6-کمبودپزشک نسبت به سال گذشته 8.2درصدکاهش داشته است. |
| پوشش غربالگری پدیکلوزیس دانش آموزان | 73.4 | 167961 | 228628 | 73.1% | 166542 | 227579 | 100 | 73.1 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار 1-تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه2 2-عدم دسترسی به گروه سنی نوجوانان به علت ، به علت خروج از تهران به علت شرایط جنگی 3- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 4-سقف داشتن ثبت خدمات هرگروه سنی برای پایگاههای برونسپار 5-عدم همکاری مدیران مدارس بامراقبین سلامت درارائه کدملی بعدازاتمام غربالگری 6-طرح وارنیش فلوراید و فعالیت رابطین مدارس با شروع سال تحصیلی 6-ثبت پدیکلوزیس ازقسمت خدمات به قسمت مراجعه با شکایات در سامانه سیب نسبت به سال گذشته 0.3درصدکاهش داشته است وانتظار می رود تا پایان سال به حد انتظار رسانیده شود. |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط مراقب سلامت | 19162 |  |  | 15885 |  |  | 15885 | 100 | فرم عملکرد خطی | حدانتظار 15885نوجوان اتباع مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط مراقبین سلامت معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط پزشکان | 3433 |  |  | 1049 |  |  | 1049 | 100 | فرم عملکرد خطی | حدانتظار 1049نوجوان اتباع مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط پزشکان معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص بلوغ و سلامت باروری در گروه هدف (مجموع تعداد دختران پایه 7 و پسران پایه 10) | 174.1% | 28903 | 16599 | 193 | 34116 | 17644 | 90% | 214 | فرم عملکرد خطی | بالاتر ازحدانتظار 1- افزایش آگاهی رابطین مدارس مراکز و پایگاهها 2-مکاتبه با مراکز و پایگاهها 3-بارگذاری کتابچه بلوغ دختران وپسران درسامانه شادومکاتبه با مراکز وپایگاه ها نسبت به سال گذشته 18.9% افزایش داشته است |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص ارتقاء فعالیت بدنی و حرکات کششی | 39.5% | 90445 | 228628 | 34.7 | 79190 | 227579 | 35% | 99.1 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار 1-عدم بارگزاری مطالب آموزشی و عدم پخش کلیپ در زمینه ارتقا فعالیت بدنی و حرکات کششی دانش آموزان توسط رابطین مدارس در تلویزیون بعضی از مراکز و پایگاهها 2 -کاهش تعدادپایگاههای برون سپار 3- تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 4-عدم دسترسی به گروه سنی نوجوانان به علت ، به علت خروج از تهران به علت شرایط جنگی 5- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 6-عدم امکان بارگزاری مطالب و کلیپهای آموزشی درسایتهای آموزش و پرورش و فضای مجازی برای دانش آموزان در روز های قطع اینترنت نسبت به سال گذشته4.8% کاهش پیدا کرده است و انتظار می رود تا پایان سال به حد انتظار رسانیده شود. |
| پوشش مدارس مجری برنامه ارتقاء فعالیت بدنی و تمرینات کششی | 100 | 764 | 764 | 100 | 772 | 772 | 100 | 100 | فرم عملکرد خطی | حد انتظار نسبت به سال گذشته تعداد 8 مدرسه افزایش پیدا کرده است. |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص خودمراقبتی | 53.4 | 122117 | 228628 | 34.6 | 78906 | 227579 | 50 | 69.3% | فرم عملکرد خطی | پایین تر ازحد انتظار 1-عدم بارگزاری مطالب آموزشی و عدم پخش کلیپ در زمینه خودمراقبتی دانش آموزان توسط رابطین مدارس در تلویزیون بعضی از مراکز و پایگاهها 2 -کاهش تعدادپایگاههای برون سپار 3- تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 4-عدم دسترسی به گروه سنی نوجوانان به علت ، به علت خروج از تهران به علت شرایط جنگی 5- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 6-عدم امکان بارگزاری مطالب و کلیپهای آموزشی درسایتهای آموزش و پرورش و فضای مجازی برای دانش آموزان در روز های قطع اینترنت نسبت به سال گذشته18.8%کاهش یافته است و انتظار می رود تا پایان سال به حد انتظار رسانیده شود. |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص سوانح و حوادث | 47.4 | 108410 | 228628 | 73.7 | 167829 | 227579 | 60% | 122.8 | فرم عملکرد خطی | بالاتراز حد انتظار 1- مکاتبات با مراکز و پایگاههای سلامت و مناطق آموزش و پرورش در این خصوص 2- پایش مستمر از مراکز و پایگاههاو تاکید بر آموزش در خصوص سوانح و حوادث 3- بارگزاری مطالب آموزشی در خصوص سوانح و حوادث مربوط به جنگ در فضای مجازی نسبت به گذشته 26.3%کاهش یافته است و انتظار می رود تا پایان سال به حد انتظار رسانیده شود. |
| درصد مدارس مروج سلامت تحت پوشش | 23.1 | 176 | 759 | 23.1 | 176 | 759 | - | - | - | با توجه به عدم وجود تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و عدم و جود دستورالعمل جدید در خصوص اجرای طرح مدارس مروج سلامت از سال 1400 این برنامه اجرا نگردیده است و در حالت حفظ وضعیت موجود می باشد. |
| درصد مدارس مروج سلامت 5 ستاره تحت پوشش | 73.2 | 129 | 176 | 73.2 | 129 | 176 | - | - | - | با توجه به عدم وجود تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و عدم و جود دستورالعمل جدید در خصوص اجرای طرح مدارس مروج سلامت از سال 1400 این برنامه اجرا نگردیده است و در حالت حفظ وضعیت موجود می باشد. |
| تعداد کودکان کار معاینه شده توسط مراقبین سلامت | 854 |  |  | 476 |  |  | 476 | 100 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار: 476کودک کار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط مراقبین سلامت معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. با توجه به اینکه، آمار کلیه کودکان کار در دسترس نمیباشد، این شاخص بصورت تعداد تعریف بیان میگردد. |
| تعداد کودکان کار معاینه شده توسط پزشکان | 854 |  |  | 476 |  |  | 476 | 100 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار: 476 کودک کار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط پزشکان معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. با توجه به اینکه، آمار کلیه کودکان کار در دسترس نمیباشد، این شاخص بصورت تعداد تعریف بیان میگردد. |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز معاینه شده توسط مراقبین سلامت | 243 |  |  | 184 |  |  | 184 | 100 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار: 184نوجوان غیر دانش آموز مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط مراقبین سلامت معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. با توجه به اینکه، آمار کلیه نوجوان غیر دانش آموز دردسترس نمیباشد، این شاخص بصورت تعداد تعریف بیان میگردد. |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز معاینه شده توسط پزشکان | 243 |  |  | 184 |  |  | 184 | 100 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار: 184نوجوان غیر دانش آموز مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش توسط پزشکان معاینه و نتایج آن در سامانه سیب ثبت شده است. با توجه به اینکه، آمار کلیه نوجوان غیر دانش آموز دردسترس نمیباشد، این شاخص بصورت تعداد تعریف بیان میگردد |

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت) (جوانان)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی گروه سنی جوانان (18-29 سال) | 60.6 | 135220 | 222777 | 24 | 54345 | 226192 | 30 | 80 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار 1-تغییردرنحوه محاسبه شاخص نسبت به سال قبل(استخراج شاخصها در سال1403براساس سامانه سیب جدیدوسال 1404بر اساس سامانه سیب قدیم میباشد.) 2-عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان،بعلت آلودگی هوا، اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 3-کاهش دسترسی به گروه سنی جوانان به دلیل خروج از تهران به علت شرایط جنگی 3- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 4-بعضی از مراکز پایگاه برون سپار ندارند . سبت به سال گذشته36.6% کاهش یافت. |
| پوشش معاینات پزشکی گروه سنی جوانان (18-29سال ) | 7.4 | 16485 | 222777 | 6.1 | 13872 | 226192 | 30 | 20.3 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار 1-تغییردرنحوه محاسبه شاخص نسبت به سال قبل(استخراج شاخصها در سال1403براساس سامانه سیب جدیدوسال 1404بر اساس سامانه سیب قدیم میباشد.) 2-عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان ، به علت آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه 3-کاهش دسترسی به گروه سنی جوانان به دلیل خروج از تهران به علت شرایط جنگی 4- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 5-کمبود پزشک در مراکز خدمات جامع سلامت 6-به دلیل مسافت بین مراکز و پایگاههاجوانان معاینه شده ارزیابی مقدماتی توسط مراقبین سلامت انجام شده ولی جوانان جهت معاینات پزشکی مراجعه نمی کنند . 7- عدم مجوز استقرار پزشک در پایگاههای برون سپار و پایگاه سلامت دانشجویی دانشکده ولیعصر 8-اجباری نبودن معاینات دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته1.3% نداشته است و اتنظار می رود تا پایان سال به حد استاندارد رسانیده شود. |
| پوشش آموزش در زمینه پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در گروه سنی جوانان (29-18سال ) | 10.8 | 24115 | 222777 | 10.3 | 23301 | 226192 | 15 | 68.6 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار 1-عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان ، به علت آلودگی هوا، اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 3-کاهش دسترسی به گروه سنی جوانان به دلیل خروج از تهران به علت شرایط جنگی 4- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 5-. عدم بارگزاری مطالب آموزشی در زمینه پیشگیری از حوادث در گروهها و کانال های مجازی جوانان 6-عدم پخش کلیپ در خصوص موضوع پیشگیری از حوادث در تلویزیون بعضی مراکز و پایگاههای سلامت -عدم امکان بارگزاری مطالب و کلیپهای آموزشی جوانان درفضای مجازی و سایتهای دانشگاهها در روز های قطع اینترنت |
| پوشش آموزش در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر در گروه سنی جوانان(18-29سال ) | 77.8 | 173356 | 222777 | 59.4 | 134577 | 226192 | 77 | 77.1 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار 1-عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان ، به علت آلودگی هوا،ا غتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 3-کاهش دسترسی به گروه سنی جوانان به دلیل خروج از تهران به علت شرایط جنگی 4- تعطیلی وشیفتی بودن مراکزوپایگاههای سلامت به علت جنگ 12 روزه و جنگ اسفند 56-عدم پخش کلیپ در خصوص موضوع پیشگیری از از رفتارهای پرخطر در تلویزیون بعضی مراکز و پایگاههای سلامت -عدم امکان بارگزاری مطالب و کلیپهای آموزشی جوانان درفضای مجازی و سایتهای دانشگاهها در روز های قطع اینترنت |
| تعداد کمیته های مربوط به سلامت جوانان | - | 8 | - | - | 5 | - | 4 | - | فرم عملکرد خطی | بالاتر از حد انتظار ا-جرای کمیته با کارشناس مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی -برگزاری جلسه باحضورسازمانهای برون بخش دردفتر ریاست مرکز -ارسال دعوتنامه جهت سازمانهای برون بخش |

ج)نمودارها: نوجوانان

ج)نمودارها:جوانان

د)عملکرد برنامه‌ها  : نوجوانان

1-استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول:

2-توانمند سازی کارکنان بهداشتی برای ارائه آموزش صحیح

3-ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان

4-ارائه آموزش به اولیا،کارکنان و دانش آموزان

5-انتخاب مربی مرد برای آموزش بلوغ مقطع پسرانه توسط آموزش و پرورش ارسال کلیپ

6-آموزشی ،بلوغ درکلیه مناطق آموزش وپرورش  تابعه جهت مدیران،مراقبین بهداشت ومعاونین

7-ارسال کتابچه بلوغ به مناطق آموزش وپرورش تابعه

8-بارگزاری  کتابچه بلوغ در سایت مرکز بهداشت شرق

9-برگزاری کارگاه با سخنرانی متخصص غدد جهت توانمند سازی پزشکان و مراقبین سلامت

10-ارایه خدمات سلامت (غربالگری دوره ای) نوجوانان دانش آموز براساس بسته های خدمت:

11-توانمند سازی ارائه دهندگان خدمات سلامت در امر ارائه مراقبتها

12-مکاتبه با مراکز و پایگاهها جهت معاینات توسط پزشک و مراقب

13-ثبت الکترونیک خدمات ارائه شده به دانش آموزان در سامانه یکپارچه بهداشت

14-ارایه خدمات سلامت (غربالگری دوره ای) نوجوانان غیر دانش آموز و کودکان کار براساس بسته های خدمت :

15-شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز و کودک کار

16-برنامه ریزی جهت معاینات توسط پزشک و مراقب

17-ثبت خدمات در سامانه یکپارچه بهداشت

18-مکاتبه با سازمان بهزیستی،شهرداری و آموزش و پرورش ،اتاق اصناف

19-دریافت اطلاعات آماری شناسایی- ارجاع و پیگیری موارد (خرداد و آذر) پدیکولوزیس

20-توانمند سازی کارکنان بهداشتی شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش

21-ارسال دستورالعمل پدیکلوزیس به مراکز جامع سلامت/پایگاههای سلامت و آموزش و پرورش

22-آموزش به اولیا،دانش آموزان و کارکنان

23-درمان دانش آموزان آلوده وپیگیری این دانش آموزان

24-اجرای برنامه عملیاتی اجرایی ارتقاء فعالیت بدنی نوجوانان:

25-توانمند سازی کارکنان بهداشتی برای ارائه آموزش صحیح

26-ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان

27-ارائه آموزش به اولیا،کارکنان و دانش آموزان

28-چاپ و توزیع  200 عدد پوستر تمرینات کششی و ارسال به مناطق آموزش و پرورش تابعه

29-ارسال فایل لایه باز پوستر تمرینات کششی به مناطق آموزش و پرورش تابعه

د)عملکرد برنامه‌ها  : جوانان

1-افزایش پوشش مراقبت ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی گروه سنی جوانان تا پایان سال  به میزان 30 درصد

2-ارایه خدمات مراقبت مبتنی بر بسته خدمت سلامت جوانان 18 تا 29 سال:

3-برگزاری جلسه توجیهی جهت مسئولین مراکز و پایگاه های برونسپارو کارشناسان مسئول ستادی و مراقبین سلامت

4-برنامه ریزی و انجام مداخلات لازم جهت جذب جوانان

5-ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان

6-ارائه آموزش به جوانان،دانشجویان،طلاب

7-برگزاری کارگاه ها،سمینارها و همایش های برای گروه هدف جوانان

8-ارتقاء سطح آگاهی حداقل15 درصد گروه سنی جوانان 29-18 سال در خصوص سبک زندگی سالم در محدوده مداخلات(پیشگیری از مرگ به واسطه حوادث ترافیکی)- برگزاری دوره آموزشی مطابق با مدلshep (شش ماهه اول و دوم):

9-برگزاری جلسه توجیهی جهت مسئولین مراکز و پایگاه های برونسپارو کارشناسان مسئول ستادی و مراقبین سلامت

10-برنامه ریزی و انجام مداخلات لازم جهت جذب جوانان

11-ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان

12-ارائه آموزش به جوانان،دانشجویان،طلاب

13-برگزاری کارگاه ها،سمینارها و همایش های برای گروه هدف جوانان

-برگزاری جلسه توجیهی جهت مسئولین مراکز و پایگاه های برونسپارو کارشناسان مسئول ستادی و مراقبین سلامت

- برنامه ریزی و انجام مداخلات لازم جهت جذب جوانان

-ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان

-ارائه آموزش به جوانان،دانشجویان،طلاب

-برگزاری کارگاه ها،سمینارها و همایش های برای گروه هدف جوانان

ه) دستاوردها: نوجوانان

1برگزاری کارگاه خودمراقبتی درآذرماه1404 درقالب آموزش بلوغ،سوانح وحوادث،تغذیه وروان که منجربه ارجاع بلوغ زودرس ودیررس به مراکزتخصصی غددوآموزش 2برابری گروه هدف دانش آموزی در خصوص سوانح و حوادث که منجر به افزایش ارجاعات مرکزسراج درفصل زمستان شد.

2-تکمیل واکسیناسیون (به خصوص (MMRوغربالگری پدیکلوزیس مدرسه افاغنه رسول اکرم وکودک کارمولوی وهمه کودکان کار باهمکاری واحد بیماریهای ستادشرق و بالابردن پوشش واکسن

3-آموزش بلوغ پسران ودختران به خانواده هادرمدرسه کودک کارمولوی وهمه کودکان کارکه منجر به افزایش ارجاعات شد .

4-معرفی واجرای برنامه مدرسه دوستدارجمعیت درمدرسه یاران خمینی منطقه 13که منجر به اعلام دو مدرسه ی دیگر برنامه دوستدار جمعیت در منطقه 12شد

5-پایش گروهی کارشناسان مسئول مرکزبهداشت شرق تهران به صورت متناوب ازمدرسه شجره طیبه(مدرسه طبیعت محور)درپاسخ به شکایت جمع کثیری ازاولیا به سامانه 190 که منجربه اصلاح کلیه نواقص دراین مدرسه گردید )

6-ارسال کلیپ آموزشی سوانح وحوادث،بلوغ،حرکات کششی،دخانیات،تغذیه،روان،بیماری های واگیر(سرخک)،آموزش بیماریهای تنفسی(آنفولانزا،کرونا،سرماخوردگی توسط واحدبیماریهای واگیر)درکلیه مناطق آموزش وپرورش  تابعه جهت مدیران،مراقبین بهداشت که منجر به  بالار فتن میزان آموزشها  شده است

7-آموزش دخانیات درمناطق14و15آموزش وپرورش به مراقبین بهداشت ومدیران مدارس متوسطه درقالب2سمینارتوسط مهندس شاکرازواحدبهداشت محیط ستاد که منجر به آموزش گسترده در خصوص دخانیات شده است .

8-تشکیل جلسه بابهزیستی شرق تهران و شناسایی نوجوانان  غیردانش آموزی گروه سنی6-18سال که منجر به معاینات مقدماتی و پزشکی توسط مرکزغیاثی ومکمل یاری قرص آهن و ویتامین D50000 به غیردانش آموزان این مرکزباهمکاری واحدمدارس ودارویی ستادشرق

ه) دستاوردها: جوانان

1-ارائه آموزش به مراجعین جوان بهداشت خانواده،طب کار ،مشاوره ازدواج،بهداشت محیط،حرفه ای و سربازان که منجر به افزایش آمار آموزشی خودمراقبتی و ازدواج شده است.

2-برگزاری میز خدمت معاینات  ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی و آموزش موضوعات مخصوص جوانان ، در دانشکده های  فنی مهندسی تهران جنوب، ولیعصر و هنر و معماری دانشگاه آزاد و اطلاع‌رسانی درباره کانال‌ها و سایت‌های سفیران سلامت در دانشکده های  فنی مهندسی تهران جنوب، ولیعصر و هنر و معماری ، منجر به جذب تعدادی سفیر سلامت دانشجویی شد

3-مکاتبه با مراکز و پایگاههای سلامت جهت هماهنگی با نزدیکترین مرکز آموزش رانندگی به علت وجود جوانان جهت آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی وآموزش در خصوص

بهداشت روان (کنترل خشم)،بیماریهای تنفسی،فشارخون و دیابت،تغذیه ، ازدواج و حوادث ترافیکی منجربه افزایش آگاهی و آمار آموزشی پیشگیری از حوادث جوانان شد.

و)چالش‌ها:

نوجوانان

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کاهش نیروی انسانی پزشک )3 پزشک)در مراکز جهت معاینات دانش آموزان | افزایش پزشک طرحی در سال 1405 |
| محدودیت ثبت مراقبتها (پدیکولوزیس ) و سایر خدمات در معاینات مقدماتی دانش آموزان در پایگاهها ی برون سپار | رفع محدودیت ثبت تعداد خدمات پدیکولوزیس و سایر در سامانه سیب در پایگاههای برون سپار |
| عدم امکان استخراج برخی شاخص ها از سامانه سیب (آموزشها .کودکان کار.غیردانش آموز 6-18سال و..) | اصلاح سامانه سیب جهت استخراج شاخص های مذکور |
| عدم دسترسی به گروه سنی نوجوانان به علت تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه و خروج از تهران | راه اندازی سامانه ای پیامکی برای زمانهای بحران |
| عدم هماهنگی مناطق آموزش و پرورش با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران | ارسال ابلاغها و شیوه نامه ها در اسرع وقت به مناطق آموزش و پرورش |

و)چالش‌ها:

جوانان

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم دسترسی به گروه سنی جوانان | اجباری شدن معاینات دانشجویان بدو ورود به دانشگاه |
| عدم مراجعه جوانان به مراکز جهت انجام معاینات پزشکی به علت زیاد بودن فاصله مسافتی مراکز و پایگاههای سلامت | حضور پزشکان در پایگاههای سلامت بصورت دوره ای |
| عدم حضور داوطلبانه جوانان به مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت | همکاری تمامی ارگان ها و ادارات در معرفی فعالیت های شبکه بهداشت و درمان و جذب جوانان و اجباری شدن معاینات پزشکی جوانان ادارات و سازمانها به صورت سه سال یک بار |
| عدم وجود اعتبار کافی جهت برگزاری فعالیت ها در هفته جوان | تخصیص بودجه جهت امکان برگزاری فعالیت های سودمند در هفته جوان |
| پایین بودن شاخص معاینات پزشکی جوانان نسبت به ارزیابی مقدماتی | -افزایش تعداد پزشکان در مراکز خدمات جامع سلامت -در نظر گرفتن پزشک جهت پایگاه های برونسپار -تخصیص پزشک به واحد سلامت نوجوانان- جوانان و مدارس -انجام مداخلات جهت تکمیل بسته خدمتی جهت جوانان مراجعه کننده و پیگیری تا حصول شاخص |
| کاهش نیروی انسانی پزشک )3 پزشک)در مراکز جهت معاینات جوانان | افزایش پزشک طرحی در سال 1405 |
| عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان ، آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه و خروج از تهران | راه اندازی سامانه ای پیامکی برای زمانهای بحران |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)عنوان شاخص: معاینات پزشکی نوجوانان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل جلسه با معاون و رییس مرکزو واحدهای ذیربط | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 2 | شرکت در جلسات مدیران مناطق آموزش و پرورش | مناطق آموزش و پرورش | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | مناطق تابعه |  |
| 3 | مکاتبه با مراکز جهت شروع معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 4 | عضویت در گروه مجازی شاد مراقبین بهداشت هر منطقه جهت حل مشکلات | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 5 | تشکیل گروه مجازی در ایتا با مراقبین سلامت مراکز وپایگاهها | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 6 | اطلاع رسانی در گروه ایتا مراقبین سلامت در خصوص مطالعه بسته خدمتی نوجوان | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 7 | مکاتبه با گسترش و اعلام مراکز کم کار در معاینات پزشکی | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 8 | مکاتبه با مراکزو پایگاهها جهت انجام معاینات ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی مراجعین واکسیناسیون دانش آموزان پایه دهم و پایه اول | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 9 | پیگیری روزانه ثبت سامانه سیب معاینات پزشکی نوآموزان و گروه هدف به تفکیک مرکز و پایگاههای برون سپار کم کار | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 10 | مکاتبه وارسال شاخص های معاینات پزشکی به کلیه مراکز | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 11 | مکاتبه با مراکز خدمات جامع سلامت کم برخوردار جهت انجام معاینات 100درصدی گروه هدف | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستادشرق |  |
| 12 | مکاتبه با مراکز جهت ارائه خدمت به کودکان کار دانش آموزی جهت انجام معاینات 100% | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 13 | تشکیل جلسه با پزشکان مراکز با حضور ریاست در خصوص مشکلات معاینات پزشکی | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 14 | برگزاری کمیته درون بخش با روسای واحدهای ستادی و کمیته برون بخش با مناطق آموزش و پرورش | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 15 | راه اندازی سامانه پیامکی برای جوانان در زمانهای بحران جهت دسترسی نوجوانان | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 28/12/1405 | ITستاد شرق |  |
| 16 | تاکید مراقبین سلامت مدارس مراکز و پایگاهها به مدیران مدارس جهت ارجاع دانش آموزان به مراکز و پایگاهها در زمان بحران جهت معاینات پزشکی | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟ عدم دسترسی به دانش آموزان  به علت  تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه و خروج از تهران

عنوان شاخص: کاهش معاینات پدیکولوزیس دانش‌آموزان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | مکاتبه وهماهنگی با آموزش وپرورش جهت همکاری در غربالگری | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | ستاد شرق |  |
| 2 | شرکت در جلسات مراقبین بهداشتی مناطق و آموزش درمان به موقع پدیکولوزیس و همکاری با مراکز خدمات جامع سلامت | مناطق | مراقبین بهداشت مناطق | 15/1/1405 | 1/12/1405 | مناطق تابعه |  |
| 3 | شرکت در جلسات مدیران و آموزش و درمان به موقع پدیکولوزیس و همکاری با مراکز خدمات جامع سلامت | مناطق | مدیران مناطق | 15/1/1405 | 1/12/1405 | مناطق تابعه |  |
| 4 | تاکید در آموزشهای مقدماتی مراقبین سلامت در خصوص پدیکولوزیس | بهداشت مدارس | مراقبین سلامت مناطق | 15/1/1405 | 1/12/1405 | خواجه نوری یا شهید جعفری |  |
| 5 | تاکید مراقبین سلامت مدارس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای برون سپار به مدیران مدارس جهت ارجاع دانش آموزان به مراکز و پایگاهها در زمان بحران | بهداشت مدارس | نوجوانان | 15/1/1405 | 1/12/1405 | مراکزخدمات جامع سلامت و پایگاههای برون سپار |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟ عدم دسترسی به دانش آموزان  به علت  تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه و خروج از تهران

عنوان شاخص:پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص خود مراقبتی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | مکاتبه با رابطین مدارس مراکز و پایگاهها جهت هماهنگی با مدیران مدارس جهت آموزش در خصوص خودمراقبتی | بهداشت مدارس | نوجوانان | 1/7/1404 | 1/12/1404 | ستاد شرق |  |
| 2 | پخش کلیپ و مطالب آموزشی در خصوص خودمراقبتی درتلویزیون مراکز و پایگاههای سلامت | رابطین مدارس | نوجوانان | 1/7/1404 | 1/12/1404 | مراکز و پایگاههای سلامت |  |
| 3 | بارگزاری مطالب آموزشی در خصوص خودمراقبتی درگروهها و کانال های مجازی نوجوانان | رابطین مدارس | نوجوانان | 1/7/1404 | 1/12/1404 | مراکز و پایگاههای سلامت |  |
| 4 | برگزاری کارگاه خودمراقبتی | بهداشت مدارس | نوجوانان | 22/9/1404 | 23/9/1404 | مرکز شهید جعفری |  |

-آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | مکاتبه وهماهنگی با مرکز طب کار جهت معاینه جوانان | بهداشت مدارس | مراجعین جوان طب کار | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مرکز شهید جعفری |  |
| 2 | مکاتبه وهماهنگی با مرکز واکسیناسیون سربازی جهت معاینه جوانان | بهداشت مدارس | مراجعین جوان واکسن سربازی | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز و پایگاهها |  |
| 3 | مکاتبه وهماهنگی با مراکز ازدواج جهت معاینه پزشکی زوجین | بهداشت مدارس | مراجعین جوان آزمایشات و کلاسهای ازدواج | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز شهید جعفری و تقوی |  |
| 4 | مکاتبه و هماهنگی با دانشکده فنی مهندسی محلاتی و مجتمع ولیعغصر جهت معاینه دانشجویان 18-29 سال | بهداشت مدارس | دانشجویان جوان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | دانشکده فنی مهندسی محلاتی و مجتمع آموزشی ولیعصر |  |
| 5 | مکاتبه و هماهنگی راطین مدارس با مراکز تجمیعی جوان | رابطین بهداشت مدارس | جوانان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز و پایگاهها |  |
| 6 | راه اندازی سامانه پیامکی برای جوانان در زمانهای بحران جهت دسترسی جوانان | وزارت بهداشت | جوانان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | ITوزارت بهداشت |  |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل معاونت )عنوان شاخص: کاهش معاینات مقدماتی جوانان 18-29 سال

-آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

عنوان شاخص/شاخصها : کاهش معاینات پزشکی جوانان 18-29 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | مکاتبه وهماهنگی با مرکز طب کار جهت معاینه جوانان | بهداشت مدارس | مراجعین جوان طب کار | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مرکز شهید جعفری |  |
| 2 | مکاتبه وهماهنگی با مرکز واکسیناسیون سربازی جهت معاینه جوانان | بهداشت مدارس | مراجعین جوان واکسن سربازی | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز و پایگاهها |  |
| 3 | مکاتبه وهماهنگی با مراکز ازدواج جهت معاینه پزشکی زوجین | بهداشت مدارس | مراجعین جوان آزمایشات و کلاسهای ازدواج | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز شهید جعفری و تقوی |  |
| 4 | مکاتبه و هماهنگی با دانشکده فنی مهندسی محلاتی و مجتمع ولیعغصر جهت معاینه دانشجویان 18-29 سال | بهداشت مدارس | دانشجویان جوان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | دانشکده فنی مهندسی محلاتی و مجتمع آموزشی ولیعصر |  |
| 5 | مکاتبه و هماهنگی راطین مدارس با مراکز تجمیعی جوان | رابطین بهداشت مدارس | جوانان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | مراکز و پایگاهها |  |
| 6 | راه اندازی سامانه پیامکی برای جوانان در زمانهای بحران جهت دسترسی جوانان | وزارت بهداشت | جوانان | 1/1/1405 | 28/12/1405 | ITوزارت بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

-در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟ در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید؟ عدم دسترسی به گروه سنی جوانان به علت  تعطیلی دانشگاهها و سرای محله و سایر مراکز تجمیعی جوان ، آلودگی هوا،اغتشاشات و جنگ 12 روزه و جنگ اسفند ماه و خروج از تهران

عنوان شاخص: کاهش تعداد جوانان  آموزش دیده در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر درگروه سنی جوانان(18-29 سال)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | مکاتبه با رابطین مدارس مراکز و پایگاهها جهت هماهنگی با مراکز تجمیعی جوانان جهت آموزش بیشترموضوعات مرتبط با پیشگیری از رفتارهای پرخطر | بهداشت مدارس | جوانان | 1/8/1405 | 1/8/1405 | ستاد شرق |  |
| 2 | پخش کلیپ و مطالب آموزشی در خصوص موضوع پیشگیری از رفتارهای پرخطردر تلویزیون مراکز و پایگاههای سلامت | رابطین مدارس | جوانان | 1/7/1405 | 1/12/1405 | مراکز و پایگاههای سلامت |  |
| 3 | بارگزاری مطالب آموزشی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطردر گروه ها و کانال های مجازی جوانان | رابطین مدارس | جوانان | 1/7/1405 | 1/12/1405 | مراکز و پایگاههای سلامت |  |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

گسترش

سال 1404

نام برنامه : آموزش و بازآموزی کارکنان

الف )جامعه آماری

- تعداد کلاس های آموزشی برگزار شده جهت تیم سلامت (مقدماتی) : 2 دوره

- تعداد نفرات آموزش دیده در دوره های برگزار شده مقدماتی جهت تیم سلامت : کل شرکت کنندگان  47 نفر

- تعداد کلاس های آموزشی برگزار شده جهت تیم سلامت (تکمیلی) : 1 دوره

- تعداد نفرات آموزش دیده در دوره های برگزار شده تکمیلی جهت تیم سلامت : کل شرکت کنندگان  51 نفر

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد برگزاری دوره های آموزشی طبق نیازسنجی واحدهای فنی | 96.15 | 50 | 52 | 95.45 | 42 | 44 | 100 | 95.45 | اطلاعات سامانه آموزش | پایین تر ازحد انتظار - تداخل با برنامه های واحد - تعطیلی به دلیل آلودگی هوا و جنگ12 روزه - تعداد زیاد دوره ها |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-بروز رسانی اطلاعات پایگاه های برونسپار و ارسال به معاونت بهداشتی بطور ماهانه .

2-تعویض مکرر نیروها و برگزاری مجدد آموزش های مراقبین سلامت .

3-معرفی مراقبین سلامت جهت آموزش های مهارتی در مرکز خدمات جامع سلامت شهید جعفری و صفا

4-آموزش تیم سلامت به  98 نفر

5-تهیه سوالات جهت آزمون پایانی و تصحیح آزمون ها

6-برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای ستادی

7-استعلام دوره های آموزشی مراقبین سلامت جدید دوره دیده از سایر مراکز وشبکه ها وپاسخ به استعلام ها

8-صدور گواهی آموزشی تیم سلامت

9-اطلاع رسانی به کلیه پرسنل جهت شرکت در آزمون های غیر حضوری

10-ثبت نام پرسنل در سامانه آموزش کارکنان

11-تهیه پرینت شناسنامه آموزشی کارکنان جهت واحد کارگزینی

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تعویض مکرر مراقبین سلامت درپایگاههای سلامت | دقت در انتخاب نیرو توسط پیمانکار کسر از پرداختی های پیمانکار |
| تعداد زیاد دوره های آموزشی حضوری | برگزاری برخی از دوره ها به صورت مجازی |

نام برنامه :

الف )جامعه آماری

|  | مرکز بهداشت | مراکز خدمات جامع سلامت شهری |  |  |  | پایگاههای سلامت شهری |  |  |  |  |  | مراکز روستایی |  | خانه بهداشت |  | پایگاه روستایی/عشایری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | طرح گسترش 95 | دولتی | برونسپاری | جمع کل | طرح گسترش 95 | ضمیمه | غیر ضمیمه | دولتی | برونسپاری | جمع کل | طرح گسترش 95 | موجود | طرح گسترش 95 | موجود | طرح گسترش 95 | موجود |
|  | شرق | 24 | 21 | 1 | 22 | 96 | 22 | 30 | 21 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد واحدهای فعال ارائه دهنده خدمات بر اساس طرح مصوب گسترش | 63.41 | 78 | 123 | 60.97 | 75 | 123 | 61.78 | 98.68 | طرح گسترش | عدم تخصیص بودجه جهت راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری رزمی و صفاری و پایگاه سلامت هرندی |
| درصد فضای فیزیکی استاتدارد شده | 10 | 1 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 100 | اطلاعات مراکز و پایگاه ها |  |

ج)نمودارها:

د) عملکرد برنامه ها:

1-انجام  بازدید طبق دستورالعمل و راستی آزمایی از  عملکرد پایگاه های برونسپار .

2-استخراج تعداد مراجعین و خدمات ارائه شده  و عملکرد پایگاهها از سامانه سیب بطور ماهانه .

3-ارزیابی سامانه سیب و رسیدگی به شکایات

4-تنظیم و تدوین  برنامه بازدید از مراکز و پایگاه ها

5-بررسی و رسیدگی به شکایات واصله از سامانه 190

6-برگزاری فراخوان پایگاههای سلامت

7-تنظیم قرارداد پایگاههای سلامت

8-انجام   96 مورد پایش فصلی پایگاههای سلامت

9-انجام 22مورد پایش از مراکز خدمات جامع سلامت شهری

10-ارسال گزارش پایش به پایگاههای سلامت

11-محاسبه  پرداختی به پایگاه های سلامت (حقوق و پایش) بصورت ماهیانه .

12-بروز رسانی  ماهانه اطلاعات پایگاه های برونسپار و ارسال به معاونت بهداشتی

13-هماهنگی جهت تامین نیروهای فنی و پشتیبانی

14-برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای ستادی

15-انجام نیاز سنجی و تکمیل شناسنامه پروژه های عمرانی و تعمیراتی

16-هماهنگی جهت اجرای برنامه توانمند سازی محلات کم برخوردار و تامین تجهیزات و فضای فیزیکی

17-جمع آوری آمار محلات کم برخوردار بصورت ماهانه

18-بروز رسانی اطلاعات واحدهای بهداشتی در پورتال وزارت

ه)دستاورد ها:

- تامین تجهیزات مورد نیاز مراکز

- راه اندازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری برون سپاری لیله القدر

- راه اندازی پایگاه سلامت  ضمیمه برون سپاری لیله القدر

- استاندارد سازی فضای فیزیکی مرکز خواجه نوری

- استاندارد سازی فضای فیزیکی مرکز آقا سید عبدالله

- آموزش سرپرستان مراکز درزمینه نظارت برعملکرد پرسل تحت پوشش

و) چالش ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم مجوز فراخوان پایگاههای سلامت انصرافی | امکان برگزاری فراخوان پایگاه |
| حضور پیمانکاران حقوقی پایگاههای برون سپار به عنوان مراقب سلامت بصورت چرخشی در پایگاههای مختلف | عدم مجوز حضور پیمانکارحقوقی تحت عنوان مراقب سلامت |
| عدم نظارت برخی پیمانکاران بر عملکرد مراقبین سلامت | تاکید بر حضور نماینده تام الاختیار پیمانکار در پایگاه سلامت ارسال تذکر و کسر از پرداختی های پیمانکار |
| عدم تخصیص اعتبار لازم جهت نوسازی مراکز خدمات جامع سلامت شهری با قدمت بالای 40سال | تخصیص اعتبار لازم جهت نوسازی |
| ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته جهت استاندارد سازی | تخصیص اعتبارات کافی |

نام برنامه : گسترش(تجهیزات پزشکی)

الف )جامعه آماری:

کنترل کیفی مراکز خدمات جامع سلامت شرق تهران

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد تکمیل کیفی و کنترل کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی | 75.9 | 281 | 370 | 82.4 | 305 | 370 | 100 | 82.4 | سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات | به دلیل کاربردی نبودن بعضی تجهیزات و کاهش هزینه کالیبراسیون از حد انتظار کمترانجام شده |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :-

ه) دستاوردها:-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| وجود مشکلات مالی درحین خرید ضروری دستگاه مورد نیاز | ایجاد ردیف پول معین برای خرید تجهیزات |

نام برنامه : گسترش(سامانه سیب)

الف )جامعه آماری :

جمعیت کلی مرکز بهداشت شرق در سال 1404 ، 1390708 نفر بوده که از این تعداد 1173793 نفر ایرانی و 21697 نفر اتباع می باشد.

در سال 1403 از کل جمعیت پایگاه های برونسپار 32.37 درصد و در سال 1404 با توجه به خروج اتباع غیر مجاز از کشور و سایر دلایل پیش رو 26.47 درصد یکبار خدمت های حوزه بهداشت را دریافت کرده اند.

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته در واحد های برونسپار | 32.37 | 246507 | 761316 | 26.47 | 222059 | 838825 | 100 | 26.47 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -ثبت جمعیت تحت پوشش خارج ازمحدوده وبدون تلفن ( درابتدای راه اندازی سامانه سیب ) -مراجعه خدمت گیرندگان به مراکز و پایگاه های خارج از محل سکونت -خروج اتباع غیر مجاز از کشور |
| نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته به تعداد مراقب سلامت در پایگاههای برونسپار | 2054 | 246507 | 120 | 1914 | 222059 | 116 | 2650 | 72.22 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -ثبت جمعیت تحت پوشش خارج ازمحدوده وبدون تلفن ( درابتدای راه اندازی سامانه سیب ) -مراجعه خدمت گیرندگان به مراکز و پایگاه های خارج از محل سکونت -خروج اتباع غیر مجاز از کشور |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته در واحدهای دولتی | 20.94 | 226 | 1079 | 23.82 | 130879 | 549383 | 100 | 23.82 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار: -ثبت جمعیت تحت پوشش خارج ازمحدوده وبدون تلفن ( درابتدای راه اندازی سامانه سیب ) -مراجعه خدمت گیرندگان به مراکز و پایگاه های خارج از محل سکونت -عدم سکونت اصلی اغلب جمعیت تحت پوشش در منطقه (حضور موقتی و فقط برای استراحت) -خروج اتباع غیر مجاز از کشور |

ج)نمودارها:

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-برگزاری کمپین و ایستگاه های سلامت محلی

2-جذب و فعال سازی داوطلبان سلامت

3-نصب بنر، پوستر و اجرای آموزش عمومی

4-جلسه با ارگان ها برای جلب همکاری مردم

5-تحلیل و پایش ماهانه لیست جمعیت فاقد خدمت در سامانه سیب

6-دعوت هدفمند از گروه های خاص برای دریافت خدمت

7-اجرای غربالگری های فعال (دیابت، فشارخون، سلامت روان و دهان و دندان)

8-ارجاع داخلی از پزشک خانواده به مراقب سلامت برای تکمیل خدمات

9-استفاده از پرونده های خانوار برای شناسایی غیر فعالین

10-مستند سازی و ثبت دقیق اطلاعات و آمار در سامانه سیب

ه) دستاوردها:

-طراحی اکسل تفکیک جمعیت واقعی و غیر واقعی

-برگزاری کمپین های مختلف جهت معرفی مراکز، پایگاه ها و ارائه خدمت

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم آگاهی مردم از خدمات رایگان سلامت | تولید محتوای ساده و مردمی در فضای مجازی اجرای کمپین های اطلاع رسانی با پوستر ، بنر و پیامک برگزاری جلسات با ارگان های فعال محدوده |
| مهاجرت و جابجایی مکرر جمعیت | حذف جمعیت غیر فعال با تایید مسئول مربوطه همکاری با ارگان های مربوطه جهت ردیابی افراد ساکن واقعی |
| مشکلات سامانه سیب(کندی، قطعی و ...) | پیگیری مشکلات نرم افزاری با پشتیبان سامانه ثبت اولیه روی فرم کاغذی در زمان بروز مشکل |
| عدم همکاری برخی خانوارها یا بی اعتمادی به سیستم سلامت | معرفی فواید خدمت از جمله صدور کارت سلامت، دریافت واکسن، مشاوره رایگان و ... شناسایی افراد تاثیر گذار در خانواده و اقناع آنها |

نام برنامه :پزشک خانواده و نظام ارجاع روستایی و شهر زیر 20 هزار نفر

الف )جامعه آماری:

جمعیت کلی مرکز بهداشت شرق در سال 1404 ، 1390708 نفر بوده که از این تعداد 1173793 نفر ایرانی و 21697 نفر اتباع می باشد.

ویزیت ایرانی پزشک در سال 1404 ، 128309 نفر بوده است که از این تعداد 3125 نفر نیازمند ارجاع به سطح 2 بودند.

ب)شاخص‌ها:

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد ارجاع بیماران به سطح 2 | 0.07 | 89 | 114263 | 2.43 | 3125 | 128309 | 5درصد تعداد ویزیت ها (64.15=4.99%) | 48.69 | سامانه سیب | بیشتر از حد انتظار: -آموزش فردی پزشکان جهت ارجاع سطح 2 -آگاهی رسانی بشتر مردم جهت استفاده از خدمات سطح 2 -تسهیل روند پذیرش و ارجاع سطح 2 |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-سرشماری جمعیت تحت پوشش

2-بلوک بندی و انتساب جمعیت

3-پیگیری گروه های غیر فعال جهت ارائه خدمت

4-دعوت هدفمند از گروه های خاص برای دریافت خدمت

5-تقسیم عادلانه جمعیت بین مراقبین بر اساس موقعیت جغرافیایی

6-فعال‌سازی فرآیند انتساب در سامانه سیب با دقت بالا

7-برگزاری جلسات آموزش مراقبین درباره ضوابط انتساب جمعیت

8-هماهنگی با پزشک خانواده برای شناسایی بیماران بدون مراقب

9-انجام پایش درون‌مرکزی برای بررسی میزان انتساب واقعی

10-بارگذاری اطلاعات جمعیتی جدیدالورود و افراد جابه‌جا شده

11-بررسی مغایرت‌های خانوارهای دوپرونده‌ای و اصلاح انتساب آن‌ها

12-پیگیری خانوارهای مهاجر جهت تغییر مرکز

13-تعریف کارتابل مشخص برای پیگیری خانوارهای غیرفعال

14-نظارت ماهانه بر عملکرد مراقبین در زمینه انتساب

15-مستندسازی فرآیندها جهت جلوگیری از ثبت تکراری

16-مکاتبه با ادارات دولتی برای به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان تحت پوشش

17-استفاده از اطلاعات دانش‌آموزان و مدارس در شناسایی خانوار

18-برگزاری جلسات هم‌اندیشی تیم سلامت جهت تسهیل فرایند

19-ارجاع موارد شناسایی‌شده توسط مراقبین و پزشک به مراقب

20-گزارش‌گیری هفتگی از سامانه برای پایش درصد انتساب

21-آموزش پزشکان درباره مسیرهای صحیح ارجاع به سطح ۲

22-برگزاری جلسات بازخورد درباره ارجاعات برگشتی از سطح ۲

23-تسهیل ارتباط بین پزشک سطح ۱ و متخصص سطح ۲

24-هماهنگی با بیمارستان‌های مقصد برای بهبود فرآیند پذیرش

25-پیگیری بیماران ارجاع‌شده برای اطمینان از تکمیل خدمات

26-نظارت بر درصد ارجاع هر پزشک به تفکیک ماهانه

27-بررسی دلایل رد ارجاع و آموزش مجدد پزشک

28-اجرای ارجاع با رضایت آگاهانه بیمار و مشاوره لازم

ه) دستاوردها:

- برگزاری دوره های آموزشی جهت پیگیری و انجام ارجاع سطح 2

- اطلاع رسانی و آگاهی مردم جهت استفاده از خدمات سطح 2

- برنامه تله مدیسین جهت ارتباط راحت تر با متخصصین

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| مهاجرت و جابجایی مکرر جمعیت | حذف جمعیت غیر فعال با تایید مسئول مربوطه همکاری با ارگان های مربوطه جهت ردیابی افراد ساکن واقعی |
| مشکلات سامانه سیب(کندی، قطعی و ...) | پیگیری مشکلات نرم افزاری با پشتیبان سامانه ثبت اولیه روی فرم کاغذی در زمان بروز مشکل |
| تمرکز زیاد بر خدمات درمانی و نادیده گرفتن مراقبت های پیشگیرانه | ارائه یک خدمت ساده به هر مراجعه کننده(مثل فشار خون) ادغام غربالگری با نوبت های درمانی آموزش پرسنل برای استفاده از هر فرصت مراجعه کننده جهت ثبت خدمت |

برنامه : خیرین

الف )جامعه آماری

- ارزش ریالی مشارکت خیرین و مسئولیت پذیری اجتماعی در سال های 1403و1404

| مرکز/ شبکه | ارزش ریالی مشارکت خیرین (میلیون ریال) |  | پایگاه ضمیمه و غیر ضمیمه دولتی |  | تعداد مرکز دولتی |  | تعداد واحد | تعداد واحد *100 | شاخص 1403 | شاخص 1404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سال 1403 | سال 1404 | ضمیمه | غیر ضمیمه دولتی | شهری | روستایی |  |  |  |  |
| شرق | 10.489 | 21.500 | 21 | 1 | 21 | 0 | 21 | 21000 | 10.489 | 21.500 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| نسبت ارزش ریالی مشارکت خیرین | 94/49 | 10.489 | 21.000 | 100 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 100 | کمک ریالی خیرین | درحدانتظار -برگزاری جلسه جهت خیرین -تشویق خیرین -تهیه بنر اطلاع رسانی درخصوص جذب خیرین درمراکز تحت پوشش |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-شرکت درجلسه خیرین

2-هماهنگی وتشکیل جلسه باخیرین

3-پاسخ به نامه های دریافتی ازمعاونت

ه) دستاوردها:

- جلب مشارکت خیرین جدید

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تمایل خیرین درکمک رسانی دربخش درمان | جلسه های متعدد جهت جذب خیرین |

نام برنامه : نیروی انسانی

الف )جامعه آماری:

جمعا 443 نفر پرسنل فنی و 71 نفر پرسنل غیرفنی در واحدهای بهداشتی تحت پوشش مرکز بهداشت شرق هستند جمع 401 نفر در بخش دولتی و 113 نفر در بخش برونسپار.

تعداد کارکنان ستاد مرکز بهداشت شرق100 نفر است.

نیروی طرحی شاغل 52  نفر و49 نفر طرح تحول و 113 نفر برونسپار هستند.

جمع کل نیروها ی مشغول به کار در مرکز بهداشت شرق با احتساب نیروهای پایگاه های برونسپار 514 نفر می باشند.

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1403 |  |  | سال1404 |  |  | پیش بینی سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد کارکنان جدید الورودکه آموزش بدوخدمت راگذرانده اند | 100 | 47 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | آمار نیروی انسانی | در حد انتظار |
| درصد نیروهای طرحی جذب شده | 126 | 29 | 23 | 154 | 34 | 22 | 100 | 154 | آمار نیروی انسانی |  |

ج)نمودار ها:

د)عملکرد برنامه ها:

1-برآورد نیروی انسانی.

2-تامین  نیروی انسانی مورد نیاز استاندارد سازی آن.

3-بررسی و تجزیه و تحلیل سرانه مراجعه بر اساس سامانه سیب در راستای استاندارد سازی نیروی انسانی.

4-انجام امور مربوط به نقل و انتقالات  پرسنل.

5-پایش و نظارت.

6-ارسال روز کارکرد پرسنل طرح تحول شرق ، به شرکت  بطور ماهانه.

7-بروز رسانی آمار و اطلاعات نیروی انسانی واحد گسترش بصورت ماهانه و ارسال به معاونت بهداشت.

8-محاسبه  پرداختی به پایگاه های سلامت (حقوق و پایش) بصورت ماهیانه .

9-محاسبه کارانه و پرداختی های عملکردی پرسنل.

10-جمع آوری و کنترل فیش های پرداخت حقوق مراقبین سلامت از پیمانکاران بطور ماهانه .

11-بروز رسانی اطلاعات پایگاه های برونسپار و ارسال به معاونت بهداشتی بطور ماهانه.

12-محاسبه ی اضافه کاری ماهانه پرسنل مراکز براساس عملکرد ماهانه و اکسل طراحی شده.

13-گرفتن کارکرد پرسنل بصورت ماهانه از واحد کارگزینی و پیگیری حضوروغیاب و نظارت بر عملکرد پرسنل.

14-انجام امور مرتبط با مدیریت دانش و پیشنهادات پرسنل.

ه)دستاورد ها:

- تهیه اسلاید راهنما جهت جذب نیرو (انتقالی ،طرحی،......)و راهنمای ثبت تجربه وبارگذاری درپورتال مرکزبهداشت شرق

- طراحی اکسل در راستای ثبت نیروهای ورودی و خروجی و دسترسی سریع به آمار پرسنل

- سنجش میزان یادگیری پرسنل بدو خدمت که جهت آموزش به واحدهای مربوطه ارجاع می شوند

- تهیه ی اسلاید آموزشی نحوه ی نگارش تجربه و پیشنهادات و نحوه ی بارگذاری در سامانه های مرتبط و بارگذاری در سامانه مرکز بهداشت شرق جهت راهنمایی پرسنل

و)چالش ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کسری نیروی پزشک در مراکز بهداشتی تحت پوشش | مجوز جذب نیرو |
| کسری نیروی خدماتی در مراکز بهداشتی تحت پوشش | مجوز جذب نیرو |

نام برنامه : طب ایرانی

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان | سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) |
| --- | --- |
| جمعیت کل | 1390699 |
| جمعیت 6 سال به بالا | 1300190 |
| جمعیت گروه هدف برنامه : 26درصد جمعیت بالای 6 سال | 338049 |

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد تکمیل شناسنامه طب ایرانی | 16.7 | 220179 | 1311465 | 15.3 | 199766 | 1299136 | 26 | 58.8 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: تعدد سوالهای طب ایرانی درسامانه سیب مشکلات مربوط به جمعیت سامانه سیب |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-نظارت و پایش مستمر (23 بازدید از مراکز و 36 بازدید از پایگاه ها ) جهت تکمیل شناسنامه سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی در مراکز وپایگاه های سلامت جهت رسیدن به شاخص.

2-برگزاری کارگاه دو روزه جهت مراقبین سلامت آموزش ندیده  و کارشناسان ستادی.

ه) دستاوردها: -

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم دسترسی سریع مراجعین به متخصصین طب ایرانی | ایجاد راهکار برای سیستم ارجاع بیماران به سطوح درمانی و درمانکده ها |
| حجم بالای سوالات پرسشنامه و تکراری بودن آنها | تغییر سوالات پرسشنامه |
| راه اندازی سیستمی برای ارسال سوالات پرسنل و پاسخگویی متخصصین طب سنتی در حین اجرای برنامه | تشکیل گروه های مجازی در پیام رسان های داخلی برای جمع آوری سوالات پرتکرار پرسنل در زمینه طب ایرانی ایجاد یک دسترسی پاسخگویی به سوالات پر تکرار |
| عدم دسترسی آدرس سلامتکده های طب سنتی | اعلام رسمی ادرس و اسامی سلامتکده ها از طریق منبع موثق وزارتی با انجام مکاتبه از سطوح بالاتر |

واحد مدیریت خطر بلایا و حوادث

سال 1404

نام برنامه :

الف )جامعه آماری( بر اساس جامعه اماری اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

- تعداد کل خانوار های تحت پوشش : 687615 نفر

- تعداد کل واحدهای بهداشتی تحت پوشش: 53 واحد

- تعداد مخاطرات اتفاق افتاده: 6

ب)شاخص‌ها( بر اساس شاخصهای اعلام شده از طرف گروه فنی معاونت)

| عنوان شاخص | کل سال 1403 |  |  | کل سال 1404 |  |  | حد انتظار سال 1404 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا | 11.2 | 77373 | 685616 | 10.62 | 73013 | 687615 | 15 | 70.8 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار به دلیل تنوع برنامه ها در سامانه سیب و مورد اغفال ماندن برنامه dart ،جا بجایی نیروها علیرغم تاکید و آموزش با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در اسفند ماه به منظور ارتقاء شاخص و سرعت بخشیدن به سیر صعودی آن متاسفانه با توجه به جنگ پیش آمده این شاخص اندکی از سال گذشته نیز پایین تر می باشد. |
| درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیر سازه ای در آنها انجام شده است | 15.09 | 8 | 53 | 18.86 | 10 | 53 | 20 | 94.3 | سامانه سیب | - |
| پوشش برنامه آموزش خانواردر برابر بلایا | 9.36 | 64228 | 685616 | 8.95 | 61562 | 687615 | 14.5 | 61.72 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار به دلیل تنوع برنامه ها در سامانه سیب و مورد اغفال ماندن برنامه dart ،جا به جایی نیروها علیرغم تاکید و آموزش با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در اسفند ماه به منظور ارتقاء شاخص و سرعت بخشیدن به سیر صعودی آن متاسفانه با توجه به جنگ پیش آمده این شاخص اندکی از سال گذشته نیز پایین تر می باشد. |
| سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا | 22.02 | 34,575 | 77373 | 25.64 | 187186 | 73013 | 37 | 69.29 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار به دلیل تنوع برنامه ها در سامانه سیب و مورد اغفال ماندن برنامه dart ،جا به جایی نیروها علیرغم تاکید و آموزش با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در اسفند ماه به منظور ارتقاء شاخص و سرعت بخشیدن به سیر صعودی آن متاسفانه با توجه به جنگ پیش آمده این شاخص اندکی از سال گذشته نیز پایین تر می باشد. |
| درصد پوشش برنامهDSS | 100 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 | 100 | مستندات | - |
| درصد پوشش برنامه EOP | 54 | 29 | 53 | 58.4 | 31 | 53 | 100 | 58.4 | مستندات | - |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

1-شارژ تمامی کپسول های اطفاء حریق و اکسیژن(نیازمند به شارژ مجدد با توجه به تخلیه کپسول و گذشتن زمان شاررژ) و همچنین نصب و فیکس کردن آنها(موارد باقیمانده در سال 1405 انجام خواهد شد)

2-تعمیر و به روز رسانی تجهیزات دیزل ژنراتور ستاد

3-راه اندازی ژنراتور مرکز تقوی

4-نصب ترمز پله در مراکز باقی مانده از سال گذشته

5-پیگیری خرید مخزن آب برای مراکز

6-خرید و نصب برچسب های خروج اضطراری در ستاد و مراکز

7-تهیه و برش تاتمی های موجود برای استفاده در پایین تابلو برق ها

8-تهیه شیشه مات کن و چسب پهن برای ستاد و تمامی مراکز و برچسب زدن تمامی شیشه ها

9-خرید 10 کپسول اطفاء حریق و جمع آوری چند کپسول اسقاطی

10-آموزش و بازآموزی برنامه ارزیابی وآموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا DART(دو کارگاه در بهار 1404)

11-برگزاری مانور اطفا حریق و خروج اضطراری در ستاد و مراکزو پایگاه های سلامت

12-بازآموزی برنامه های مدیریت خطر بلایا

13-برگزاری کارگاه برنامه های EOP و SARA و DART

14-فعالیت در پویش های ملی

15-برگذاری چند مانور دور میزی

16-برگزاری دوره های مختلف خودمراقبتی در جنگ

17-برگزاری دوره های کمک های اولیه برای تعداد زیادی از پرسنل

18-پیگیری رفع نواقص ایمنی موجود در مراکز

ه) دستاوردها:

- ارتقاء نسبی آمادگی و تاب آوری همکاران و واحدهای بهداشتی.

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| جا به جایی نیروها و همکاری ضعیف کارشناسان برنامه در بعضی از مراکز و پایگاه ها | ثابت بودن کارشناس برنامه (طبق مصوبات در اکثر مراکز کارشناس بهداشت حرفه ای مسئول برنامه می باشد که می بایست ضمن اهمیت دادن به برنامه مسئولیت ها را به درستی اجرا نمایند و درپایگاه ها نیز افراد با حساسیت وظایف را پیگیری و انجام دهند) |
| نبود اعتبار اختصاصی ویژه مدیریت بحران | اختصاص دادن از سطوح بالاتر |
| فضای بسیار کم انبار واحد بلایا | اختصاص دادن فضای بیشتر حتی در سایر مراکز |

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)عنوان شاخص: پوشش ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | طرح موضوع در کمیته های فصلی با حضور روسای محترم | کارشناسان ستاد – مراکز خدمات جامع سلامت/ پایگاه های سلامت | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد و واحدهای بهداشتی |  |
| 2 | برگزاری کارگاه های آموزشی | کارشناس ستادی | مراقبین سلامت | 01/03/1405 | 13/03/1405 | سالن اجتماعات |  |
| 3 | برگزاری کلاس های بازآموزی برای مراقبین سلامت و مرور دستور عمل و تاکید در خصوص آموزش و ثبت در سامانه سیب | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 4 | بررسی آخرین وضعیت و پایش نحوه آموزش و روند ثبت آموزش ها در بازدیدهای میدانی | کارشناس ستادی و کارشناسان مرتبط در مراکز | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 5 | بررسی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه سیب تحت نظارت ریاست مرکز و پایگاه و ارسال گزارش ماهیانه به ستاد | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

1- جا بجایی نیروها

2- با توجه به اینکه خدمت برنامه دارت سالی یک بار ثبت می گردد، تعداد زیادی از مراجعین تکراری می باشند .

3- حساسیت پایین همکاران در ثبت خدمت

جدول مداخلات (انتخاب بر اساس دستورالعمل)عنوان شاخص: پوشش برنامه آموزش خانواردر برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | طرح موضوع در کمیته های فصلی با حضور روسای محترم | کارشناسان ستاد – مراکز خدمات جامع سلامت/ پایگاه های سلامت | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد و واحدهای بهداشتی |  |
| 2 | برگزاری کارگاه های آموزشی | کارشناس ستادی | مراقبین سلامت | 01/03/1405 | 13/03/1405 | سالن اجتماعات |  |
| 3 | برگزاری کلاس های بازآموزی برای مراقبین سلامت و مرور دستور عمل و تاکید در خصوص آموزش و ثبت در سامانه سیب | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 4 | بررسی آخرین وضعیت و پایش نحوه آموزش و روند ثبت آموزش ها در بازدیدهای میدانی | کارشناس ستادی و کارشناسان مرتبط در مراکز | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 5 | بررسی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه سیب تحت نظارت ریاست مرکز و پایگاه و ارسال گزارش ماهیانه به ستاد | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

1- جا بجایی نیروها

2- با توجه به اینکه خدمت برنامه دارت سالی یک بار ثبت می گردد، تعداد زیادی از مراجعین تکراری می باشند .3- حساسیت پایین همکاران در ثبت خدمت

عنوان شاخص: سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | طرح موضوع در کمیته های فصلی با حضور روسای محترم | کارشناسان ستاد – مراکز خدمات جامع سلامت/ پایگاه های سلامت | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | ستاد و واحدهای بهداشتی |  |
| 2 | برگزاری کارگاه های آموزشی | کارشناس ستادی | مراقبین سلامت | 01/03/1405 | 13/03/1405 | سالن اجتماعات |  |
| 3 | برگزاری کلاس های بازآموزی برای مراقبین سلامت و مرور دستور عمل و تاکید در خصوص آموزش و ثبت در سامانه سیب | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 4 | بررسی آخرین وضعیت و پایش نحوه آموزش و روند ثبت آموزش ها در بازدیدهای میدانی | کارشناس ستادی و کارشناسان مرتبط در مراکز | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |
| 5 | بررسی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه سیب تحت نظارت ریاست مرکز و پایگاه و ارسال گزارش ماهیانه به ستاد | کارشناسان برنامه در مراکز و پایگاه | مراقبین سلامت | 01/01/1405 | 29/12/1405 | مراکز و پایگاه های سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

1- جا به جایی نیروها

2- با توجه به اینکه خدمت برنامه دارت سالی یک بار ثبت می گردد، تعداد زیادی از مراجعین تکراری می باشند .

3- حساسیت پایین همکاران در ثبت خدمت